## Worksheet
[9 empty] | CO |  |  |  | START CUTTING |  |  |  | LEBAR KAIN VS AKT |  |  |  | CSP PLAN VS AKT |  |  |  | SHORT/OVER CUT (PCS) |  |  |  | SISA INFA
CO.CREATED | WO | SHIPT DATE | BUYER | BRANCH | BRANCH CUTTING | ITEM | DESC1 | DESC2 | PIC | PLAN | ACTUAL | DAYS.DIFF | PIC | PLAN | ACTUAL | DAYS.DIFF | PIC | PLAN | ACTUAL | % | PIC | PLAN | ACTUAL | % | PIC | PLAN | ACTUAL | % | PIC | PLAN | ACTUAL | TOTAL.ISSUED | % | STATUS | PLANNER | KOMPONEN | NOTE | AVAILABLE DATE | CSP.REMARK | % PROGRESS
2024-02-27 13:46:47 | 181982 | 22 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292578 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 03-Mar-24 | 29-Feb-24 | 2 | SUMIATI | 58 | 59.8571 | 3.2 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.413 | 0.3753 | -9.13 | PUTRI EGA ANJELIA | 1280 | 1280 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 35.71 | 528.5 | 6.76 | RUNNING |  | B |  |  |  | 97.3
2024-02-27 13:46:47 | 181982 | 22 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292582 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,ONIX,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 03-Mar-24 | 01-Mar-24 | 1 | SUMIATI | 58 | 59 | 1.72 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.413 | 0.4053 | -1.86 | PUTRI EGA ANJELIA | 1315 | 1315 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 108.99 | 543 | 20.07 | RUNNING |  | B |  |  |  | 86.82
2024-02-27 13:46:47 | 181982 | 22 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292578 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 03-Mar-24 | 01-Mar-24 | 1 | SUMIATI | 58 | 53.375 | -7.97 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.413 | 0.3986 | -3.49 | PUTRI EGA ANJELIA | 1280 | 1280 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 93.87 | 528.5 | 17.76 | RUNNING |  | B |  |  |  | 88.47
2024-02-27 13:48:02 | 181983 | 22 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292583 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,TM ROYL BLU,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 04-Mar-24 | 01-Mar-24 | 1 | SUMIATI | 58 | 59 | 1.72 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.396 | 0.3887 | -1.84 | PUTRI EGA ANJELIA | 934 | 934 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 10.93 | 370 | 2.95 | RUNNING |  | B |  |  |  | 105.22
2024-02-27 13:48:02 | 181983 | 22 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292584 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,LEGEND INK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 04-Mar-24 | 01-Mar-24 | 1 | SUMIATI | 58 | 59 | 1.72 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.396 | 0.3891 | -1.74 | PUTRI EGA ANJELIA | 929 | 929 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 21.19 | 368 | 5.76 | RUNNING |  | B |  |  |  | 97.88
2024-02-27 13:48:02 | 181983 | 22 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292582 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,ONIX,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 04-Mar-24 | 04-Mar-24 | 0 | SUMIATI | 58 | 59 | 1.72 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.396 | 0.3894 | -1.67 | PUTRI EGA ANJELIA | 924 | 924 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 17.77 | 366 | 4.86 | RUNNING |  | B |  |  |  | 98.88
2024-02-27 13:48:47 | 181984 | 22 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292583 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,TM ROYL BLU,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 06-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.508 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 382 | 382 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 194 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-27 13:48:47 | 181984 | 22 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292584 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,LEGEND INK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 06-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.508 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 382 | 382 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 194 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-27 13:48:47 | 181984 | 22 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292582 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,ONIX,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 06-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.508 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 382 | 382 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 194 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-27 13:49:47 | 181985 | 22 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292585 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,BTR SCARLET,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 06-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.407 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1678 | 1678 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 683 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-27 13:49:47 | 181985 | 22 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292578 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 06-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.407 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1658 | 1658 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 675 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-27 13:49:47 | 181985 | 22 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292582 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,ONIX,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 06-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.407 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1658 | 1658 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 675 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-27 13:50:49 | 181986 | 22 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292585 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,BTR SCARLET,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 17-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.508 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 382 | 382 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 194 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-27 13:50:49 | 181986 | 22 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292578 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 17-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.508 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 382 | 382 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 194 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-27 13:50:49 | 181986 | 22 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292582 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,ONIX,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 17-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.508 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 382 | 382 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 194 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-27 14:03:24 | 181976 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292586 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Apr-24 | 29-Feb-24 | 28 | SUMIATI | 60 | 62 | 3.33 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0983 | 0.1025 | 4.27 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 5229 | 5229 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 93.91 | 514 | 18.27 | RUNNING |  | B |  |  |  | 83.03
2024-02-27 14:04:40 | 181978 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292586 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 27-Feb-24 | 28-Feb-24 | -1 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 10-Apr-24 | 01-Mar-24 | 28 | SUMIATI | 60 | 62.5 | 4.17 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0413 | 0.0447 | 8.23 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13341 | 13341 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 54.82 | 551 | 9.95 | RUNNING |  | B |  |  |  | 90.87
2024-02-28 08:07:27 | 182221 | 22 March | RED | GM1 | GM1 | 294727 | 65%LZING FR 33%ARMID 2%ANTISTC | 4.7oz,160G,RYBLU54#337,REDWING | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 28-Feb-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 28-Feb-24 | 2 |  | 54 | 61 | 12.96 | PUTRI EGA ANJELIA | 2.5073 | 2.5074 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 293 | 293 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 405.04 | 735 | 55.11 | RUNNING |  | B | PLAN CUTT ,1 MARET 2024 |  |  | 65.69
2024-02-28 08:07:27 | 182221 | 22 March | RED | GM1 | GM1 | 279392 | 100%CTN POPLIN100X70/40X40,58'' | KH4070 (09-109) ,HNM | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 28-Feb-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 29-Feb-24 | 1 |  | 58 | 57 | -1.72 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.391 | 0.3939 | 0.74 | PUTRI EGA ANJELIA | 281 | 281 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 23.34 | 110 | 21.22 | RUNNING |  | C |  |  |  | 89.21
2024-02-28 08:07:27 | 182221 | 22 March | RED | GM1 | GM1 | 293943 | LIGHT SPARK 99/1% Co/AS WEFT | 220GSM,BLACK,REDWING | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 28-Feb-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 29-Feb-24 | 1 |  | 0 | 59 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.0832 | 0.0841 | 1.08 | PUTRI EGA ANJELIA | 280 | 276 | -1.43 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 2.98 | 23 | 12.96 | RUNNING |  | C |  |  |  | 99.06
2024-02-28 08:07:27 | 182221 | 22 March | RED | GM1 | GM1 | 296204 | 59%MCRYLIC 39%CTN 2%ANTSTIC FR | KNIT,204-1,SL JRSY,BLA,REDWING | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 28-Feb-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 29-Feb-24 | 1 |  | 0 | 57.66 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.1737 | 0.1904 | 9.61 | PUTRI EGA ANJELIA | 328 | 328 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 9.63 | 57 | 16.89 | RUNNING |  | C |  |  |  | 91.6
2024-02-28 08:07:27 | 182221 | 22 March | RED | GM1 | GM1 | 290835 | BLEACH DTCTION DYED FBRC 100%C | SAPPHIRE W-0030, BLACK | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 28-Feb-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 28-Feb-24 | 2 |  | 0 | 57.16 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.006 | 0.0058 | -3.33 | PUTRI EGA ANJELIA | 280 | 238 | -15 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 1.43 | 0 | RUNNING |  | C |  |  |  | 103.7
2024-02-28 08:09:31 | 182222 | 22 March | RED | GM1 | GM1 | 294727 | 65%LZING FR 33%ARMID 2%ANTISTC | 4.7oz,160G,RYBLU54#337,REDWING | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 28-Feb-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 02-Mar-24 | 29-Feb-24 | 2 |  | 54 | 61 | 12.96 | PUTRI EGA ANJELIA | 2.955 | 2.9594 | 0.15 | PUTRI EGA ANJELIA | 38 | 38 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 113.65 | 112.8 | 100.75 | RUNNING |  | B | PLAN CUTT ,2 MARET 2024 |  |  | 51.22
2024-02-28 08:09:31 | 182222 | 22 March | RED | GM1 | GM1 | 279392 | 100%CTN POPLIN100X70/40X40,58'' | KH4070 (09-109) ,HNM | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 28-Feb-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 02-Mar-24 | 04-Mar-24 | 0 |  | 58 | 57 | -1.72 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.42 | 0.4194 | -0.14 | PUTRI EGA ANJELIA | 38 | 38 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0.66 | 16 | 4.13 | RUNNING |  | C |  |  |  | 84.39
2024-02-28 08:09:31 | 182222 | 22 March | RED | GM1 | GM1 | 293943 | LIGHT SPARK 99/1% Co/AS WEFT | 220GSM,BLACK,REDWING | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 28-Feb-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 02-Mar-24 | 04-Mar-24 | 0 |  | 0 | 59 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.09 | 0.0979 | 8.78 | PUTRI EGA ANJELIA | 39 | 39 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0.3 | 3.5 | 8.57 | RUNNING |  | C |  |  |  | 117.45
2024-02-28 08:09:31 | 182222 | 22 March | RED | GM1 | GM1 | 296204 | 59%MCRYLIC 39%CTN 2%ANTSTIC FR | KNIT,204-1,SL JRSY,BLA,REDWING | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 28-Feb-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 02-Mar-24 | 04-Mar-24 | 0 |  | 0 | 57.16 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.188 | 0.2057 | 9.41 | PUTRI EGA ANJELIA | 35 | 35 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0.96 | 6.5 | 14.77 | RUNNING |  | C |  |  |  | 282.4
2024-02-28 08:09:31 | 182222 | 22 March | RED | GM1 | GM1 | 290835 | BLEACH DTCTION DYED FBRC 100%C | SAPPHIRE W-0030, BLACK | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 28-Feb-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 02-Mar-24 | 04-Mar-24 | 0 |  | 0 | 57 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.006 | 0.0058 | -3.33 | PUTRI EGA ANJELIA | 45 | 45 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0.27 | 0 | RUNNING |  | C |  |  |  | 100
2024-02-28 10:17:37 | 182164 | 28 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292593 | BCI 95%CT 5%SPX 40S+20D W FNSH | 150G,70''CW,UK-KC0979-4,WHT,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 29-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Mar-24 | 01-Mar-24 | 4 | SUMIATI | 70 | 70.9545 | 1.36 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.1279 | 0.1893 | 48.01 | PUTRI EGA ANJELIA | 2177 | 2177 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 67.85 | 278.4 | 24.37 | RUNNING |  | B |  |  |  | 81.71
2024-02-28 10:17:37 | 182164 | 28 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292594 | BCI95%C 5%SP 40S+20D WFNS,185G | 50''CW,UK-KC1552 1X1RIB,WHT,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 29-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Mar-24 | 04-Mar-24 | 3 | SUMIATI | 50 | 54.16 | 8.32 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.0073 | 0.0062 | -15.07 | PUTRI EGA ANJELIA | 1295 | 1295 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 9.45 | 0 | RUNNING |  | C |  |  |  | 100
2024-02-28 10:17:37 | 182164 | 28 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292593 | BCI 95%CT 5%SPX 40S+20D W FNSH | 150G,70''CW,UK-KC0979-4,WHT,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 29-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Mar-24 | 01-Mar-24 | 4 | SUMIATI | 70 | 70.9 | 1.29 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.1279 | 0.1825 | 42.69 | PUTRI EGA ANJELIA | 2177 | 2177 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 42.78 | 278.4 | 15.37 | RUNNING |  | B |  |  |  | 134.19
2024-02-28 10:17:37 | 182164 | 28 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292594 | BCI95%C 5%SP 40S+20D WFNS,185G | 50''CW,UK-KC1552 1X1RIB,WHT,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 29-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Mar-24 | 04-Mar-24 | 3 | SUMIATI | 50 | 54.16 | 8.32 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.0073 | 0.0062 | -15.07 | PUTRI EGA ANJELIA | 1295 | 1295 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 1.36 | 9.45 | 14.39 | RUNNING |  | C |  |  |  | 100
2024-02-28 10:25:46 | 182165 | 28 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292593 | BCI 95%CT 5%SPX 40S+20D W FNSH | 150G,70''CW,UK-KC0979-4,WHT,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 29-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 12-Mar-24 | 04-Mar-24 | 6 | SUMIATI | 70 | 70 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.0909 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 11680 | 11680 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 38.82 | 1061.7 | 3.66 | RUNNING |  | B |  |  |  | 672.81
2024-02-28 10:29:04 | 182171 | 28 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 267375 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 29-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 21-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.1291 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 3735 | 3735 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 482.2 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-28 12:51:00 | 182223 | 05 July | RED | GM1 | GM1 | 292570 | 65%LZING FR 33%ARMID 2%ANTISTC | 4.7oz,160G,NAVY BLU 53,REDWING | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 28-Feb-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 11-Mar-24 |  |  |  | 61 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2.466 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 235 | 235 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 579.2 | 0 | RUNNING |  | B | PLAN CUTT ,11 MARET 2024 |  |  | 0
2024-02-28 12:51:00 | 182223 | 05 July | RED | GM1 | GM1 | 279392 | 100%CTN POPLIN100X70/40X40,58'' | KH4070 (09-109) ,HNM | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 28-Feb-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 11-Mar-24 |  |  |  | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.321 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 212 | 212 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 68 | 0 | RUNNING |  | C |  |  |  | 0
2024-02-28 12:51:00 | 182223 | 05 July | RED | GM1 | GM1 | 290835 | BLEACH DTCTION DYED FBRC 100%C | SAPPHIRE W-0030, BLACK | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Feb-24 | 28-Feb-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 11-Mar-24 |  |  |  | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.0064 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 200 | 200 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 1.28 | 0 | RUNNING |  | C |  |  |  | 0
2024-02-29 09:46:49 | 182224 | 06 July | RED | GM1 | GM1 | 292570 | 65%LZING FR 33%ARMID 2%ANTISTC | 4.7oz,160G,NAVY BLU 53,REDWING | PUTRI EGA ANJELIA | 29-Feb-24 | 29-Feb-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 09-Mar-24 |  |  |  | 61 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2.8356 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 18 | 18 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 50.9 | 0 | RUNNING |  | B | PLAN CUTT ,9 MARET 2024 |  |  | 0
2024-02-29 09:46:49 | 182224 | 06 July | RED | GM1 | GM1 | 279392 | 100%CTN POPLIN100X70/40X40,58'' | KH4070 (09-109) ,HNM | PUTRI EGA ANJELIA | 29-Feb-24 | 29-Feb-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 09-Mar-24 |  |  |  | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.3532 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 11 | 11 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 4 | 0 | RUNNING |  | C |  |  |  | 0
2024-02-29 09:46:49 | 182224 | 06 July | RED | GM1 | GM1 | 290835 | BLEACH DTCTION DYED FBRC 100%C | SAPPHIRE W-0030, BLACK | PUTRI EGA ANJELIA | 29-Feb-24 | 29-Feb-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 09-Mar-24 |  |  |  | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.006 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 15 | 15 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0.09 | 0 | RUNNING |  | C |  |  |  | 0
2024-03-01 07:57:21 | 182178 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 | 01-Mar-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20-Apr-24 | 01-Mar-24 | 36 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.285 | 0.2827 | -0.81 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12786 | 12786 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 473.51 | 3644 | 12.99 | RUNNING |  | B |  |  |  | 105.42
2024-03-01 07:57:21 | 182178 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 | 01-Mar-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20-Apr-24 | 01-Mar-24 | 36 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.285 | 0.2827 | -0.81 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12786 | 12786 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 384.23 | 3644 | 10.54 | RUNNING |  | B |  |  |  | 107.84
2024-03-01 07:57:21 | 182178 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 | 01-Mar-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20-Apr-24 | 01-Mar-24 | 36 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.285 | 0.2827 | -0.81 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12786 | 12786 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 483.87 | 3644 | 13.28 | RUNNING |  | B |  |  |  | 104.65
2024-03-01 07:58:45 | 182179 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 | 01-Mar-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 25-Apr-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.351 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 561 | 561 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 197 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 07:58:45 | 182179 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 | 01-Mar-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 25-Apr-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.351 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 561 | 561 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 197 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 07:58:45 | 182179 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 | 01-Mar-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 25-Apr-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.351 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 561 | 561 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 197 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 08:11:13 | 182157 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292586 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Apr-24 |  |  |  | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0715 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20010 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 08:12:37 | 182158 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292586 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 22-Apr-24 |  |  |  | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0726 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 3058 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 08:12:37 | 182158 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292586 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 22-Apr-24 |  |  |  | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0726 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 3058 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 08:12:37 | 182158 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292586 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 22-Apr-24 |  |  |  | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0726 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 3058 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 13:07:52 | 182225 | 05 August | RED | GM1 | GM1 | 296377 | FLASH GRD BRELITE AR,TWIL,160G | 154CM CUT,ORNGE-RED-57,REDWING | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 01-Mar-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 12-Mar-24 |  |  |  | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2.5676 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 144 | 125 | -13.19 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 320 | 0 | RUNNING |  | null | OK | 2024-03-01 |  | 0
2024-03-01 13:07:52 | 182225 | 05 August | RED | GM1 | GM1 | 279392 | 100%CTN POPLIN100X70/40X40,58'' | KH4070 (09-109) ,HNM | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 01-Mar-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 12-Mar-24 |  |  |  | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.353 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 144 | 110 | -23.61 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 39 | 0 | RUNNING |  | null | OK | 2024-03-01 |  | 0
2024-03-01 13:07:52 | 182225 | 05 August | RED | GM1 | GM1 | 290835 | BLEACH DTCTION DYED FBRC 100%C | SAPPHIRE W-0030, BLACK | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 12-Mar-24 |  |  |  | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.006 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 110 | 122 | 10.91 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0.73 | 0 | RUNNING |  | null | OK | 2024-03-01 |  | 0
2024-03-01 13:16:10 | 182226 | 05 August | RED | GM1 | GM1 | 296377 | FLASH GRD BRELITE AR,TWIL,160G | 154CM CUT,ORNGE-RED-57,REDWING | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 13-Mar-24 |  |  |  | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2.372 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 200 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  |  | OK | 2024-03-01 |  | 0
2024-03-01 13:16:10 | 182226 | 05 August | RED | GM1 | GM1 | 279392 | 100%CTN POPLIN100X70/40X40,58'' | KH4070 (09-109) ,HNM | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 13-Mar-24 |  |  |  | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.332 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 200 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  |  | OK | 2024-03-01 |  | 0
2024-03-01 13:16:10 | 182226 | 05 August | RED | GM1 | GM1 | 290835 | BLEACH DTCTION DYED FBRC 100%C | SAPPHIRE W-0030, BLACK | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 13-Mar-24 |  |  |  | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.006 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 200 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  |  | OK | 2024-03-01 |  | 0
2024-03-01 14:22:57 | 182159 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292589 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,TR BLU,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 26-Apr-24 |  |  |  | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0408 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 4804 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 14:22:57 | 182159 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292587 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 26-Apr-24 |  |  |  | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0408 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 4804 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 14:22:57 | 182159 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292590 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,LG INK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 26-Apr-24 |  |  |  | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0408 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 4804 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 14:23:52 | 182160 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292589 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,TR BLU,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 30-Apr-24 |  |  |  | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0514 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 506 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 14:23:52 | 182160 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292587 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 30-Apr-24 |  |  |  | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0514 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 506 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 14:23:52 | 182160 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292590 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,LG INK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 30-Apr-24 |  |  |  | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0514 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 506 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 14:28:38 | 182037 | 28 March | RED | GM1 | GM1 | 292571 | 65%LZING FR 33%ARMID 2%ANTISTC | 4.7oz,160G,RED 55,REDWING | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 09-Mar-24 | 04-Mar-24 | 5 |  | 0 | 61 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2.2933 | 2.2932 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 178 | 178 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 139.52 | 407.16 | 34.27 | RUNNING |  | null | OK | 2024-03-01 |  | 75.15
2024-03-01 14:28:38 | 182037 | 28 March | RED | GM1 | GM1 | 279392 | 100%CTN POPLIN100X70/40X40,58'' | KH4070 (09-109) ,HNM | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 09-Mar-24 |  |  |  | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.323 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 167 | 167 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 54 | 0 | RUNNING |  | null | OK | 2024-03-01 |  | 0
2024-03-01 14:28:38 | 182037 | 28 March | RED | GM1 | GM1 | 290835 | BLEACH DTCTION DYED FBRC 100%C | SAPPHIRE W-0030, BLACK | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 09-Mar-24 | 04-Mar-24 | 5 |  | 0 | 57.16 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.006 | 0.0064 | 6.67 | PUTRI EGA ANJELIA | 160 | 152 | -5 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0.91 | 0 | RUNNING |  | null | OK | 2024-03-01 |  | 90.57
2024-03-01 14:30:53 | 182172 | 28 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 08-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.332 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 4524 | 4524 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 1502 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 14:30:53 | 182172 | 28 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 08-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.332 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 4524 | 4524 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 1502 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 14:30:53 | 182172 | 28 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290061 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,GREY,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 08-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.332 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 4526 | 4526 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 1502.5 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 14:33:53 | 182173 | 12 April | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292102 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,OLIVE STA,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA |  |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.332 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 5599 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | B | KAIN MSH DI CLN | 2024-03-06 |  | 0
2024-03-01 14:33:53 | 182173 | 12 April | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA |  |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.332 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 5599 | 5599 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 1859 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 14:33:53 | 182173 | 12 April | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA |  |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.332 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 5599 | 5599 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 1859 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 14:35:21 | 182174 | 12 April | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290063 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,CLGTE NAVY,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA |  |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.333 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2958 | 2958 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 985 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 14:35:21 | 182174 | 12 April | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290061 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,GREY,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA |  |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.333 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2958 | 2958 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 985 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 14:35:21 | 182174 | 12 April | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292103 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,CREW BLUE,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA |  |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.333 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2958 | 2874 | -2.84 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 956.9 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 14:36:57 | 182038 | 12 April | RED | GM1 | GM1 | 292571 | 65%LZING FR 33%ARMID 2%ANTISTC | 4.7oz,160G,RED 55,REDWING | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 09-Mar-24 |  |  |  | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2.5402 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 52 | 52 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 132.74 | 0 | RUNNING |  | null | OK | 2024-03-01 |  | 0
2024-03-01 14:36:57 | 182038 | 12 April | RED | GM1 | GM1 | 279392 | 100%CTN POPLIN100X70/40X40,58'' | KH4070 (09-109) ,HNM | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 09-Mar-24 |  |  |  | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.332 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 45 | 45 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 15 | 0 | RUNNING |  | null | OK | 2024-03-01 |  | 0
2024-03-01 14:36:57 | 182038 | 12 April | RED | GM1 | GM1 | 290835 | BLEACH DTCTION DYED FBRC 100%C | SAPPHIRE W-0030, BLACK | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 09-Mar-24 | 04-Mar-24 | 5 |  | 0 | 57 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.006 | 0.0058 | -3.33 | PUTRI EGA ANJELIA | 45 | 45 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0.27 | 0 | RUNNING |  | null | OK | 2024-03-01 |  | 108
2024-03-01 14:38:00 | 182175 | 12 April | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292104 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,WNDR BEIGE,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA |  |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.33 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 4179 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | B | KAIN MSH DI CLN | 2024-03-06 |  | 0
2024-03-01 14:38:00 | 182175 | 12 April | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292105 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,CARBON,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA |  |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.33 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 4179 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | B | KAIN MSH DI CLN | 2024-03-05 |  | 0
2024-03-01 14:38:00 | 182175 | 12 April | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA |  |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.33 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 4179 | 4179 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 1379 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 14:40:26 | 182176 | 12 April | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292104 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,WNDR BEIGE,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA |  |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.412 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 367 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | B | KAIN MSH DI CLN | 2024-03-06 |  | 0
2024-03-01 14:40:26 | 182176 | 12 April | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292105 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,CARBON,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA |  |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.412 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 367 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | B | KAIN MASIH DI CLN | 2024-03-06 |  | 0
2024-03-01 14:40:26 | 182176 | 12 April | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA |  |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.412 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 367 | 367 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 151 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 15:16:25 | 182194 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 | 01-Mar-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 26-Apr-24 |  |  |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.412 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2643 | 2643 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 1089 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 15:18:59 | 182195 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292099 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BTR SCRLET,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 31-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.335 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 3233 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | B | KAIN MSH DI CLN | 2024-03-05 |  | 0
2024-03-01 15:18:59 | 182195 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 | 01-Mar-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 31-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.335 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 3233 | 3233 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 1083 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 15:18:59 | 182195 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 31-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.335 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 3233 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | B | KAIN MSH DI CLN | 2024-03-05 |  | 0
2024-03-01 15:23:49 | 182138 | 12 April | ADIDAS | GK | GK | 290064 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,SCARLET,ADS | TRI LESTARI | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | TRI LESTARI | 19-Apr-24 |  |  |  | 58 |  |  | TRI LESTARI | 0.34 | 0 |  | TRI LESTARI | 20944 | 20944 | 0 | TRI LESTARI | 0 | 0 | 7121 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 15:23:49 | 182138 | 12 April | ADIDAS | GK | GK | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | TRI LESTARI | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | TRI LESTARI | 19-Apr-24 |  |  |  | 58 |  |  | TRI LESTARI | 0.34 | 0 |  | TRI LESTARI | 20944 | 20944 | 0 | TRI LESTARI | 0 | 0 | 7121 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 15:23:49 | 182138 | 12 April | ADIDAS | GK | GK | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | TRI LESTARI | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | TRI LESTARI | 19-Apr-24 |  |  |  | 58 |  |  | TRI LESTARI | 0.34 | 0 |  | TRI LESTARI | 20944 | 20944 | 0 | TRI LESTARI | 0 | 0 | 7121 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 15:24:04 | 182090 | 01 June | KAZEN-S# | CNJ2 | CNJ2 | 247754 | 100%POLYESTER | CP6041WS-98K3,NAVY,KZN | SRI SETIASIH | 01-Mar-24 | 01-Mar-24 | 0 | SRI SETIASIH | 11-Mar-24 | 01-Mar-24 | 8 | GITA | 59 | 59 | 0 | SRI SETIASIH | 0.9007 | 0.8957 | -0.56 | SRI SETIASIH | 3390 | 3995 | 17.85 | SRI SETIASIH | 0 | 134.2 | 3598.21 | 3.73 | RUNNING |  | B | OK | 2024-03-01 |  | 188.54
2024-03-01 16:14:36 | 182197 | 12 April | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 10-Apr-24 | 04-Mar-24 | 27 |  | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.333 | 0.3318 | -0.36 | PUTRI EGA ANJELIA | 5472 | 5472 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 68.98 | 1822.33 | 3.79 | RUNNING |  | B |  |  |  | 304.08
2024-03-01 16:14:36 | 182197 | 12 April | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 10-Apr-24 |  |  |  | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.333 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 5472 | 5472 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 1822.33 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-01 16:14:36 | 182197 | 12 April | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 10-Apr-24 | 04-Mar-24 | 27 |  | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.333 | 0.3318 | -0.36 | PUTRI EGA ANJELIA | 5472 | 5472 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 54.13 | 1822.33 | 2.97 | RUNNING |  | B |  |  |  | 306.22
2024-03-01 16:21:24 | 182193 | 12 April | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | -1 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12-Apr-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.332 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 39605 | 39605 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 13149 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-04 08:18:33 | 181852 | 03 June | TOYOTA | CNJ2 | CNJ2 | 292195 | P3000-WDK,60% POLY 40% CTN | PC DYD TROPCL,142CM,SGREY,SMO | SRI SETIASIH | 04-Mar-24 | 04-Mar-24 | 0 | SRI SETIASIH | 27-Feb-24 | 04-Mar-24 | -5 |  | 56 | 55 | -1.79 | SRI SETIASIH | 1.2537 | 1.2378 | -1.27 | SRI SETIASIH | 3467 | 3467 | 0 | SRI SETIASIH | 0 | 439.2 | 4347 | 10.1 | RUNNING |  | B | SEBELUMNYA SUDAH DIINPUT TANGGAL 28 FEB, TETAPI ADA REVISI BREAKDOWN SIZE JADI DI INPUT ULANG TANGGAL 4 MARET |  |  | 130.65
2024-03-04 08:18:33 | 181852 | 03 June | TOYOTA | CNJ2 | CNJ2 | 262318 | 800, 100% POLY TAFFETA (SLEEK) | 150/152CM COL. 1 | SRI SETIASIH | 04-Mar-24 | 04-Mar-24 | 0 | SRI SETIASIH | 27-Feb-24 | 04-Mar-24 | -5 |  | 0 | 59 |  | SRI SETIASIH | 0.2944 | 0.2941 | -0.1 | SRI SETIASIH | 3057 | 3322 | 8.67 | SRI SETIASIH | 0 | 57.9 | 978 | 5.92 | RUNNING |  | C |  |  |  | 139.53
2024-03-04 11:10:23 | 182085 | 01 June | KAZEN-S# | CNJ2 | CNJ2 | 247749 | 100%POLYESTER | CP6041WS-85RY,BLUE,KZN | SRI SETIASIH | 04-Mar-24 |  |  | SRI SETIASIH | 10-Mar-24 |  |  | GITA | 0 |  |  | SRI SETIASIH | 0.9144 | 0 |  | SRI SETIASIH | 1560 | 0 |  | SRI SETIASIH | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B | KAIN OK, | 2024-02-27 |  | 0
2024-03-04 11:40:28 | 182180 | 28 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 04-Mar-24 | 04-Mar-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 14-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.376 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 5561 | 5561 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 2091 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-04 11:44:00 | 182181 | 28 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 04-Mar-24 | 04-Mar-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.375 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 6168 | 6168 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 2313 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-04 11:44:00 | 182181 | 28 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 04-Mar-24 | 04-Mar-24 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.375 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 6168 | 6168 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 2313 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-04 11:44:00 | 182181 | 28 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290061 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,GREY,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 04-Mar-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.375 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 6168 | 6168 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 2313 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-03-04 14:56:30 | 182139 | 12 April | ADIDAS | GK | GK | 290064 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,SCARLET,ADS | TRI LESTARI | 04-Mar-24 |  |  | TRI LESTARI | 30-Apr-24 |  |  |  | 58 |  |  | TRI LESTARI | 0.417 | 0 |  | TRI LESTARI | 712 | 0 |  | TRI LESTARI | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B |  |  |  | 0
2024-03-04 14:56:30 | 182139 | 12 April | ADIDAS | GK | GK | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | TRI LESTARI | 04-Mar-24 |  |  | TRI LESTARI | 30-Apr-24 |  |  |  | 58 |  |  | TRI LESTARI | 0.417 | 0 |  | TRI LESTARI | 712 | 0 |  | TRI LESTARI | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B |  |  |  | 0
2024-03-04 14:56:30 | 182139 | 12 April | ADIDAS | GK | GK | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | TRI LESTARI | 04-Mar-24 |  |  | TRI LESTARI | 30-Apr-24 |  |  |  | 58 |  |  | TRI LESTARI | 0.417 | 0 |  | TRI LESTARI | 712 | 0 |  | TRI LESTARI | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B |  |  |  | 0
| 180684 | 01 August | EIGER, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 01-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 180705 | 01 August | EIGER, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 06-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181549 | 22 March | RED | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 02-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181685 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 28-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181687 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 09-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181691 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 02-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181692 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 02-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181789 | 29 March | HSSE | PACO | CLN | [8 empty] | 01-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | IRWAN KURNIA
| 181790 | 29 March | HSSE | PACO | [9 empty] | 01-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | IRWAN KURNIA
| 181821 | 06 May | NISHIMATSUYA, | CVA2 | CVA | [8 empty] | 02-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181863 | 07 May | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 07-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181868 | 22 April | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 02-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181870 | 22 April | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 04-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181878 | 10 June | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 28-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181883 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 03-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181884 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 04-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181885 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 05-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181886 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 05-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181887 | 08 March | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 04-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181888 | 08 March | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 05-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181889 | 08 March | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 09-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181890 | 08 March | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181891 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 06-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181892 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181893 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 11-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181894 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 12-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181898 | 08 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 12-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181907 | 19 April | EIGER, | CHAWAN | GK | [8 empty] | 27-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181911 | 01 April | EIGER, | CHAWAN | GK | [8 empty] | 04-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181943 | 10 May | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 27-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181944 | 10 May | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 11-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181945 | 10 May | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 01-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181946 | 10 May | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 05-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181947 | 10 May | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 12-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181950 | 10 May | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 27-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181953 | 10 May | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 01-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181954 | 10 May | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 01-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181955 | 10 May | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 01-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181956 | 10 May | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 12-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181957 | 10 May | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 11-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181958 | 10 May | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 08-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 182005 | 21 April | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 02-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 182011 | 10 June | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 28-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 182040 | 18 March | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 11-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 182041 | 01 April | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 12-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 182083 | 01 June | KAZEN-S# | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 02-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 182113 | 11 March | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 01-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 182114 | 11 March | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 05-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 182115 | 11 March | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 05-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 182116 | 11 March | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 06-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 182117 | 18 March | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 10-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 182118 | 18 March | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 10-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 182119 | 25 March | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 12-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 182120 | 25 March | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 12-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 182185 | 12 April | ADIDAS | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 12-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 182228 | 02 April | RS | CHAWAN | GK | [8 empty] | 04-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 182230 | 02 April | RS | CHAWAN | GK | [8 empty] | 11-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 182246 | 02 April | RS | CHAWAN | GK | [8 empty] | 29-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 182248 | 22 March | RS | CHAWAN | GK | [8 empty] | 08-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 182304 | 10 May | JTEKT, | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 10-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 23001605 | 02 May |  | CLN | [9 empty] | 12-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | IRWAN KURNIA
| 24001020 | 04 March |  | PACO | PCO | [8 empty] | 03-Mar-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | IRWAN KURNIA