## GM1
NAMA AUDITOR :hadis suryana
NO | TANGGAL | LINE | NAMA AUDITOR | NO MESIN | NAMA MESIN / ALAT | JENIS | TYPE | BRAND | TEMUAN | [7 empty] | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  | VALIDASI |  | REKOMENDASI | JUMLAH MESIN YG SUDAH OK SEMENTARA | JUMLAH MESIN YG BELUM OK SEMENTARA
[9 empty] | KONDISI RODA & RANGKA MESIN | KONDISI KONTROL BOX | TYPE DINAMO | KEBOCORAN OLI | KEBERSIHAN MESIN | KELENGKAPAN MESIN & UTILLITY PORT | KETAJAMAN GUNTING | DETAIL TEMUAN | ACTION | TANGGAL | NAMA AUDITOR | ACTION | TANGGAL | PIC | OK/TIDAK | TANGGAL
1 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 318600 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | Roda mesin minus 2 pcs | ya | 13-3-24 | PAK HADIS | ya | 13-3-24 | Rofi | OK | 13-3-24 | penambahan r0da mesin | 263 UNIT | 0 UNIT
2 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 390210 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | tidak ada roda mesin | ya | 13-3-24 | PAK HADIS | ya | 13-3-24 | rofi | OK | 13-3-24 | penambahan roda mesin
3 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 467973 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | tidak ada roda mesin | ya | 13-3-24 | PAK HADIS | ya | 13-3-24 | rofi | OK | 13-3-24 | penambahan roda mesin
4 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 510221 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat pada bodi mesin | ya | 13-3-24 | PAK HADIS | ya | 13-3-24 | rofi | OK | 13-3-24 | penambahan roda mesin
5 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 402848 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | YA | OK | OK | OK | ada kebocoran oli | ya | 14-3-24 | PAK HADIS | ya | 14-3-24 | rofi | OK | 14-3-24 | menutupi karat pada mesin
6 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 604822 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat pada bodi mesin | ya | 14-3-24 | PAK HADIS | ya | 14-3-24 | rofi | OK | 14-3-24 | cek jalur pelumasan
7 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 440544 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus |  | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat pada bodi mesin | ya | 14-3-24 | PAK HADIS | ya | 14-3-24 | rofi | OK | 14-3-24 | menutupi karat pada mesin
8 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 539278 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat pada bodi mesin | ya | 14-3-24 | PAK HADIS | ya | 14-3-24 | rofi | OK | 14-3-24 | menutupi karat pada mesin
9 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 464544 | overdek klim | klim | W1600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin | ya | 14-3-24 | PAK HADIS | ya | 14-3-24 | rofi | OK | 14-3-24 | menutupi karat pada mesin
10 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 506842 | overdek | klim | W1600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin | ya | 14-3-24 | PAK HADIS | ya | 14-3-24 | rofi | OK | 14-3-24 | menutupi karat pada mesin
11 | 15-3-24 | 1 | PAK HADIS | 388003 | waistband | overdek | Cw 600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat pada bodi mesin | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 19-3-24 | rofi | OK | 19-3-24 | menutup karat pake cat
12 | 15-3-24 | 1 | PAK HADIS | 425891 | waistband | overdek | Cw600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat pada bodi mesin | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 21-3-24 | rofi | OK | 21-3-24 | menutup karat pke pilox
13 | 15-3-24 | 1 | PAK HADIS | 387986 | waistband | overdek | Cw600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat pada bodi mesin | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 21-3-24 | rofi | OK | 21-3-24 | menutup karat pakai pilok
14 | 15-3-24 | 1 | PAK HADIS | 108 | sidecuttr | cutter | DLM | Juki | OK | OK | OTOMATIS | YA | OK | OK | OK | Oli kotor | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 25-3-24 | rofi | OK | 25-3-24 | pergantian oli
15 | 15-3-24 | 1 | PAK HADIS | 468010 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 27-3-24 | rofi | OK | 27-3-24 | ganti plat yg karat
16 | 15-3-24 | 1 | PAK HADIS | 448538 | flatseam | fs | fs 713p | flatseam | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | Tihang benang karat,oli hijau | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 27-3-24 | anwar | OK | 27-3-24 | ganti tihang benang
17 | 15-3-24 | 1 | PAK HADIS | 468004 | flatseam | fs | fs 713p | flatseam | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 27-3-24 | rofi | OK | 27-3-24 | menutupi yg karat pake pilox
18 | 19-3-24 | 1 | PAK HADIS | 713 | overdek | timpa overdek | mf-7523D | Juki | NO | OK | SERVO | TIDAK | NO | OK | OK | karat dan kondisi kaki2 jelek | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 27-3-24 | asep | OK | 27-3-24 | menutupi karat pake pilok,cek kaki mesin
[8 empty] | brother | OK | OK | OTOMATIS
19 | 19-3-24 | 2 | PAK HADIS | 536424 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 27-3-24 | rofi | OK | 27-3-24 | ganti bagian plat yg berkarat
20 | 19-3-24 | 2 | PAK HADIS | 315662 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | YA | NO | OK | OK | karat dan roda kaki di cek,rembesan oli | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 27-3-24 | rofi | OK | 27-3-24 | perbaiki saluran oli ,mentupi karat
21 | 19-3-24 | 2 | PAK HADIS | 324157 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat ,roda hrs dibersihkan | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 20-3-24 | rofi | OK | 20-3-24 | menutupi karat pake pylox
22 | 19-3-24 | 2 | PAK HADIS | 593089 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | menutupi yg karat pake pilox
23 | 19-3-24 | 2 | PAK HADIS | 315650 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 28-3-24 | rofi | OK | 28-3-24 | menutupi karat pke pilox,roda kaki mesin lagi di order
24 | 19-3-24 | 2 | PAK HADIS | 411181 | flatseam | fs | fs 701 p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | mentupi karat pake pilok
25 | 19-3-24 | 2 | PAK HADIS | 440548 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat mesin,minus roda jelek | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | mentupi karat pake pilox
26 | 19-3-24 | 2 | PAK HADIS | 315652 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | YA | NO | OK | OK | karat bodi mesin,rembesan oli | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | menutupi karat ,perbaiki rembes oli
27 | 19-3-24 | 2 | PAK HADIS | 335380 | overdek | timpa | W500 | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | menutupi karat pake cat pilox
28 | 19-3-24 | 2 | PAK HADIS | 23453531 | sidecutter | cutter | L918-RM1 | siruba | OK | OK | MANUAL | YA | OK | OK | OK | hrs ganti bak oli | ya | 19-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-03 | rofi | OK | 2024-03-04 | menutupi karat pake pilox
29 | 20-3-24 | 2 | PAK HADIS | 396818 | flatseam | fs | fs713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin | ya | 20-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | menutupi karat pakai pilox
30 | 20-3-24 | 2 | PAK HADIS | 536428 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | kondisi roda kaki mesin rusak,ada karat | ya | 20-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | menutupi karat pakai pilox,cek kaki kaki
31 | 20-3-24 | 2 | PAK HADIS | 536407 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | roda mesin rusak,ada karat pada mesin | ya | 20-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | menutupi karat pakai pilox,cek kaki kaki
32 | 20-3-24 | 2 | PAK HADIS | 214990 | overdek | klim | w1600 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | roda mesin penuh benang,karat bodi mesin | ya | 20-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | menutupi karat pakai pilox,cek kaki kaki
33 | 20-3-24 | 2 | PAK HADIS | 3708990 | overdek | klim | w600 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | roda mesin rusak,ada karat bodi mesin | ya | 20-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | menutupi karat pakai pilox,cek kaki kaki
34 | 20-3-24 | 2 | PAK HADIS | 506875 | overdek | klim | w1600 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | roda kaki mesin bnyak benang,karat bodi mesin | ya | 20-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | menutupi karat pakai pilox,cek kaki kaki
35 | 20-3-24 | 2 | PAK HADIS | 278331 | overdek | klim | w600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | NO | OK | karat bodi mesin,dan tidak ada eye proteck,rembes oli | ya | 20-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | menutupi karat pakai pilox,cek kelengkapan
36 | 20-3-24 | 2 | PAK HADIS | 506872 | overdek | klim | w1600 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin,roda kaki mesin rusak | ya | 20-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | menutupi karat pakai pilok,cek kaki kaki
37 | 21-3-24 | 2 | PAK HADIS | 267262 | waistband | overdek | w664 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat pada bodi mesin dan jalur b3nang | ya | 21-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | menutupi karat pakai pilox
38 | 21-3-24 | 2 | PAK HADIS | 535612 | waistband | 0verdek | cw664 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | YA | NO | OK | OK | ada sedikit rembes oli di bodi mesin,dan karat bodi mesin | ya | 21-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | menutupi karat,cek rembesan oli
39 | 21-3-24 | 2 | PAK HADIS | 540994 | waistband | overdek | w664 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | YA | OK | OK | OK | perbaikan kaki mesin,rembes oli | ya | 21-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | menutupi karat pakai pilox,perbaikan kaki mesin
40 | 21-3-24 | 2 | PAK HADIS | 105611 | waistband | overdek | w664 | pegassus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat ,roda kaki penuh benang |  | 21-3-24 | PAK HADIS | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | menutupi karat pakai pilox,cek kaki kaki
41 | 22-3-24 | 3 | PAK HADIS | 326743 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin'roda penuh b3nang | ok | 2024-04-04 | PAK HADIS | ok | 2024-04-04 | rofi | OK | 2024-04-04 | menutupi bagian karat pake cat pilox,cek kaki mesin
42 | 22-3-24 | 3 | PAK HADIS | 440535 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | YA | NO | OK | OK | rembes oli,karat bodi mesin | ok | 2024-04-04 | PAK HADIS | ok | 2024-04-04 | rofi | OK | 2024-04-04 | perbaikan jalur oli,perbaikan karat pake cat pilox
43 | 22-3-24 | 3 | PAK HADIS | 536406 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | YA | NO | OK | OK | rembes oli ,roda jelek | ok | 2024-04-04 | PAK HADIS | ok | 2024-04-04 | rofi | OK | 2024-04-04 | perbaiki jalur oli,cek kaki mesin
44 | 22-3-24 | 3 | PAK HADIS | 315649 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin,roda penuh benang | ok | 2024-04-04 | PAK HADIS | ok | 2024-04-04 | rofi | OK | 2024-04-04 | perbaiki karat pakai cat pilox
45 | 22-3-24 | 3 | PAK HADIS | 269290 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin | ok | 2024-04-04 | PAK HADIS | ok | 2024-04-04 | rofi | OK | 2024-04-04 | menutupi lapisan karat pakai cat pilox
46 | 22-3-24 | 3 | PAK HADIS | 324142 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin | ok | 2024-04-04 | PAK HADIS | ok | 2024-04-04 | rofi | OK | 2024-04-04 | menutupi lapisan karat pakai cat pilox
47 | 22-3-24 | 3 | PAK HADIS | 324148 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | roda mesin penuh benang,karat bodi mesin | ok | 15-4-24 | PAK HADIS | ok | 15-4-24 | rofi | OK | 15-4-24 | perbaikan bagian yg karat
48 | 22-3-24 | 3 | PAK HADIS | 123383306 | cutter | sidecutter | L918 RMI | siruba | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin modifikasi dari auto ke servo,kurang layak pakai | ok | 15-4-24 | PAK HADIS | ok | 15-4-24 | rofi | OK | 15-4-24 | cek kondisi mesin
49 | 22-3-24 | 3 | PAK HADIS | 23453557 | cutter | cutter | L918 Rmi | siruba | NO | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin modifikasi dari auto ke servo,kurang layak pakai | ok | 15-4-24 | PAK HADIS | ok | 15-4-24 | rofi | OK | 15-4-24 | cek kondisi mesin
50 | 22-3-24 | 3 | PAK HADIS | 3541 | cutter | cutter | L918 rmi | siruba | NO | OK | MANUAL | TIDAK | OK | OK | OK | kurang layak pakai,mesin modifikasi dr auto ke manual | ok | 15-4-24 | PAK HADIS | ok | 15-4-24 | rofi | OK | 15-4-24 | cek kondisi mesin
51 | 22-3-24 | 3 | PAK HADIS | 318612 | cutter | cutter | L918 rmi | siruba | NO | OK | MANUAL | TIDAK | OK | OK | OK | kurang layak pakai,mesin modifikasi dari auto ke manual | ok | 15-4-24 | PAK HADIS | ok | 15-4-24 | rofi | OK | 15-4-24 | cek kondisi mesin
52 | 25-3-24 | 3 | PAK HADIS | 458227 | waistband | overdek | cw 600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | meja mesin penuh lakban | ok | 15-4-24 | PAK HADIS | ok | 15-4-24 | rofi | OK | 15-4-24 | membersihkan bagian yg kotor
53 | 25-3-24 | 3 | PAK HADIS | 540992 | waistbabd | overdek | cw 600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin | ok | 15-4-24 | PAK HADIS | ok | 15-4-24 | rofi | OK | 15-4-24 | perbaiki bagian yg karat
54 | 25-3-24 | 3 | PAK HADIS | 458233 | waistband | 0verdek | cw600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | karat pada bodi mesin | ok | 15-4-24 | PAK HADIS | ok | 15-4-24 | rofi | OK | 15-4-24 | perbaiki bagian yg karat
55 | 25-3-24 | 3 | PAK HADIS | 539265 | overdek klim | klim | w1662p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin dan tihamg benang | ok | 15-4-24 | PAK HADIS | ok | 15-4-24 | rofi | OK | 15-4-24 | perbaiki bagian yg karat
56 | 25-3-24 | 3 | PAK HADIS | 535441 | overdek klim | klim | w664 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | tidak ada roda kaki mesin | ok | 16-4-24 | PAK HADIS | ok | 16-4-24 | rofi | OK | 16-4-24 | mesin ok
57 | 25-3-24 | 3 | PAK HADIS | 3708991 | overdek | klim | w664 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | roda kaki mesin tidak ada | ok | 16-4-24 | PAK HADIS | ok | 16-4-24 | rofi | OK | 16-4-24 | mesin ok
58 | 25-3-24 | 3 | PAK HADIS | 3456880 | overdek timpa | timpa | w 562 | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | NO | OK | OK | cat bodi mesin terkelupas | ok | 16-4-24 | PAK HADIS | ok | 16-4-24 | rofi | OK | 16-4-24 | perbaiki bagian yg karat
59 | 25-3-24 | 3 | PAK HADIS | 318612 | flatseam | fs | fs 713p | pefasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin dan tihang benang | ok | 16-4-24 | PAK HADIS | ok | 16-4-24 | rofi | OK | 16-4-24 | perbaiki bagian yg karat pake cat
60 | 25-3-24 | 3 | PAK HADIS | 390185 | flatseam | fs | fs713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin dan tihang benang | ok | 16-4-24 | PAK HADIS | ok | 16-4-24 | rofi | OK | 16-4-24 | perbaiki yg karat pake cat
61 | 25-3-24 | 3 | PAK HADIS | 536404 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin dan tihang benang | ok | 17-4-24 | PAK HADIS | ok | 17-4-24 | rofi | OK | 17-4-24 | perbaikan bodi yg karat pake cat
62 | 25-3-24 | 3 | PAK HADIS | 467976 | flatseam | fs | fs713p | pegasus | NO | OK | SERVO | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin dan kaki rida mesin penuh benang | ok | 17-4-24 | PAK HADIS | ok | 17-4-24 | rofi | OK | 17-4-24 | perbaikan bodi yg karat pake cat
63 | 25-3-24 | 3 | PAK HADIS | 324145 | flatseam | fs | fs 713p | pgasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin dan roda kaki rusak | ok | 17-4-24 | PAK HADIS | ok | 17-4-24 | rofi | OK | 17-4-24 | perbaikan bodi yg karat pake cat
64 | 27-3-24 | 4 | PAK HADIS | 214973 | overdek | klim | w 600 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin,roda kaki mesin tdk ada | ok | 17-4-24 | PAK HADIS | ok | 17-4-24 | rofi | OK | 17-4-24 | menutupi bagian yg karat
65 | 27-3-24 | 4 | PAK HADIS | 315656 | flatseam | fs plus | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | tihang benang berkarat,bodi mesin berkarat | ok | 18-4-24 | PAK HADIS | ok | 18-4-24 | rofi | OK | 18-4-24 | memperbaiki bagian yg karat
66 | 27-3-24 | 4 | PAK HADIS | 412557 | flatseam | fs plus | fs 713 p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | cat bodi mesin terkelupas,tihang benang karat | ok | 18-4-24 | PAK HADIS | ok | 18-4-24 | rofi | OK | 18-4-24 | memperbaiki bagian yg berkarat pakai cat
67 | 27-3-24 | 4 | PAK HADIS | 315651 | flatseam | fs plus | fs 713 p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | tihang benang berkarat ,cat bodi mesin terkelupas | ok | 18-4-24 | PAK HADIS | ok | 18-4-24 | rofi | OK | 18-4-24 | memperbaiki bagian yg karat pakai cat
68 | 27-3-24 | 4 | PAK HADIS | 436462 | flatseam | fs plus | fs 713 p | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | bodi mesin,tihang benang berkarat | ok | 18-4-24 | PAK HADIS | ok | 18-4-24 | rofi | OK | 18-4-24 | memperbaiki bagian yg karat pakai cat
69 | 27-3-24 | 4 | PAK HADIS | 468001 | flatseam | fs plus | fs 713 p | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | bodi mesin berkarat,tihang benang karat | ok | 18-4-24 | PAK HADIS | ok | 18-4-24 | rofi | OK | 18-4-24 | memperbaiki bagian yg karat pakai cat
70 | 28-3-24 | 4 | PAK HADIS | 468006 | flatseam | fs plus | fs 713 p | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | tihang benang berkarat | ok | 19-4-24 | PAK HADIS | ok | 19-4-24 | tedi | OK | 19-4-24 | memperbaiki lapisan yg karat
71 | 28-3-24 | 4 | PAK HADIS | 716354 | obras | benang 4 | m 952 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | tihang benang berkarat | ok | 19-4-24 | PAK HADIS | ok | 19-4-24 | rofi | OK | 19-4-24 | memperbaiki lapisan yg karat pakai cat
72 | 28-3-24 | 4 | PAK HADIS | 3244 | overdek | klim | w 600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | karat bodi mesin | ok | 19-4-24 | PAK HADIS | ok | 19-4-24 | rofi | OK | 19-4-24 | memperbaiki bodi yg karat pakai cat
73 | 28-3-24 | 4 | PAK HADIS | 23064525651 | single needle | jahit | A5 E | jukiju | NO | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 22-4-24 | PAK HADIS | ok | 22-4-24 | rofi | OK | 22-4-24 | mesin ok
74 | 28-3-24 | 4 | PAK HADIS | 3979 | single needle | jahit jarum 1 | ddl 8000A | jack | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 22-4-24 | PAK HADIS | ok | 22-4-24 | rofi | OK | 22-4-24 | mesin ok
75 | 28-3-24 | 4 | PAK HADIS | 3410 | single needle | jahit jarum 1 | ddl 8000A | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 22-4-24 | PAK HADIS | ok | 22-4-2r | rofi | OK | 22-4-24 | mesin ok
76 | 01 -4-24 | 1 | PAK HADIS | 25 | template | template | ps 800 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
77 | 2024-01-04 | 1 | PAK HADIS | 13 | template | template | ps 800 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
78 | 2024-01-04 | 1 | PAK HADIS | 141019441 | sidecutter | cutter | 5559 wb 2b | jack | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
79 | 2024-01-04 | 1 | PAK HADIS | 108 | sidecutter | cutter | dlm 5400n | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
80 | 2024-01-04 | 1 | PAK HADIS | 363 | sidecutter | cutter | dlm 5400 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 01-424 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
81 | 2024-01-04 | 1 | PAK HADIS | 23816 | sidecutter | cutter | dlm5409 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
82 | 2024-01-04 | 1 | PAK HADIS | 716352 | obras | obras bng4 | m952 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
83 | 2024-01-04 | 1 | PAK HADIS | 41141 | overdek | timpa | mf 7523 D | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
84 | 2024-01-04 | 1 | PAK HADIS | 716296 | obras | obras bng 4 | m 952 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
85 | 2024-01-04 | 1 | PAK HADIS | 51585 | zigzag | zigzag | KE 430 hx | brother | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
86 | 2024-01-04 | 1 | PAK HADIS | 5985 | zigzag | zigzag | KE 430 hx | brother | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
87 | 2024-01-04 | 2 | PAK HADIS | 51603 | zigzag | zigzag | KE 430 HX | brother | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
88 | 2024-01-04 | 2 | PAK HADIS | 51625 | zigzag | zigzag | KE 430HX | brother | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
89 | 2024-01-04 | 2 | PAK HADIS | 33 | template | template | PS 800 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 01:4-24 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
90 | 2024-01-04 | 2 | PAK HADIS | 22 | template | template | PS 800 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
91 | 2024-01-04 | 2 | PAK HADIS | 21 | template | template | PS 800 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
92 | 2024-01-04 | 2 | PAK HADIS | 23111526385 | sidecutter | cutter | JK 5559F W | jack | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
93 | 2024-01-04 | 2 | PAK HADIS | 716307 | obras | obras bng 4 | M952 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
94 | 2024-01-04 | 2 | PAK HADIS | 372161 | overdek | overdek timpa | W1500N | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | m3sin ok
95 | 2024-01-04 | 2 | PAK HADIS | 372362 | overdek | overdek timpa | W1500N | pegasus | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
96 | 2024-01-04 | 2 | PAK HADIS | 716267 | obras | obras bng 4 | M952 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
97 | 2024-01-04 | 3 | PAK HADIS | 318594 | flatseam | fs plus | fs 713 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-01 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
98 | 2024-01-04 | 3 | PAK HADIS | 716233 | obras | obras bng 4 | M952 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
99 | 2024-01-04 | 3 | PAK HADIS | 39 | template | template | PS800 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
100 | 2024-01-04 | 3 | PAK HADIS | 20 | template | template | PS800 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
101 | 2024-01-04 | 3 | PAK HADIS | 464598 | overdek | overdek klim | W1600 PLUS | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
102 | 2024-01-04 | 3 | PAK HADIS | 3708991 | overdek | overdek klim | W600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-01-04 | PAK HADIS | ok | 2024-01-04 | rofi | OK | 2024-01-04 | mesin ok
103 | 2024-02-04 | 4 | PAK HADIS | 3969 | single needle | single needle | DDL 8000A | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-02-04 | PAK HADIS | ok | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | mesin ok
104 | 2024-02-04 | 4 | PAK HADIS | 3999 | single needle | single needle | DDL 8000A | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-02-04 | PAK HADIS | ok | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | mesin ok
105 | 2024-02-04 | 4 | PAK HADIS | 23064525651 | single needle | single needle | A 5E | jack | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-02-04 | PAK HADIS | ok | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | mesin ok
106 | 2024-02-04 | 4 | PAK HADIS | 1726 | single needle | single needle | DDL 9000C | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-02-04 | PAK HADIS | ok | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | mesin ok
107 | 2024-02-04 | 4 | PAK HADIS | 4055 | single needle | single needle | DDL 8000A | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-02-04 | PAK HADIS | ol | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | mesin ok
108 | 2024-02-04 | 4 | PAK HADIS | 1710 | single needle | single needle | DDL 9000C | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-02-04 | PAK HADIS | ok | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | mesin ok
109 | 2024-02-04 | 4 | PAK HADIS | 1181 | single needle | single needle | DDL 8000A | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-02-04 | PAK HADIS | ok | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | mesin ok
110 | 2024-02-04 | 4 | PAK HADIS | 716234 | obras | benang 4 | M952 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-02-04 | PAK HADIS | ok | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | mesin ok
111 | 2024-02-04 | 4 | PAK HADIS | 716101 | obras | benang 4 | M 952 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-02-04 | PAK HADIS | ok | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | mesin ok
112 | 2024-02-04 | 4 | PAK HADIS | 150498758 | tandem | tandem | KJK 8558W-1 | jack | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-02-04 | PAK HADIS | ok | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | mesin ok
113 | 2024-02-04 | 4 | PAK HADIS | 121296862 | tandem | tandem | KJK 8558 W-1 | jack | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-02-04 | PAK HADIS | ok | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | mesin ok
114 | 2024-02-04 | 4 | PAK HADIS | 1623 | obras | benang 4 | MO 6814S | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-02-04 | PAK HADIS | ok | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | mesin ok
115 | 2024-02-04 | 4 | PAK HADIS | 340755 | overdek | timpa | W 1500N | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-02-04 | PAK HADIS | ok | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | mesin ok
116 | 2024-02-04 | 4 | PAK HADIS | 1617 | obras | benang 4 | MO 6814S | juki | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-02-04 | PAK HADIS | ok | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | mesin ok
117 | 2024-02-04 | 4 | PAK HADIS | 427785 | obras | benang 4 | M852 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-02-04 | PAK HADIS | ok | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | mesin ok
118 | 2024-02-04 | 4 | PAK HADIS | 9134538 | obras | benang5 | EX3216-02 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-02-04 | PAK HADIS | ok | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | mesin ok
119 | 23-4-24 | 4 | PAK HADIS | 13 | template | template | ps 809 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 23-4-24 | PAK HADIS | ok | 23-4-24 | rofi | OK | 23-4-24 | mesin ok
120 | 23-4-24 | 4 | PAK HADIS | 171 | lubang kancing | lubabg | lbh 1790 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 23-4-24 | PAK HADIS | ok | 23-4-24 | rofi | OK | 23-4-24 | mesin ok
121 | 23-4-24 | 4 | PAK HADIS | 214973 | overdek | klim | w 600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin | ok | 23-4-24 | PAK HADIS | ok | 23-4-24 | rofi | OK | 23-4-24 | menutupi karat pakai cat
122 | 23-4-24 | 4 | PAK HADIS | 14 | AMS | velcro | ams 210 N | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | mesin ok | ok | 23-4-24 | PAK HADIS | ok | 23-4-24 | rofi | OK | 23-4-24 | mesin ok
123 | 23-4-24 | 4 | PAK HADIS | 440566 | flatseam | fs plus | fs 713 p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin dan tihang benang | ok | 23-4-24 | PAK HADIS | ok | 23-4-24 | rofi | OK | 23-4-24 | mentupi karat pakai cat
124 | 23-4-24 | 4 | PAK HADIS | 22082 | single needle | jarum satu | ddl 8700 A7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 23-4-24 | PAK HADIS | ok | 23-4-24 | rofi | OK | 23-4-24 | mesin ok
125 | 23-4-24 | 4 | PAK HADIS | 15239 | single needle | jarum satu | ddl 8700 A7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 23-4-24 | PAK HADIS | ok | 23-4-24 | rofi | OK | 23-4-24 | mesin ok
126 | 23-4-24 | 4 | PAK HADIS | 302 | bartek | bartek | lk 1900 hs | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 23-4-24 | PAK HADIS | ok | 23-4-24 | rofi | OK | 23-4-24 | mesin ok
127 | 24-4-24 | 5 | p hadis | 15256 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 25-4-24 | P HADIS | ok | 25-4-24 | rofi | OK | 25-4-24 | mesin ok
128 | 24-4-24 | 5 | p hadis | 15230 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 25-4-24 | P HADIS | ok | 25-4-24 | rofi | OK | 25-4-24 | mesin ok
129 | 24-4-24 | 5 | p hadis | 2907 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 25-4-24 | P HADIS | ok | 25-4-24 | rofi | OK | 25-4-24 | mesin ok
130 | 24-4-24 | 5 | p hadis | 15233 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 25-4-24 | P HADIS | ok | 25-4-24 | rofi | OK | 25-4-24 | mesin ok
131 | 24-4-24 | 5 | p hadis | 9144711 | obras | benang 5 | ex 3216 | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | NO | OK | OK | karat tihang benang | ok | 25-4-24 | P HADIS | ok | 25-4-24 | rofi | OK | 25-4-24 | mentupi karat pakai cat
132 | 24-4-24 | 5 | p hadis | 9146473 | obras | benang 5 | ex 3216 | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | NO | NO | OK | tdk ada eye protek | ok | 25-4-24 | P HADIS | ok | 25-4-24 | rofi | OK | 25-4-24 | memasang kelengkapan
133 | 25-4-24 | 5 | P HADIS | 13806 | obras | benang 5 | mo 3716 | juki | OK | OK | MANUAL | TIDAK | NO | OK | OK | tihang benang karat | ok | 25-4-24 | P HADIS | ok | 25-4-24 | rofi | OK | 25-4-24 | melapisi karat pakai cat
134 | 25-4-24 | 5 | P HADIS | 22072 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin karat | ok | 25-4-24 | P HADIS | ok | 25-4-24 | rofi | OK | 25-4-24 | mesin ok
135 | 25-4-24 | 5 | P HADIS | 2907 | single needle | jarum satu | ddl 870pa7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 25-4-24 | P HADIS | ok | 25-4-24 | rofi | OK | 25-4-24 | mesin ok
136 | 25-4-24 | 5 | P HADIS | 17564 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 25-4-24 | P HADIS | ok | 25-4-24 | rofi | OK | 25-4-24 | mesin ok
137 | 25-4-24 | 5 | P HADIS | 11415 | obras | benang 5 | mo 6716 D | juki | OK | OK | SERVO | TIDAK | NO | OK | OK | karat tihang benang | ok | 25-4-24 | P HADIS | ok | 25-4-24 | rofi | OK | 25-4-24 | menutupi karat pakai cat
26-4-24
138 | 26-4-24 | 5 | P HADIS | 9144711 | obras | benang 5 | ex 3216 | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | OK | OK | OK | karat tihang benang | ok | 26-4-24 | P HADIS | ok | 26-4-24 | rofi | OK | 26-4-24 | mentupi karat pakai cat
139 | 26-4-24 | 5 | P HADIS | 1656 | obras | benang 5 | ex 3216 | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 26-4-24 | P HADIS | ok | 26-4-24 | hadis | OK | 26-4-24 | mesin ok
140 | 26-4-24 | 5 | P HADIS | 21982 | single needle | jarum satu | ddl 8709 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 26-4-24 | P HADIS | ok | 26-4-24 | hadis | OK | 26-4-24 | mesin ok
141 | 26-4-24 | 5 | P HADIS | 15231 | single needle | jarum satu | ddl 8700a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 26-4-24 | P HADIS | ok | 26-4-24 | hadis | OK | 26-4-24 | mesin ok
142 | 26-4-24 | 5 | P HADIS | 15221 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 26-4-24 | P HADIS | ok | 26-4-24 | hadis | OK | 26-4-24 | mesin ok
143 | 26-4-24 | 5 | P HADIS | 7040 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 26-4-24 | P HADIS | ok | 26-4-24 | hadis | OK | 26-4-24
144 | 29-4-24 | 5 | P HADIS | 1314 | maikap | maikap | ms 1190 | juki | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 29-4-24 | P HADIS | ok | 29-4-24 | hadis | OK | 29-4-24 | mesin ok
145 | 29-4-24 | 5 | P HADIS | 130985107 | single needle | obras | kjk | jack | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 29-4-24 | P HADIS | ok | 29-4-24 | hadis | OK | 29-4-24 | mesin ok
146 | 29-4-24 | 5 | P HADIS | 1106575 | kansai | waistban | fx 4421 p | kansai | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 29-4-24 | P HADIS | ok | 29-4-24 | hadis | OK | 29-4-24 | mesin ok
147 | 29-4-24 | 5 | P HADIS | 15232 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 29-4-24 | P HADIS | ok | 29-4-24 | hadis | OK | 29-4-24 | mesin ok
148 | 29-4-24 | 5 | P HADIS | 693787 | obras | benang 5 | ex 3216 | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 29-4-24 | P HADIS | ok | 29-4-24 | hadis | OK | 29-4-24 | mesin ok
149 | 30-4-24 | 5 | P HADIS | 7016 | single needle | jarum satu | ddl 8709 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 30-4-24 | P HADIS | ok | 30-4-24 | hadis | OK | 30-4-24 | mesin ok
150 | 30-4-24 | 5 | P HADIS | 7010 | single needle | jarum satu | ddl 8709 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 30-4-24 | P HADIS | ok | 30-4-24 | hadis | OK | 30-4-24 | mesin ok
151 | 30-4-24 | 5 | P HADIS | 1656 | obras | benang 4 | mo 6814 s | juki | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 30-4-24 | P HADIS | ok | 30-4-24 | hadis | OK | 30-4-24 | mesin ok
152 | 30-4-24 | 5 | P HADIS | 17573 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 30-4-24 | P HADIS | ok | 30-4-24 | hadis | OK | 30-4-24 | mesin ok
153 | 30-4-24 | 5 | P HADIS | 15181 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 30-4-24 | P HADIS | ok | 30-4-24 | hadis | OK | 30-4-24 | mesin ok
154 | 30-4-24 | 5 | P HADIS | 7041 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 30-4-24 | P HADIS | ok | 30-4-24 | hadis | OK | 30-4-24 | mesin ok
155 | 30-4-24 | 5 | P HADIS | 15258 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 30-4-24 | P HADIS | ok | 30-4-24 | hadis | OK | 30-4-24 | mesin ok
156 | 2024-03-05 | 6 | P HADIS | 15269 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-03-05 | P HADIS | ok | 2024-03-05 | hadis | OK | 2024-03-05 | mesin ok
157 | 2024-03-05 | 6 | P HADIS | 17554 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-03-05 | P HADIS | ok | 2024-03-05 | hadis | OK | 2024-03-05 | mesin ok
158 | 2024-03-05 | 6 | P HADIS | 17572 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-03-05 | P HADIS | ok | 2024-03-05 | hadis | OK | 2024-03-05 | mesin ok
159 | 2024-03-05 | 6 | P HADIS | 7033 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-03-05 | P HADIS | ok | 2024-03-05 | hadis | OK | 2024-03-05 | mesin ok
160 | 2024-03-05 | 6 | P HADIS | 15234 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-03-05 | P HADIS | ok | 2024-03-05 | hadis | OK | 2024-03-05 | mesin ok
161 | 2024-03-05 | 6 | P HADIS | 15220 | single needle | jarum satu | ddl 8700 a7 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-03-05 | P HADIS | ok | 2024-03-05 | hadis | OK | 2024-03-05 | mesin ok
162 | 2024-07-05 | 6 | P HADIS | 1657 | obras | benang 4 | mo 6814 s | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-07-05 | P HADIS | ok | 2024-07-05 | hadis | OK | 2024-07-05 | mesin ok
163 | 2024-07-05 | 6 | P HADIS | 1650 | obras | benang 4 | mo 6814 s | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-07-05 | P HADIS | ok | 2024-07-05 | hadis | OK | 2024-07-05 | mesin ok
164 | 2024-07-05 | 6 | P HADIS | 1205 | obras | benang 4 | mo 6814 s | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-07-05 | P HADIS | ok | 2024-07-05 | hadis | OK | 2024-07-05 | mesin ok
165 | 2024-07-05 | 6 | P HADIS | 716234 | obras | benang 4 | m 952 | pegassus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-07-05 | P HADIS | ok | 2024-07-05 | hadis | OK | 2024-07-05 | mesin ok
166 | 2024-07-05 | 6 | P HADIS | 539272 | overdek | klim | w 1600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-07-05 | P HADIS | ok | 2024-07-05 | hadis | OK | 2024-07-05 | mesin ok
167 | 2024-07-05 | 6 | P HADIS | 1467 | obras | benang 4 | mo 6814 s | juku | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | mesin ok,tihang benang berkarat | ok | 2024-07-05 | P HADIS | ok | 2024-07-05 | hadis | OK | 2024-07-05 | mesin ok
168 | 2024-08-05 | 6 | P HADIS | 445184 | overdek | klim | w 1600 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | tihang benang karat,roda banyk benang | ok | 2024-08-05 | P HADIS | ok | 2024-08-05 | anwar | OK | 2024-08-05 | mesin ok,menutupi karat pakai cat
169 | 2024-08-05 | 6 | P HADIS | 1410 | obras | benang 4 | mo 6814 s | juki | NO | OK | MANUAL | TIDAK | NO | OK | OK | mesin ok,tidak ada roda kaki mesin | ok | 2024-08-05 | P HADIS | ok | 2024-08-05 | hadis | OK | 2024-08-05 | mesin ok
170 | 2024-08-05 | 6 | P HADIS | 121296862 | tandem | jarum dua | kjk 8558w | jack | OK | OK | SERVO | TIDAK | NO | OK | OK | mesin ok,tihang benang karat | ok | 2024-08-05 | P HADIS | ok | 2024-08-05 | hadis | OK | 2024-08-05 | mesin ok
171 | 2024-08-05 | 6 | P HADIS | 150498758 | tandem | jarum dua | kjk 8558 w | jack | OK | OK | SERVO | TIDAK | NO | OK | OK | mesin ok,tihang benang karat | ok | 2024-08-05 | P HADIS | ok | 2024-08-05 | hadis | OK | 2024-08-05 | mesin ok,menutupi karat pakai cat
172 | 2024-08-05 | 6 | P HADIS | 7033 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 2024-08-09 | P HADIS | ok | 2024-08-05 | hadis | OK | 2024-08-05 | mesin ok
173 | 2024-10-05 | 6 | P HADIS | 372396 | overdek | corong | w 1500 n | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | OK | NO | OK | tdk ada eye protek | ok | 15-5-24 | P HADIS | ok | 15-5-24 | asep | OK | 15-5-24 | pasang eye protek
174 | 2024-10-05 | 6 | P HADIS | 335344 | overdek | corong | w 1500 n | pegasus | NO | OK | MANUAL | TIDAK | NO | NO | OK | tdk ada eye protek ,roda kaki banyak benang |  | 15-5-24 | P HADIS | ok | 15-5-24 | asep | OK | 15-5-24 | pasang eye protek,cek roda kaki mesin
175 | 2024-10-05 | 6 | P HADIS | 140772603 | overdek | corong | jk 8569 | jack | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | roda kaki banyak benang |  | 15-5-24 | P HADIS | ok | 15-5-24 | asep | OK | 15-5-24 | membersihkan roda kaki mesin
176 | 2024-10-05 | 6 | P HADIS | 131190576 | overdek | corong | jk 8569 | jack | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | NO | OK | jalur benang karat |  | 15-5-24 | P HADIS | ok | 15-5-24 | asep | OK | 15-5-24 | menutupi karat pakai cat
177 | 2024-10-05 | 6 | P HADIS | 1096 | obras | benang 4 | mo 6814s | juki | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | asep | OK | 14-5-24 | mesin ok
178 | 13-5-24 | 6 | P HADIS | 1682 | obras | benang 4 | mo 6814s | juki | OK | OK | SERVO | TIDAK | NO | OK | OK | tihang benang berkarat | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | asep | OK | 14-5-24 | menutupi yg karat pakai cat
179 | 13-5-24 | 6 | P HADIS | 1684 | hadis | benang 4 | mo 6814 s | juki | OK | OK | SERVO | TIDAK | NO | OK | OK | tihang benang berkarat | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | asep | OK | 14-5-24 | menutupi karat pakai cat
180 | 13-5-24 | 6 | P HADIS | 604318 | obras | benang 4 | ex 5214 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | tihang benang berkarat | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | asep | OK | 14-4-24 | menutupi yg karat pakai cat
181 | 13-5-24 | 6 | P HADIS | 1181 | obras | benang 4 | mo 6814 s | juki | OK | OK | SERVO | TIDAK | NO | OK | OK | tihang benang berkarat | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | asep | OK | 14-5-24 | menutupi karat pakai cat
182 | 13-5-24 | 6 | P HADIS | 272505 | overdek | klim | w 600 | pegasus | OK | OK | SERVO | TIDAK | NO | NO | OK | tihang benang berkarat,tdk ada eye protek | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | asep | OK | 14-5-24 | menutupi yg karat pakai cat
183 | 13-5-24 | 6 | P HADIS | 272619 | overdek | klim | w 600 | pegasus | OK | OK | SERVO | TIDAK | NO | NO | OK | tihang benang berkarat | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | asep | OK | 14-5-24 | menutupi karat pakai cat
184 | 13-5-24 | 6 | P HADIS | 272463 | overdek | klim | w 600 | pegasus | OK | OK | SERVO | TIDAK | NO | OK | OK | tihang benang berkarat | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | asep | OK | 14-5-24 | menutupi yg karat pakai cat
185 | 14-5-24 | 4 | P HADIS | 1623 | obras | benang 4 | mo 6814 s | juki | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | hadis | OK | 14-5-24 | mesin ok
186 | 14-5-24 | 4 | P HADIS | 17522 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | hadis | OK | 14-5-24 | mesin ok
187 | 14-5-24 | 4 | P HADIS | 3977 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | hadis | OK | 14-5-24 | mesin ok
188 | 14-5-24 | 4 | P HADIS | 17293 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | hadis | OK | 14-5-24 | mesin ok
189 | 14-5-24 | 4 | P HADIS | 7047 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | hadis | OK | 14-5-24 | mesin ok
190 | 14-5-24 | 4 | P HADIS | 7078 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | hadis | OK | 14-5-24 | mesin ok
191 | 14-5-24 | 4 | P HADIS | 10551 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | hadis | OK | 14-5-24 | mesin ok
192 | 14-5-24 | 4 | P HADIS | 15180 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | hadis | OK | 14-5-24 | mesin ok
193 | 14-5-24 | 4 | P HADIS | 17333 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | hadis | OK | 14-5-24 | mesin ok
194 | 14-5-24 | 4 | P HADIS | 526 | single needle | jwrum satu | H 9V | hikari | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | hadis | OK | 14-5-24 | mesin ok
195 | 14-5-24 | 4 | P HADIS | 3969 | jarum satu | jarum satu | ddl 8000 A | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | hadis | OK | 14-5-24 | mesin ok
196 | 14-5-24 | 4 | P HADIS | 1635 | obras | benang 4 | mo 6814 s | juki | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | hadis | OK | 14-5-24 | mesin ok
197 | 14-5-24 | 4 | P HADIS | 2931 | single needle | jwrum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 14-5-24 | P HADIS | ok | 14-5-24 | hadis | OK | 14-5-24 | mesin ok
198 | 15-5-24 | 7 | P HADIS | 11139 | twin needle | jarum dua | LH 3568 A | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 15-5-24 | P HADIS | ok | 15-5-24 | saepudin | OK | 15-5-24 | mesin ok
199 | 15-5-24 | 7 | P HADIS | 15268 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 15-5-24 | P HADIS | ok | 15-5-24 | saepudin | OK | 15-5-24 | mesin ok
200 | 15-5-24 | 7 | P HADIS | 15213 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 15-5-24 | P HADIS | ok | 15-5-24 | saepudin | OK | 15-5-24 | mesin ok
201 | 15-5-24 | 7 | P HADIS | 7091 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 15-5-24 | P HADIS | ok | 15-5-24 | saepudin | OK | 15-5-24 | mesin ok
202 | 15-5-24 | 7 | P HADIS | 15205 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 15-5-24 | P HADIS | ok | 15-5-24 | saepudin | OK | 15-5-24 | mesin ok
203 | 15-5-24 | 7 | P HADIS | 1008 | maikap | maikap | ms 1190 | juki | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 15-5-24 | P HADIS | ok | 15-5-24 | saepudin | OK | 15-5-24 | mesin ok
204 | 15-5-24 | 7 | P HADIS | 7034 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 15-5-24 | P HADIS | ok | 15-5-24 | saepudin | OK | 15-5-24 | mesin ok
205 | 15-5-24 | 7 | P HADIS | 2410 | single needle | jarum satu | ddl 8000A | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 15-5-24 | P HADIS | ok | 15-5-24 | saepudin | OK | 15-5-24 | mesin ok
206 | 15-5-24 | 7 | P HADIS | 17563 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 15-5-24 | P HADIS | ok | 15-5-24 | saepudin | OK | 15-5-24 | mesin ok
207 | 15-5-24 | 7 | P HADIS | 9564 | bartek | bartek | LK 1900 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 15-5-24 | P HADIS | ok | 15-5-24 | saepudin | OK | 15-5-24 | mesin ok
208 | 15-5-24 | 7 | P HADIS | 17310 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat bodi mesin | ok | 16-5-24 | P HADIS | ok | 15-5-24 | yuda | OK | 16-5-24 | mesin ok
209 | 15-5-24 | 7 | P HADIS | 15224 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat bodi mesin | ok | 16-5-24 | P HADIS | ok | 15-5-24 | yuda | OK | 16-5-24 | mesin ok
210 | 16-5-24 | 7 | P HADIS | 1633 | obras | benang4 | mo 6814 s | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 16-5-24 | P HADIS | ok | 16-5-24 | yuda | OK | 16-5-24 | mesin ok
211 | 16-5-24 | 7 | P HADIS | 1305877 | kansai ban | waistban | fx 4418 | kansai | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 16-5-24 | P HADIS | ok | 16-5-24 | yuda | OK | 16-5-24 | mesin ok
212 | 16-5-24 | 7 | P HADIS | 16277221 | kansai ban | waistban | vc 008 | siruba | OK | OK | MANUAL | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 16-5-24 | P HADIS | ok | 16-5-24 | yuda | OK | 16-5-24 | mesin ok
213 | 16-5-24 | 7 | P HADIS | 5549 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 16-5-24 | P HADIS | ok | 16-5-24 | yuda | OK | 16-5-24 | mesin ok
214 | 16-5-24 | 7 | P HADIS | 17294 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 16-5-24 | P HADIS | ok | 16-5-24 | yuda | OK | 16-5-24 | mesin ok
215 | 16-5-24 | 7 | P HADIS | 1301230901048 | maikap | maikap | NS 928 XH | nissin | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 16-5-24 | P HADIS | ok | 16-5-24 | yuda | OK | 16-5-24 | mesin ok
216 | 16-5-24 | 7 | P HADIS | 1107827 | kansai | kansai ban | FX4418 P | kansai | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 16-5-24 | P HADIS | ok | 16-5-24 | yuda | OK | 16-5-24 | mesin ok
217 | 16-5-24 | 7 | P HADIS | 1219 | twin needle | jarum dua | LH 3568 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 16-5-24 | P HADIS | ok | 16-5-24 | yuda | OK | 16-5-24 | mesin ok
218 | 16-5-24 | 7 | P HADIS | 15177 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 16-5-24 | P HADIS | ok | 16-5-24 | yuda | OK | 16-5-24 | mesin ok
219 | 16-5-24 | 7 | P HADIS | 1301230901051 | maikap | maikap | NS 928 XH | nissin | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 16-5-24 | P HADIS | ok | 16-5-24 | yuda | OK | 16-5-24 | mesin ok
220 | 16-5-24 | 7 | P HADIS | 1157811 | obras | benang 5 | m32-5 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 16-5-24 | P HADIS | ok | 16-5-24 | yuda | OK | 16-5-24 | mesin ok
221 | 16-5-24 | 7 | P HADIS | 140570713 | obras | benang 4 | kjk 798 E | jack | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 15-5-24 | P HADIS | ok | 16-5-24 | yuda | OK | 16-5-24 | mesin ok
222 | 17-5-24 | 8 | P HADIS | 1095 | bartek | bartek | LK 1900 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 17-5-24 | P HADIS | ok | 17-5-24 | asep | OK | 17-5-24 | mesin ok
223 | 17-5-24 | 8 | P HADIS | 2971 | single needle | jarum satu | ddl 8709 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 17-5-24 | P HADIS | ok | 17-5-24 | asep | OK | 17-5-24 | mesin ok
224 | 17-5-24 | 8 | P HADIS | 1301230901050 | maikap | maikap | NS 928 XH | nissin | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 17-5-24 | P HADIS | ok | 17-5-24 | asep | OK | 17-5-24 | mesin ok
225 | 17-5-24 | 8 | P HADIS | 1282 | maikap | maikap | ms 1190 | juki | OK | OK | SERVO | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin | ok | 17-5-24 | P HADIS | ok | 17-5-24 | asep | OK | 20-5-24 | mesin ok,menutupi karat pakai cat
226 | 17-5-24 | 8 | P HADIS | 7025 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin | ok | 17-5-24 | P HADIS | ok | 17-5-24 | asep | OK | 20-5-24 | mesin ok,menutupi karat pakai cat
227 | 17-5-24 | 8 | P HADIS | 7020 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin | ok | 17-5-24 | P HADIS | ok | 17-5-24 | asep | OK | 20-5-24 | mesin ok,menutupi karat pakai cat
228 | 17-5-24 | 8 | P HADIS | 11105 | twin needle | jarum dua | LH 3568 A | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 17-5-24 | P HADIS | ok | 17-5-24 | asep | OK | 20-5-24 | mesin ok
229 | 20-5-24 | 8 | P HADIS | 62 | velcro | ams | AMS 210 EN | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 20-5-24 | P HADIS | ok | 20-5-24 | asep | OK | 20-5-25 | mesin ok
230 | 20-5-24 | 8 | P HADIS | 231113181 | velcro | ams | 430D-0906 | kolam | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 20-5-24 | P HADIS | ok | 20-5-24 | asep | OK | 20-5-26 | mesin ok
231 | 20-5-24 | 8 | P HADIS | 7060 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 20-5-24 | P HADIS | ok | 20-5-24 | asep | OK | 20-5-27 | mesin ok
232 | 20-5-24 | 8 | P HADIS | 7086 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 20-5-24 | P HADIS | ok | 20-5-24 | asep | OK | 20-5-28 | mesin ok
233 | 20-5-24 | 8 | P HADIS | 9124872 | obras | benang 5 | ex 3216 | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 20-5-24 | P HADIS | ok | 20-5-24 | asep | OK | 20-5-29 | mesin ok
234 | 20-5-24 | 8 | P HADIS | 2207509 | kansai ban | waistband | fx4418 p | kansai | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 20-5-24 | P HADIS | ok | 20-5-24 | asep | OK | 20-5-30 | mesin ok
235 | 20-5-24 | 8 | P HADIS | 15273 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 20-5-24 | P HADIS | ok | 20-5-24 | asep | OK | 20-5-31 | mesin ok
236 | 20-5-24 | 8 | P HADIS | 150498731 | tandem | jarum dua | kjk 8558w 1 | jack | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 20-5-24 | P HADIS | ok | 20-5-24 | asep | OK | 20-5-32 | mesin ok
237 | 20-5-24 | 8 | P HADIS | 150498534 | tandem | jarum dua | kjk 8558 w 1 | jack | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 20-5-24 | P HADIS | ok | 20-5-24 | asep | OK | 20-5-33 | mesin ok
238 | 20-5-24 | 8 | P HADIS | 2908 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat bodi mesin | ok | 20-5-24 | P HADIS | ok | 20-5-24 | asep | OK | 20-5-34 | mesin ok
239 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 9199661 | obras | benang 5 | ex 3216 | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | asep | OK | 21-5-24 | mesin ok
240 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 15204 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | asep | OK | 21-5-24 | mesin ok
241 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 4 | template | template | ps 800 8945 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | asep | OK | 21-5-24 | mesin ok
242 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 15192 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | asep | OK | 21-5-24 | mesin ok
243 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 1157810 | obras | benang 5 | M32-5 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | asep | OK | 21-5-24 | mesin ok
244 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 48 | velcro | ams | AMS 210 EN | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | asep | OK | 21-5-24 | mesin ok
245 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 92 | twin needle | jarum dua | LH 3568 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | asep | OK | 21-5-24 | mesin ok
246 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 130985128 | obras | benang 5 | kjk 798E | jack | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | asep | OK | 21-5-24 | mesin ok
247 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 15171 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | asep | OK | 21-5-24 | mesin ok
248 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 11105 | twin needle | jarum dua | LH 3568 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | asep | OK | 21-5-24 | mesin ok
249 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 17571 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | yuda | OK | 21-5-24 | mesin ok
250 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 7003 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | yuda | OK | 21-5-24 | mesin ok
251 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 1683 | single needle | jarum satu | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | yuda | OK | 21-5-24 | mesin ok
252 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 12046 | twin needle | jarum dua | LH 3568 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | yuda | OK | 21-5-24 | mesin ok
253 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 1097 | twin needle | jarum dua | LH 3568 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | yuda | OK | 21-5-24 | mesin ok
254 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 16 | template | template | PS 800 8045 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | yuda | OK | 21-5-24 | mesin ok
255 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 9 | template | template | PS 800 8046 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | yuda | OK | 21-5-24 | mesin ok
256 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 24 | template | template | PS 800 8047 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | yuda | OK | 21-5-24 | mesin ok
257 | 21-5-24 | 8 | P HADIS | 5 | template | template | PS 800 8048 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | yuda | OK | 21-5-24 | mesin ok
258 | 21-5-24 | 8 |  | 43 | template | template | ps 800 2850 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | yuda | OK | 21-5-24 | mesin ok
259 | 21-5-24 | 8 |  | 23081403 | velcro | ams | jkc E 6040 R | jooke | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | yuda | OK | 21-5-24 | mesin ok
260 | 21-5-24 | 8 |  | 7 | template | template | ps 800 8045 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | yuda | OK | 21-5-24 | mesin ok
261 | 21-5-24 | 8 |  | 1 | template | template | ps 800 8045 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | yuda | OK | 21-5-24 | mesin ok
262 | 21-5-24 | 8 |  | 7 | template | template | ps 800 8045 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-24 | P HADIS | ok | 21-5-24 | yuda | OK | 21-5-24 | mesin ok
263 | 21-5-24 | 8 |  | 23064910001 | Maica | patrun sew | M 2512 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok | ok | 21-5-30 | P HADIS | ok | 21-5-24 | yuda | OK | 21-5-24 | mesin ok
ka
SISTEM AUDIT MESIN & PERALATAN :
1. Auditor akan melaksanakan pemerikasaan terhadap mesin yang sudah ditentukan
2. Hasil pemeriksaan di input oleh Auditor lalu dikirim ke Factory Manager & Head of Mecanic
3. SPV Mekanik harus membuat action plan terhadap temuan
4. Action plan yang sudah terlaksana harus di input pada kolom realisasi
5. Auditor melakukan proses validasi terhadap hasil dari realisasi tersebut
6. Audit ini bersifat menyeluruh dan rinci
7. Auditor berwenang memberikan rekomendasi terkait kondisi mesin ( Layak / Tidak layak )
Note on A1: NO -Mekanik GM1

## GM2
NAMA AUDITOR :hadis suryana
NO | TANGGAL | LINE | NAMA AUDITOR | NO MESIN | NAMA MESIN / ALAT | JENIS | TYPE | BRAND | TEMUAN | [7 empty] | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  | VALIDASI |  | REKOMENDASI | JUMLAH MESIN YG SUDAH OK SEMENTARA | JUMLAH MESIN YG BELUM OK SEMENTARA
[9 empty] | KONDISI RODA & RANGKA MESIN | KONDISI KONTROL BOX | TYPE DINAMO | KEBOCORAN OLI | KEBERSIHAN MESIN | KELENGKAPAN MESIN & UTILLITY PORT | KETAJAMAN GUNTING | DETAIL TEMUAN | ACTION | TANGGAL | NAMA AUDITOR | ACTION | TANGGAL | PIC | OK/TIDAK | TANGGAL
2 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 390210 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | tidak ada roda mesin | ya | 13-3-24 | PAK HADIS | ya | 13-3-24 | rofi | OK | 13-3-24 | penambahan roda mesin
ka
SISTEM AUDIT MESIN & PERALATAN :
1. Auditor akan melaksanakan pemerikasaan terhadap mesin yang sudah ditentukan
2. Hasil pemeriksaan di input oleh Auditor lalu dikirim ke Factory Manager & Head of Mecanic
3. SPV Mekanik harus membuat action plan terhadap temuan
4. Action plan yang sudah terlaksana harus di input pada kolom realisasi
5. Auditor melakukan proses validasi terhadap hasil dari realisasi tersebut
6. Audit ini bersifat menyeluruh dan rinci
7. Auditor berwenang memberikan rekomendasi terkait kondisi mesin ( Layak / Tidak layak )

## cileunyi
NAMA AUDITOR :hadis suryana
NO | TANGGAL | LINE | NAMA AUDITOR | NO MESIN | NAMA MESIN / ALAT | JENIS | TYPE | BRAND | TEMUAN | [7 empty] | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  | VALIDASI |  | REKOMENDASI | JUMLAH MESIN YG SUDAH OK SEMENTARA | JUMLAH MESIN YG BELUM OK SEMENTARA
[9 empty] | KONDISI RODA & RANGKA MESIN | KONDISI KONTROL BOX | TYPE DINAMO | KEBOCORAN OLI | KEBERSIHAN MESIN | KELENGKAPAN MESIN & UTILLITY PORT | KETAJAMAN GUNTING | DETAIL TEMUAN | ACTION | TANGGAL | NAMA AUDITOR | ACTION | TANGGAL | PIC | OK/TIDAK | TANGGAL
2 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 390210 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | tidak ada roda mesin | ya | 13-3-24 | PAK HADIS | ya | 13-3-24 | rofi | OK | 13-3-24 | penambahan roda mesin
ka
SISTEM AUDIT MESIN & PERALATAN :
1. Auditor akan melaksanakan pemerikasaan terhadap mesin yang sudah ditentukan
2. Hasil pemeriksaan di input oleh Auditor lalu dikirim ke Factory Manager & Head of Mecanic
3. SPV Mekanik harus membuat action plan terhadap temuan
4. Action plan yang sudah terlaksana harus di input pada kolom realisasi
5. Auditor melakukan proses validasi terhadap hasil dari realisasi tersebut
6. Audit ini bersifat menyeluruh dan rinci
7. Auditor berwenang memberikan rekomendasi terkait kondisi mesin ( Layak / Tidak layak )

## chawan
NAMA AUDITOR :hadis suryana
NO | TANGGAL | LINE | NAMA AUDITOR | NO MESIN | NAMA MESIN / ALAT | JENIS | TYPE | BRAND | TEMUAN | [7 empty] | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  | VALIDASI |  | REKOMENDASI | JUMLAH MESIN YG SUDAH OK SEMENTARA | JUMLAH MESIN YG BELUM OK SEMENTARA
[9 empty] | KONDISI RODA & RANGKA MESIN | KONDISI KONTROL BOX | TYPE DINAMO | KEBOCORAN OLI | KEBERSIHAN MESIN | KELENGKAPAN MESIN & UTILLITY PORT | KETAJAMAN GUNTING | DETAIL TEMUAN | ACTION | TANGGAL | NAMA AUDITOR | ACTION | TANGGAL | PIC | OK/TIDAK | TANGGAL
2 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 390210 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | tidak ada roda mesin | ya | 13-3-24 | PAK HADIS | ya | 13-3-24 | rofi | OK | 13-3-24 | penambahan roda mesin
ka
SISTEM AUDIT MESIN & PERALATAN :
1. Auditor akan melaksanakan pemerikasaan terhadap mesin yang sudah ditentukan
2. Hasil pemeriksaan di input oleh Auditor lalu dikirim ke Factory Manager & Head of Mecanic
3. SPV Mekanik harus membuat action plan terhadap temuan
4. Action plan yang sudah terlaksana harus di input pada kolom realisasi
5. Auditor melakukan proses validasi terhadap hasil dari realisasi tersebut
6. Audit ini bersifat menyeluruh dan rinci
7. Auditor berwenang memberikan rekomendasi terkait kondisi mesin ( Layak / Tidak layak )

## kalibenda
NAMA AUDITOR :hadis suryana
NO | TANGGAL | LINE | NAMA AUDITOR | NO MESIN | NAMA MESIN / ALAT | JENIS | TYPE | BRAND | TEMUAN | [7 empty] | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  | VALIDASI |  | REKOMENDASI | JUMLAH MESIN YG SUDAH OK SEMENTARA | JUMLAH MESIN YG BELUM OK SEMENTARA
[9 empty] | KONDISI RODA & RANGKA MESIN | KONDISI KONTROL BOX | TYPE DINAMO | KEBOCORAN OLI | KEBERSIHAN MESIN | KELENGKAPAN MESIN & UTILLITY PORT | KETAJAMAN GUNTING | DETAIL TEMUAN | ACTION | TANGGAL | NAMA AUDITOR | ACTION | TANGGAL | PIC | OK/TIDAK | TANGGAL
2 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 390210 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | tidak ada roda mesin | ya | 13-3-24 | PAK HADIS | ya | 13-3-24 | rofi | OK | 13-3-24 | penambahan roda mesin
ka
SISTEM AUDIT MESIN & PERALATAN :
1. Auditor akan melaksanakan pemerikasaan terhadap mesin yang sudah ditentukan
2. Hasil pemeriksaan di input oleh Auditor lalu dikirim ke Factory Manager & Head of Mecanic
3. SPV Mekanik harus membuat action plan terhadap temuan
4. Action plan yang sudah terlaksana harus di input pada kolom realisasi
5. Auditor melakukan proses validasi terhadap hasil dari realisasi tersebut
6. Audit ini bersifat menyeluruh dan rinci
7. Auditor berwenang memberikan rekomendasi terkait kondisi mesin ( Layak / Tidak layak )

## CNJ
NAMA AUDITOR :hadis suryana
NO | TANGGAL | LINE | NAMA AUDITOR | NO MESIN | NAMA MESIN / ALAT | JENIS | TYPE | BRAND | TEMUAN | [7 empty] | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  | VALIDASI |  | REKOMENDASI | JUMLAH MESIN YG SUDAH OK SEMENTARA | JUMLAH MESIN YG BELUM OK SEMENTARA
[9 empty] | KONDISI RODA & RANGKA MESIN | KONDISI KONTROL BOX | TYPE DINAMO | KEBOCORAN OLI | KEBERSIHAN MESIN | KELENGKAPAN MESIN & UTILLITY PORT | KETAJAMAN GUNTING | DETAIL TEMUAN | ACTION | TANGGAL | NAMA AUDITOR | ACTION | TANGGAL | PIC | OK/TIDAK | TANGGAL
2 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 390210 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | tidak ada roda mesin | ya | 13-3-24 | PAK HADIS | ya | 13-3-24 | rofi | OK | 13-3-24 | penambahan roda mesin
ka
SISTEM AUDIT MESIN & PERALATAN :
1. Auditor akan melaksanakan pemerikasaan terhadap mesin yang sudah ditentukan
2. Hasil pemeriksaan di input oleh Auditor lalu dikirim ke Factory Manager & Head of Mecanic
3. SPV Mekanik harus membuat action plan terhadap temuan
4. Action plan yang sudah terlaksana harus di input pada kolom realisasi
5. Auditor melakukan proses validasi terhadap hasil dari realisasi tersebut
6. Audit ini bersifat menyeluruh dan rinci
7. Auditor berwenang memberikan rekomendasi terkait kondisi mesin ( Layak / Tidak layak )

## CNJ 2 WONO
NAMA AUDITOR :hadis suryana
NO | TANGGAL | LINE | NAMA AUDITOR | NO MESIN | NAMA MESIN / ALAT | JENIS | TYPE | BRAND | TEMUAN | [7 empty] | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  | VALIDASI |  | REKOMENDASI | JUMLAH MESIN YG SUDAH OK SEMENTARA | JUMLAH MESIN YG BELUM OK SEMENTARA
[9 empty] | KONDISI RODA & RANGKA MESIN | KONDISI KONTROL BOX | TYPE DINAMO | KEBOCORAN OLI | KEBERSIHAN MESIN | KELENGKAPAN MESIN & UTILLITY PORT | KETAJAMAN GUNTING | DETAIL TEMUAN | ACTION | TANGGAL | NAMA AUDITOR | ACTION | TANGGAL | PIC | OK/TIDAK | TANGGAL
2 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 390210 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | tidak ada roda mesin | ya | 13-3-24 | PAK HADIS | ya | 13-3-24 | rofi | OK | 13-3-24 | penambahan roda mesin
ka
SISTEM AUDIT MESIN & PERALATAN :
1. Auditor akan melaksanakan pemerikasaan terhadap mesin yang sudah ditentukan
2. Hasil pemeriksaan di input oleh Auditor lalu dikirim ke Factory Manager & Head of Mecanic
3. SPV Mekanik harus membuat action plan terhadap temuan
4. Action plan yang sudah terlaksana harus di input pada kolom realisasi
5. Auditor melakukan proses validasi terhadap hasil dari realisasi tersebut
6. Audit ini bersifat menyeluruh dan rinci
7. Auditor berwenang memberikan rekomendasi terkait kondisi mesin ( Layak / Tidak layak )

## CNJ 3 KRAPYAK
NAMA AUDITOR :hadis suryana
NO | TANGGAL | LINE | NAMA AUDITOR | NO MESIN | NAMA MESIN / ALAT | JENIS | TYPE | BRAND | TEMUAN | [7 empty] | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  | VALIDASI |  | REKOMENDASI | JUMLAH MESIN YG SUDAH OK SEMENTARA | JUMLAH MESIN YG BELUM OK SEMENTARA
[9 empty] | KONDISI RODA & RANGKA MESIN | KONDISI KONTROL BOX | TYPE DINAMO | KEBOCORAN OLI | KEBERSIHAN MESIN | KELENGKAPAN MESIN & UTILLITY PORT | KETAJAMAN GUNTING | DETAIL TEMUAN | ACTION | TANGGAL | NAMA AUDITOR | ACTION | TANGGAL | PIC | OK/TIDAK | TANGGAL
2 | 13-3-24 | 1 | PAK HADIS | 390210 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | tidak ada roda mesin | ya | 13-3-24 | PAK HADIS | ya | 13-3-24 | rofi | OK | 13-3-24 | penambahan roda mesin
ka
SISTEM AUDIT MESIN & PERALATAN :
1. Auditor akan melaksanakan pemerikasaan terhadap mesin yang sudah ditentukan
2. Hasil pemeriksaan di input oleh Auditor lalu dikirim ke Factory Manager & Head of Mecanic
3. SPV Mekanik harus membuat action plan terhadap temuan
4. Action plan yang sudah terlaksana harus di input pada kolom realisasi
5. Auditor melakukan proses validasi terhadap hasil dari realisasi tersebut
6. Audit ini bersifat menyeluruh dan rinci
7. Auditor berwenang memberikan rekomendasi terkait kondisi mesin ( Layak / Tidak layak )