## GM1
NAMA AUDITOR :hadis suryana
NO | TANGGAL | LINE | NAMA OPERATOR | NO MESIN | NAMA MESIN / ALAT | JENIS | TYPE | BRAND | TEMUAN | [7 empty] | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  | VALIDASI |  | REKOMENDASI | JUMLAH MESIN YG SUDAH OK SEMENTARA | JUMLAH MESIN YG BELUM OK SEMENTARA
[9 empty] | KONDISI RODA & RANGKA MESIN | KONDISI KONTROL BOX | TYPE DINAMO | KEBOCORAN OLI | KEBERSIHAN MESIN | KELENGKAPAN MESIN & UTILLITY PORT | KETAJAMAN GUNTING | DETAIL TEMUAN | ACTION | TANGGAL | PIC | ACTION | TANGGAL | PIC | OK/TIDAK | TANGGAL
1 | 13-3-24 | 1 | yani | 318600 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | Roda mesin minus 2 pcs | ya | 13-3-24 |  | ya | 13-3-24 | Rofi | OK | 13-3-24 | penambahan r0da mesin | 64UNIT | 54 UNIT
2 | 13-3-24 | 1 | Eni | 390210 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | tidak ada roda mesin | ya | 13-3-24 |  | ya | 13-3-24 | rofi | OK | 13-3-24 | penambahan roda mesin
3 | 13-3-24 | 1 | Ncas | 467973 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | tidak ada roda mesin | ya | 13-3-24 |  | ya | 13-3-24 | rofi | OK | 13-3-24 | penambahan roda mesin
4 | 13-3-24 | 1 | Uun | 510221 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat pada bodi mesin | ya | 13-3-24 |  | ya | 13-3-24 | rofi | OK | 13-3-24 | penambahan roda mesin
5 | 13-3-24 | 1 | Nuri | 402848 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | YA | OK | OK | OK | ada kebocoran oli | ya | 14-3-24 |  | ya | 14-3-24 | rofi | OK | 14-3-24 | menutupi karat pada mesin
6 | 13-3-24 | 1 | Eneng | 604822 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat pada bodi mesin | ya | 14-3-24 |  | ya | 14-3-24 | rofi | OK | 14-3-24 | cek jalur pelumasan
7 | 13-3-24 | 1 | linda | 440544 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat pada bodi mesin | ya | 14-3-24 |  | ya | 14-3-24 | rofi | OK | 14-3-24 | menutupi karat pada mesin
8 | 13-3-24 | 1 | Mimin | 539278 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat pada bodi mesin | ya | 14-3-24 |  | ya | 14-3-24 | rofi | OK | 14-3-24 | menutupi karat pada mesin
9 | 13-3-24 | 1 | Intang | 464544 | overdek klim | klim | W1600 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin | ya | 14-3-24 |  | ya | 14-3-24 | rofi | OK | 14-3-24 | menutupi karat pada mesin
10 | 13-3-24 | 1 | pepi | 506842 | overdek | klim | W1600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin | ya | 14-3-24 |  | ya | 14-3-24 | rofi | OK | 14-3-24 | menutupi karat pada mesin
11 | 15-3-24 | 1 | pebi | 388003 | waistband | overdek | Cw 600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat pada bodi mesin | ya | 19-3-24 |  | ya | 19-3-24 | rofi | OK | 19-3-24 | menutup karat pake cat
12 | 15-3-24 | 1 | Asri | 425891 | waistband | overdek | Cw600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat pada bodi mesin | ya | 19-3-24 |  | ya | 21-3-24 | rofi | OK | 21-3-24 | menutup karat pke pilox
13 | 15-3-24 | 1 | Nunung | 387986 | waistband | overdek | Cw600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat pada bodi mesin | ya | 19-3-24 |  | ya | 21-3-24 | rofi | OK | 21-3-24 | menutup karat pakai pilok
14 | 15-3-24 | 1 | -------- | 108 | sidecuttr | cutter | DLM | Juki | OK | OK | OTOMATIS | YA | OK | OK | OK | Oli kotor | ya | 19-3-24 |  | ya | 25-3-24 | rofi | OK | 25-3-24 | pergantian oli
15 | 15-3-24 | 1 | Mira | 468010 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin | ya | 19-3-24 |  | ya | 27-3-24 | rofi | OK | 27-3-24 | ganti plat yg karat
16 | 15-3-24 | 1 | caryati | 448538 | flatseam | fs | fs 713p | flatseam | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | Tihang benang karat,oli hijau | ya | 19-3-24 |  | ya | 27-3-24 | anwar | OK | 27-3-24 | ganti tihang benang
17 | 15-3-24 | 1 | Ida | 468004 | flatseam | fs | fs 713p | flatseam | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin | ya | 19-3-24 |  | ya | 27-3-24 | rofi | OK | 27-3-24 | menutupi yg karat pake pilox
18 | 19-3-24 | 1 | Eneng | 713 | overdek | timpa overdek | mf-7523D | Juki | NO | OK | SERVO | TIDAK | NO | OK | OK | karat dan kondisi kaki2 jelek | ya | 19-3-24 |  | ya | 27-3-24 | asep | OK | 27-3-24 | menutupi karat pake pilok,cek kaki mesin
[8 empty] | brother | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK
19 | 19-3-24 | 2 | ina | 536424 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin | ya | 19-3-24 |  | ya | 27-3-24 | rofi | OK | 27-3-24 | ganti bagian plat yg berkarat
20 | 19-3-24 | 2 | nunung | 315662 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | YA | NO | OK | OK | karat dan roda kaki di cek,rembesan oli | ya | 19-3-24 |  | ya | 27-3-24 | rofi | OK | 27-3-24 | perbaiki saluran oli ,mentupi karat
21 | 19-3-24 | 2 | iis | 324157 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat ,roda hrs dibersihkan | ya | 19-3-24 |  | ya | 20-3-24 | rofi | OK | 20-3-24 | menutupi karat pake pylox
22 | 19-3-24 | 2 | Dian | 593089 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin | ya | 19-3-24 |  | ya | 2024-02-04 | rofi | OK | 2024-02-04 | menutupi yg karat pake pilox
23 | 19-3-24 | 2 | sekar | 315650 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin | ya | 19-3-24 |  | ya | 28-3-24 | rofi | OK | 28-3-24 | menutupi karat pke pilox,roda kaki mesin lagi di order
24 | 19-3-24 | 2 | silvi | 411181 | flatseam | fs | fs 701 p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin | ya | 19-3-24 |  | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | mentupi karat pake pilok
25 | 19-3-24 | 2 | siva | 440548 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat mesin,minus roda jelek | ya | 19-3-24 |  | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | mentupi karat pake pilox
26 | 19-3-24 | 2 | siti | 315652 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | YA | NO | OK | OK | karat bodi mesin,rembesan oli | ya | 19-3-24 |  | ya | 2024-03-04 | rofi | OK | 2024-03-04 | menutupi karat ,perbaiki rembes oli
27 | 19-3-24 | 2 | Een | 335380 | overdek | timpa | W500 | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin | ya | 19-3-24 |  | ya | 2024-03-04 | rofi
28 | 19-3-24 | 2 | --- | 23453531 | sidecutter | cutter | L918-RM1 | siruba | OK | OK | MANUAL | YA | OK | OK | OK | hrs ganti bak oli | ya | 19-3-24 |  | ya | 2024-03-03 | rofi
29 | 20-3-24 | 2 | lina | 396818 | flatseam | fs | fs713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin | ya | 20-3-24 |  | ya | 2024-03-04 | rofi
30 | 20-3-24 | 2 | spare | 536428 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | kondisi roda kaki mesin rusak,ada karat | ya | 20-3-24 |  | ya | 2024-03-04 | rofi
31 | 20-3-24 | 2 | yanti | 536407 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | roda mesin rusak,ada karat pada mesin | ya | 20-3-24 |  | ya | 2024-03-04 | rofi
32 | 20-3-24 | 2 | uum | 214990 | overdek | klim | w1600 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | roda mesin penuh benang,karat bodi mesin | ya | 20-3-24 |  | ya | 2024-03-04 | rofi
33 | 20-3-24 | 2 | ba dewi | 3708990 | overdek | klim | w600 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | roda mesin rusak,ada karat bodi mesin | ya | 20-3-24 |  | ya | 2024-03-04 | rofi
34 | 20-3-24 | 2 | sita | 506875 | overdek | klim | w1600 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | roda kaki mesin bnyak benang,karat bodi mesin | ya | 20-3-24 |  | ya | 2024-03-04 | rofi
35 | 20-3-24 | 2 | cucun | 278331 | overdek | klim | w600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | NO | OK | karat bodi mesin,dan tidak ada eye proteck,rembes oli | ya | 20-3-24 |  | ya | 2024-03-04 | rofi
36 | 20-3-24 | 2 | icih | 506872 | overdek | klim | w1600 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin,roda kaki mesin rusak | ya | 20-3-24 |  | ya | 2024-03-04 | rofi
37 | 21-3-24 | 2 | tati | 267262 | waistband | overdek | w664 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | ada karat pada bodi mesin dan jalur b3nang | ya | 21-3-24 |  | ya | 2024-03-04 | rofi
38 | 21-3-24 | 2 | Elin | 535612 | waistband | 0verdek | cw664 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | YA | NO | OK | OK | ada sedikit rembes oli di bodi mesin,dan karat bodi mesin | ya | 21-3-24 |  | ya | 2024-03-04 | rofi
39 | 21-3-24 | 2 | dewi | 540994 | waistband | overdek | w664 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | YA | OK | OK | OK | perbaikan kaki mesin,rembes oli | ya | 21-3-24 |  | ya | 2024-03-04 | rofi
40 | 21-3-24 | 2 | bu E | 105611 | waistband | overdek | w664 | pegassus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat ,roda kaki penuh benang |  | 21-3-24 |  | ya | 2024-03-04 | rofi
41 | 22-3-24 | 3 | aisyah | 326743 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin'roda penuh b3nang
42 | 22-3-24 | 3 | Nur | 440535 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | YA | NO | OK | OK | rembes oli,karat bodi mesin
43 | 22-3-24 | 3 | Anisa | 536406 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | YA | NO | OK | OK | rembes oli ,roda jelek
44 | 22-3-24 | 3 | nita | 315649 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin,roda penuh benang
45 | 22-3-24 | 3 | meta | 269290 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin
46 | 22-3-24 | 3 | dede | 324142 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin
47 | 22-3-24 | 3 | spare | 324148 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | roda mesin penuh benang,karat bodi mesin
48 | 22-3-24 | 3 | neni | 123383306 | cutter | sidecutter | L918 RMI | siruba | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin modifikasi dari auto ke servo,kurang layak pakai
49 | 22-3-24 | 3 | Anah | 23453557 | cutter | cutter | L918 Rmi | siruba | NO | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin modifikasi dari auto ke servo,kurang layak pakai
50 | 22-3-24 | 3 | ndai | 3541 | cutter | cutter | L918 rmi | siruba | NO | OK | MANUAL | TIDAK | OK | OK | OK | kurang layak pakai,mesin modifikasi dr auto ke manual
51 | 22-3-24 | 3 | neni | 318612 | cutter | cutter | L918 rmi | siruba | NO | OK | MANUAL | TIDAK | OK | OK | OK | kurang layak pakai,mesin modifikasi dari auto ke manual
52 | 25-3-24 | 3 | spare | 458227 | waistband | overdek | cw 600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | meja mesin penuh lakban
53 | 25-3-24 | 3 | uun | 540992 | waistbabd | overdek | cw 600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin
54 | 25-3-24 | 3 | peni | 458233 | waistband | 0verdek | cw600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | karat pada bodi mesin
55 | 25-3-24 | 3 | eni | 539265 | overdek klim | klim | w1662p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin dan tihamg benang
56 | 25-3-24 | 3 | ida | 535441 | overdek klim | klim | w664 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | tidak ada roda kaki mesin
57 | 25-3-24 | 3 | yani | 3708991 | overdek | klim | w664 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | roda kaki mesin tidak ada
58 | 25-3-24 | 3 | arin | 3456880 | overdek timpa | timpa | w 562 | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | NO | OK | OK | cat bodi mesin terkelupas
59 | 25-3-24 | 3 | teti | 318612 | flatseam | fs | fs 713p | pefasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin dan tihang benang
60 | 25-3-24 | 3 | spare | 390185 | flatseam | fs | fs713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin dan tihang benang
61 | 25-3-24 | 3 | ma eyong | 536404 | flatseam | fs | fs 713p | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin dan tihang benang
62 | 25-3-24 | 3 | sri | 467976 | flatseam | fs | fs713p | pegasus | NO | OK | SERVO | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin dan kaki rida mesin penuh benang
63 | 25-3-24 | 3 | spare frontback | 324145 | flatseam | fs | fs 713p | pgasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat bodi mesin dan roda kaki rusak
64 | 27-3-24 | 4 |  | 214973 | overdek | klim | w 600 | pegasus | NO | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin,roda kaki mesin tdk ada
65 | 27-3-24 | 4 |  | 372396 | 0verdek | timpa corong | w 1500 | pegasus | OK | OK | SERVO | TIDAK | NO | OK | OK | tihang benang berkarat
66 | 27-3-24 | 4 |  | 3456886 | overdek | timpa corong | w 500 | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | NO | OK | OK | cat bodi mesin terkelupas,tihang benang karat
67 | 27-3-24 | 4 |  | 3904 | overdek | timpa corong | w1500 | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | NO | OK | OK | tihang benang berkarat ,cat bodi mesin terkelupas
68 | 27-3-24 | 4 |  | 694 | overdek | timpa corong | mf7523d | juki | NO | OK | MANUAL | TIDAK | OK | OK | OK | kaki mesin tdk kokoh
69 | 27-3-24 | 4 |  | 3456890 | overdek | timpa corong | w 1500 | pegasus | NO | OK | MANUAL | TIDAK | NO | OK | OK | tdk ada roda kaki mesin,tihang benang karat
70 | 28-3-24 | 4 |  | 1647 | obras bng 4 | benang 4 | Mo 6800 | juki | NO | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | tidak ada roda kaki mesin,tihang benang berkarat
71 | 28-3-24 | 4 |  | 1634 | obras | benang 4 | mo 6800 | juki | OK | OK | MANUAL | TIDAK | NO | OK | OK | tihang benang berkarat
72 | 28-3-24 | 4 |  | 1650 | obras | benabg 4 | mo 6800 | juki | NO | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | tidak ada roda kaki mesin
73 | 28-3-24 | 4 |  | 1205 | obras | benang 4 | mo 6800 | juki | NO | OK | SERVO | TIDAK | NO | OK | OK | tihang benang berkarat,tdk ada roda kaki mesin
74 | 28-3-24 | 4 |  | 17333 | single needle | jahit jarum 1 | ddl 8709 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | NO | OK | OK | karat pada bodi mesin
75 | 28-3-24 | 4 |  | 2969 | single needle | jahit jarum 1 | ddl 8700 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | karat pada bodi mesin
76 | 01 -4-24 | 1 |  | 25 | template | template | ps 800 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
77 | 2024-01-04 | 1 |  | 13 | template | template | ps 800 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
78 | 2024-01-04 | 1 |  | 141019441 | sidecutter | cutter | 5559 wb 2b | jack | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
79 | 2024-01-04 | 1 |  | 108 | sidecutter | cutter | dlm 5400n | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
80 | 2024-01-04 | 1 |  | 363 | sidecutter | cutter | dlm 5400 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
81 | 2024-01-04 | 1 |  | 23816 | sidecutter | cutter | dlm5409 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
82 | 2024-01-04 | 1 |  | 716352 | obras | obras bng4 | m952 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
83 | 2024-01-04 | 1 |  | 41141 | overdek | timpa | mf 7523 D | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
84 | 2024-01-04 | 1 |  | 716296 | obras | obras bng 4 | m 952 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
85 | 2024-01-04 | 1 |  | 51585 | zigzag | zigzag | KE 430 hx | brother | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
86 | 2024-01-04 | 1 |  | 5985 | zigzag | zigzag | KE 430 hx | brother | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
87 | 2024-01-04 | 2 |  | 51603 | zigzag | zigzag | KE 430 HX | brother | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
88 | 2024-01-04 | 2 |  | 51625 | zigzag | zigzag | KE 430HX | brother | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
89 | 2024-01-04 | 2 |  | 33 | template | template | PS 800 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
90 | 2024-01-04 | 2 |  | 22 | template | template | PS 800 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
91 | 2024-01-04 | 2 |  | 21 | template | template | PS 800 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
92 | 2024-01-04 | 2 |  | 23111526385 | sidecutter | cutter | JK 5559F W | jack | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
93 | 2024-01-04 | 2 |  | 716307 | obras | obras bng 4 | M952 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
94 | 2024-01-04 | 2 |  | 372161 | overdek | overdek timpa | W1500N | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
95 | 2024-01-04 | 2 |  | 372362 | overdek | overdek timpa | W1500N | pegasus | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
96 | 2024-01-04 | 2 |  | 716267 | obras | obras bng 4 | M952 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
97 | 2024-01-04 | 3 |  | 318594 | flatseam | fs plus | fs 713 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
98 | 2024-01-04 | 3 |  | 716233 | obras | obras bng 4 | M952 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
99 | 2024-01-04 | 3 |  | 39 | template | template | PS800 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
100 | 2024-01-04 | 3 |  | 20 | template | template | PS800 | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
101 | 2024-01-04 | 3 |  | 464598 | overdek | overdek klim | W1600 PLUS | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
102 | 2024-01-04 | 3 |  | 3708991 | overdek | overdek klim | W600 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
103 | 2024-02-04 | 4 |  | 3969 | single needle | single needle | DDL 8000A | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
104 | 2024-02-04 | 4 |  | 3999 | single needle | single needle | DDL 8000A | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
105 | 2024-02-04 | 4 |  | 23064525651 | single needle | single needle | A 5E | jack | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
106 | 2024-02-04 | 4 |  | 1726 | single needle | single needle | DDL 9000C | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
107 | 2024-02-04 | 4 |  | 4055 | single needle | single needle | DDL 8000A | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
108 | 2024-02-04 | 4 |  | 1710 | single needle | single needle | DDL 9000C | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
109 | 2024-02-04 | 4 |  | 1181 | single needle | single needle | DDL 8000A | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
110 | 2024-02-04 | 4 |  | 716234 | obras | benang 4 | M952 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
111 | 2024-02-04 | 4 |  | 716101 | obras | benang 4 | M 952 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
112 | 2024-02-04 | 4 |  | 150498758 | tandem | tandem | KJK 8558W-1 | jack | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
113 | 2024-02-04 | 4 |  | 121296862 | tandem | tandem | KJK 8558 W-1 | jack | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
114 | 2024-02-04 | 4 |  | 1623 | obras | benang 4 | MO 6814S | juki | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
115 | 2024-02-04 | 4 |  | 340755 | overdek | timpa | W 1500N | pegasus | OK | OK | MANUAL | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
116 | 2024-02-04 | 4 |  | 1617 | obras | benang 4 | MO 6814S | juki | OK | OK | SERVO | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
117 | 2024-02-04 | 4 |  | 427785 | obras | benang 4 | M852 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
118 | 2024-02-04 | 4 |  | 9134538 | obras | benang5 | EX3216-02 | pegasus | OK | OK | OTOMATIS | TIDAK | OK | OK | OK | mesin ok
ka
SISTEM AUDIT MESIN & PERALATAN :
1. Auditor akan melaksanakan pemerikasaan terhadap mesin yang sudah ditentukan
2. Hasil pemeriksaan di input oleh Auditor lalu dikirim ke Factory Manager & Head of Mecanic
3. SPV Mekanik harus membuat action plan terhadap temuan
4. Action plan yang sudah terlaksana harus di input pada kolom realisasi
5. Auditor melakukan proses validasi terhadap hasil dari realisasi tersebut
6. Audit ini bersifat menyeluruh dan rinci
7. Auditor berwenang memberikan rekomendasi terkait kondisi mesin ( Layak / Tidak layak )

## GM2
NAMA AUDITOR :hadis suryana
TANGGAL | LINE | NAMA OPERATOR | NO MESIN | NAMA MESIN / ALAT | TAHUN | JENIS | TYPE | BRAND | TEMUAN | [7 empty] | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  | VALIDASI |  | REKOMENDASI
[9 empty] | KONDISI RODA & RANGKA MESIN | KONDISI KONTROL BOX | TYPE DINAMO | KEBOCORAN OLI | KEBERSIHAN MESIN | KELENGKAPAN MESIN & UTILLITY PORT | KETAJAMAN GUNTING | DETAIL TEMUAN | ACTION | TANGGAL | PIC | ACTION | TANGGAL | PIC | OK/TIDAK | TANGGAL
ka
SISTEM AUDIT MESIN & PERALATAN :
1. Auditor akan melaksanakan pemerikasaan terhadap mesin yang sudah ditentukan
2. Hasil pemeriksaan di input oleh Auditor lalu dikirim ke Factory Manager & Head of Mecanic
3. SPV Mekanik harus membuat action plan terhadap temuan
4. Action plan yang sudah terlaksana harus di input pada kolom realisasi
5. Auditor melakukan proses validasi terhadap hasil dari realisasi tersebut
6. Audit ini bersifat menyeluruh dan rinci
7. Auditor berwenang memberikan rekomendasi terkait kondisi mesin ( Layak / Tidak layak )

## CILEUNYI
NAMA AUDITOR :hadis suryana
TANGGAL | LINE | NAMA OPERATOR | NO MESIN | NAMA MESIN / ALAT | TAHUN | JENIS | TAHUN | TYPE | BRAND | TEMUAN | [7 empty] | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  | VALIDASI |  | REKOMENDASI
[10 empty] | KONDISI RODA & RANGKA MESIN | KONDISI KONTROL BOX | TYPE DINAMO | KEBOCORAN OLI | KEBERSIHAN MESIN | KELENGKAPAN MESIN & UTILLITY PORT | KETAJAMAN GUNTING | DETAIL TEMUAN | ACTION | TANGGAL | PIC | ACTION | TANGGAL | PIC | OK/TIDAK | TANGGAL
ka
SISTEM AUDIT MESIN & PERALATAN :
1. Auditor akan melaksanakan pemerikasaan terhadap mesin yang sudah ditentukan
2. Hasil pemeriksaan di input oleh Auditor lalu dikirim ke Factory Manager & Head of Mecanic
3. SPV Mekanik harus membuat action plan terhadap temuan
4. Action plan yang sudah terlaksana harus di input pada kolom realisasi
5. Auditor melakukan proses validasi terhadap hasil dari realisasi tersebut
6. Audit ini bersifat menyeluruh dan rinci
7. Auditor berwenang memberikan rekomendasi terkait kondisi mesin ( Layak / Tidak layak )

## CNJ2
NAMA AUDITOR :hadis suryana
TANGGAL | LINE | NAMA OPERATOR | NO MESIN | NAMA MESIN / ALAT | TAHUN | JENIS | TYPE | BRAND | TEMUAN | [7 empty] | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  | VALIDASI |  | REKOMENDASI
[9 empty] | KONDISI RODA & RANGKA MESIN | KONDISI KONTROL BOX | TYPE DINAMO | KEBOCORAN OLI | KEBERSIHAN MESIN | KELENGKAPAN MESIN & UTILLITY PORT | KETAJAMAN GUNTING | DETAIL TEMUAN | ACTION | TANGGAL | PIC | ACTION | TANGGAL | PIC | OK/TIDAK | TANGGAL
ka
SISTEM AUDIT MESIN & PERALATAN :
1. Auditor akan melaksanakan pemerikasaan terhadap mesin yang sudah ditentukan
2. Hasil pemeriksaan di input oleh Auditor lalu dikirim ke Factory Manager & Head of Mecanic
3. SPV Mekanik harus membuat action plan terhadap temuan
4. Action plan yang sudah terlaksana harus di input pada kolom realisasi
5. Auditor melakukan proses validasi terhadap hasil dari realisasi tersebut
6. Audit ini bersifat menyeluruh dan rinci
7. Auditor berwenang memberikan rekomendasi terkait kondisi mesin ( Layak / Tidak layak )

## CNJ3
NAMA AUDITOR :hadis suryana
TANGGAL | LINE | NAMA OPERATOR | NO MESIN | NAMA MESIN / ALAT | TAHUN | JENIS | TYPE | BRAND | TEMUAN | [7 empty] | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  | VALIDASI |  | REKOMENDASI
[9 empty] | KONDISI RODA & RANGKA MESIN | KONDISI KONTROL BOX | TYPE DINAMO | KEBOCORAN OLI | KEBERSIHAN MESIN | KELENGKAPAN MESIN & UTILLITY PORT | KETAJAMAN GUNTING | DETAIL TEMUAN | ACTION | TANGGAL | PIC | ACTION | TANGGAL | PIC | OK/TIDAK | TANGGAL
ka
SISTEM AUDIT MESIN & PERALATAN :
1. Auditor akan melaksanakan pemerikasaan terhadap mesin yang sudah ditentukan
2. Hasil pemeriksaan di input oleh Auditor lalu dikirim ke Factory Manager & Head of Mecanic
3. SPV Mekanik harus membuat action plan terhadap temuan
4. Action plan yang sudah terlaksana harus di input pada kolom realisasi
5. Auditor melakukan proses validasi terhadap hasil dari realisasi tersebut
6. Audit ini bersifat menyeluruh dan rinci
7. Auditor berwenang memberikan rekomendasi terkait kondisi mesin ( Layak / Tidak layak )

## Kalibenda
NAMA AUDITOR :hadis suryana
TANGGAL | LINE | NAMA OPERATOR | NO MESIN | NAMA MESIN / ALAT | TAHUN | JENIS | TYPE | BRAND | TEMUAN | [7 empty] | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  | VALIDASI |  | REKOMENDASI
[9 empty] | KONDISI RODA & RANGKA MESIN | KONDISI KONTROL BOX | TYPE DINAMO | KEBOCORAN OLI | KEBERSIHAN MESIN | KELENGKAPAN MESIN & UTILLITY PORT | KETAJAMAN GUNTING | DETAIL TEMUAN | ACTION | TANGGAL | PIC | ACTION | TANGGAL | PIC | OK/TIDAK | TANGGAL
ka
SISTEM AUDIT MESIN & PERALATAN :
1. Auditor akan melaksanakan pemerikasaan terhadap mesin yang sudah ditentukan
2. Hasil pemeriksaan di input oleh Auditor lalu dikirim ke Factory Manager & Head of Mecanic
3. SPV Mekanik harus membuat action plan terhadap temuan
4. Action plan yang sudah terlaksana harus di input pada kolom realisasi
5. Auditor melakukan proses validasi terhadap hasil dari realisasi tersebut
6. Audit ini bersifat menyeluruh dan rinci
7. Auditor berwenang memberikan rekomendasi terkait kondisi mesin ( Layak / Tidak layak )

## Chawan
NAMA AUDITOR :hadis suryana
TANGGAL | LINE | NAMA OPERATOR | NO MESIN | NAMA MESIN / ALAT | TAHUN | JENIS | TYPE | BRAND | TEMUAN | [7 empty] | RENCANA |  |  | REALISASI |  |  | VALIDASI |  | REKOMENDASI
[9 empty] | KONDISI RODA & RANGKA MESIN | KONDISI KONTROL BOX | TYPE DINAMO | KEBOCORAN OLI | KEBERSIHAN MESIN | KELENGKAPAN MESIN & UTILLITY PORT | KETAJAMAN GUNTING | DETAIL TEMUAN | ACTION | TANGGAL | PIC | ACTION | TANGGAL | PIC | OK/TIDAK | TANGGAL
ka
SISTEM AUDIT MESIN & PERALATAN :
1. Auditor akan melaksanakan pemerikasaan terhadap mesin yang sudah ditentukan
2. Hasil pemeriksaan di input oleh Auditor lalu dikirim ke Factory Manager & Head of Mecanic
3. SPV Mekanik harus membuat action plan terhadap temuan
4. Action plan yang sudah terlaksana harus di input pada kolom realisasi
5. Auditor melakukan proses validasi terhadap hasil dari realisasi tersebut
6. Audit ini bersifat menyeluruh dan rinci
7. Auditor berwenang memberikan rekomendasi terkait kondisi mesin ( Layak / Tidak layak )