## Worksheet
|  |  |  | CO |  | START CUTTING |  |  |  | LEBAR KAIN VS AKT |  |  |  | CSP PLAN VS AKT |  |  |  | SHORT/OVER CUT (PCS) |  |  |  | SISA INFA
CO.CREATED | WO | BUYER | ITEM | PIC | DAYS.DIFF | PIC | PLAN | ACTUAL | DAYS.DIFF | PIC | PLAN | ACTUAL | % | PIC | PLAN | ACTUAL | % | PIC | PLAN | ACTUAL | % | PIC | PLAN | ACTUAL | TOTAL.ISSUED | %
2023-11-13 12:37:53 | 181178 | ADIDAS | 292593 | RESTY HERMA ROSTANIKA |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 17-Nov-23 | 21-Nov-23 | -4 | SUMIATI | 70 | 71 | 1.43 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 29.9715 | 0.1767 | -99.41 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19 | 19 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 37.96 | 572.5 | 6.63
2023-11-13 12:37:53 | 181178 | ADIDAS | 292594 | RESTY HERMA ROSTANIKA |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 17-Nov-23 | 21-Nov-23 | -4 | SUMIATI | 50 | 54.16 | 8.32 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 5.9591 | 0.0067 | -99.89 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 3 | 3 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 8.02 | 18.1 | 44.31
2023-11-13 12:37:53 | 181178 | ADIDAS | 292593 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -14 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 17-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 29.9715 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-13 12:37:53 | 181178 | ADIDAS | 292594 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -14 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 17-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 50 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 5.9591 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-13 14:07:05 | 181171 | ADIDAS | 292586 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 08-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 60 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.078 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 16846 | 16846 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 1314 | 0
2023-11-13 14:08:38 | 181172 | ADIDAS | 292586 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 13-Nov-23 | 21-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 60 | 62.16 | 3.6 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.096 | 0.0933 | -2.81 | PUTRI EGA ANJELIA | 1292 | 1292 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 24.3 | 124 | 19.6
2023-11-13 14:12:05 | 181173 | ADIDAS | 292587 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 16-Nov-23 | 23-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 60 | 62.16 | 3.6 | PUTRI EGA ANJELIA | 2.935 | 0.0764 | -97.4 | PUTRI EGA ANJELIA | 102 | 102 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 39.53 | 300 | 13.18
2023-11-13 14:12:05 | 181173 | ADIDAS | 292586 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 16-Nov-23 | 21-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 60 | 62.16 | 3.6 | PUTRI EGA ANJELIA | 2.935 | 0.0767 | -97.39 | PUTRI EGA ANJELIA | 102 | 102 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 39.4 | 300 | 13.13
2023-11-13 14:12:05 | 181173 | ADIDAS | 292588 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 16-Nov-23 | 22-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 60 | 62.16 | 3.6 | PUTRI EGA ANJELIA | 2.935 | 0.0738 | -97.49 | PUTRI EGA ANJELIA | 102 | 102 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 51.46 | 300.7 | 17.11
2023-11-13 14:14:42 | 181174 | ADIDAS | 292589 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 15-Nov-23 | 20-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 60 | 58 | -3.33 | PUTRI EGA ANJELIA | 2.9196 | 0.079 | -97.29 | PUTRI EGA ANJELIA | 65 | 65 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 27.61 | 190.6 | 14.49
2023-11-13 14:14:42 | 181174 | ADIDAS | 292587 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 15-Nov-23 | 21-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 60 | 62.16 | 3.6 | PUTRI EGA ANJELIA | 2.9196 | 0.0736 | -97.48 | PUTRI EGA ANJELIA | 69 | 69 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 44.81 | 201.6 | 22.23
2023-11-13 14:14:42 | 181174 | ADIDAS | 292590 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 15-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 60 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2.9196 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 67 | 67 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 196.1 | 0
2023-11-13 14:16:14 | 181175 | ADIDAS | 292586 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 15-Nov-23 | 20-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 60 | 62.16 | 3.6 | PUTRI EGA ANJELIA | 2.8941 | 0.076 | -97.37 | PUTRI EGA ANJELIA | 267 | 267 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 123.02 | 773.4 | 15.91
2023-11-16 09:08:15 | 181109 | KAZEN-S# | 281191 |  | -11 |  | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  |  | 0.931 | 0 |  |  | 980 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2023-11-16 09:28:36 | 181110 | KAZEN-S# | 260158 |  | -11 |  | 02-Dec-23 |  | #N/A | GITA | 0 |  |  |  | 0.846 | 0 |  |  | 860 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2023-11-16 09:31:13 | 181111 | KAZEN-S# | 260872 |  | -11 |  | 25-Nov-23 |  | #N/A | GITA | 0 |  |  |  | 0.923 | 0 |  |  | 2250 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2023-11-16 09:34:10 | 181112 | KAZEN-S# | 250095 |  | -11 |  | 21-Nov-23 |  | #N/A | GITA | 0 |  |  |  | 0.917 | 0 |  |  | 1060 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2023-11-16 09:36:36 | 181113 | KAZEN-S# | 247749 |  | -11 |  | 24-Nov-23 |  | #N/A | GITA | 0 |  |  |  | 0.94 | 0 |  |  | 1440 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2023-11-16 09:38:41 | 181114 | KAZEN-S# | 247752 |  | -11 |  | 17-Nov-23 |  | #N/A | GITA | 0 |  |  |  | 0.923 | 0 |  |  | 3750 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2023-11-16 09:40:07 | 181115 | KAZEN-S# | 247750 |  | -11 |  | 14-Dec-23 |  | #N/A | GITA | 0 |  |  |  | 0.928 | 0 |  |  | 2080 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2023-11-16 09:41:37 | 181116 | KAZEN-S# | 247754 |  | -11 |  | 08-Nov-23 |  | #N/A |  | 59 |  |  |  | 0.936 | 0 |  |  | 3770 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2023-11-16 09:43:16 | 181117 | KAZEN-S# | 247754 |  | -11 |  | 01-Jan-24 |  | #N/A | GITA | 59 |  |  |  | 0.933 | 0 |  |  | 3710 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2023-11-16 09:44:53 | 181118 | KAZEN-S# | 247747 |  | -11 |  | 10-Jan-24 |  | #N/A | GITA | 0 |  |  |  | 0.887 | 0 |  |  | 1510 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2023-11-16 12:09:01 | 181162 | ADIDAS | 292573 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 14-Nov-23 | 16-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.366 | 0.325 | -11.2 | PUTRI EGA ANJELIA | 1883 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 320 | 0
2023-11-16 12:09:01 | 181162 | ADIDAS | 292578 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 14-Nov-23 | 21-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.366 | 0.3685 | 0.68 | PUTRI EGA ANJELIA | 1908 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 157.26 | 0
2023-11-16 12:09:01 | 181162 | ADIDAS | 292578 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 14-Nov-23 | 17-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.366 | 0.344 | -6.01 | PUTRI EGA ANJELIA | 1908 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 167.59 | 0
2023-11-16 12:11:07 | 181163 | ADIDAS | 292573 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Nov-23 | 17-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.428 | 0.4525 | 5.72 | PUTRI EGA ANJELIA | 379 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 1 | 0
2023-11-16 12:11:07 | 181163 | ADIDAS | 292578 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Nov-23 | 17-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.449 | 0.4503 | 0.29 | PUTRI EGA ANJELIA | 359 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 5 | 0
2023-11-16 12:11:07 | 181163 | ADIDAS | 292578 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Nov-23 | 17-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.449 | 0.4272 | -4.86 | PUTRI EGA ANJELIA | 359 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 4 | 0
2023-11-16 12:18:37 | 181165 | ADIDAS | 292581 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 17-Nov-23 | 20-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.365 | 0.3637 | -0.36 | PUTRI EGA ANJELIA | 2663 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 161.89 | 0
2023-11-16 12:18:37 | 181165 | ADIDAS | 292582 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 17-Nov-23 | 20-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.365 | 0.3664 | 0.38 | PUTRI EGA ANJELIA | 2663 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 205.01 | 0
2023-11-16 12:18:37 | 181165 | ADIDAS | 292578 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 17-Nov-23 | 20-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.369 | 0.3664 | -0.7 | PUTRI EGA ANJELIA | 2634 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 116.66 | 0
2023-11-16 12:20:29 | 181166 | ADIDAS | 292581 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 21-Nov-23 | 20-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.454 | 0.2 | -55.95 | PUTRI EGA ANJELIA | 170 | 170 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 1.68 | 77.1 | 2.18
2023-11-16 12:20:29 | 181166 | ADIDAS | 292582 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 21-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.453 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 183 | 183 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 82.8 | 0
2023-11-16 12:20:29 | 181166 | ADIDAS | 292578 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 21-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.454 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 159 | 159 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 72 | 0
2023-11-17 07:04:23 | 181268 | KAZEN-FUKUOKA-C1N | 237815 |  | -10 |  | 22-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  |  | 0.129 | 0 |  |  | 403 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2023-11-17 07:05:20 | 181269 | KAZEN-FUKUOKA-F1N | 237815 |  | -10 |  | 22-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  |  | 0.183 | 0 |  |  | 403 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2023-11-17 07:07:07 | 181270 | KAZEN-FUKUOKA, | 237815 |  | -10 |  | 26-Dec-23 |  | #N/A | GITA | 0 |  |  |  | 0.792 | 0 |  |  | 342 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2023-11-17 07:08:13 | 181271 | KAZEN-FUKUOKA, | 237815 |  | -10 |  | 23-Dec-23 |  | #N/A | GITA | 0 |  |  |  | 1.429 | 0 |  |  | 61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2023-11-17 11:14:22 | 180985 | AITOZ, | 246810 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -10 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 24-Nov-23 |  | #N/A | GITA | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1.185 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2270 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-17 11:14:22 | 180985 | AITOZ, | 246842 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -10 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 24-Nov-23 |  | #N/A | GITA | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.49 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2270 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-17 11:14:22 | 180985 | AITOZ, | 246844 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -10 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 24-Nov-23 |  | #N/A | GITA | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.158 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2270 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-17 11:14:22 | 180985 | AITOZ, | 246845 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -10 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 24-Nov-23 |  | #N/A | GITA | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.491 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2270 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-17 11:14:22 | 180985 | AITOZ, | 246846 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -10 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 24-Nov-23 |  | #N/A | GITA | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.029 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2270 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-20 15:26:38 | 181280 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 23-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.342 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 5401 | 5401 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 1847 | 0
2023-11-20 15:26:38 | 181280 | ADIDAS | 290061 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 23-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.342 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 5401 | 5401 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 1847.3 | 0
2023-11-20 15:26:38 | 181280 | ADIDAS | 290063 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 23-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.342 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 5570 | 5570 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 1904.9 | 0
2023-11-20 15:29:31 | 181281 | ADIDAS | 290062 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 05-Dec-23 | 27-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.343 | 0.3431 | 0.03 | PUTRI EGA ANJELIA | 5381 | 5381 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 14.76 | 1845.8 | 0.8
2023-11-20 15:29:31 | 181281 | ADIDAS | 290061 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 05-Dec-23 | 20-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.343 | 0.3433 | 0.09 | PUTRI EGA ANJELIA | 5242 | 5242 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 275.56 | 1798 | 15.33
2023-11-20 15:29:31 | 181281 | ADIDAS | 290063 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 05-Dec-23 | 21-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.343 | 0.3428 | -0.06 | PUTRI EGA ANJELIA | 5242 | 5242 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 165.62 | 1798 | 9.21
2023-11-20 15:30:36 | 181282 | ADIDAS | 290060 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 29-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.351 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1746 | 1746 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 612.8 | 0
2023-11-20 15:30:36 | 181282 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 29-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.351 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1969 | 1684 | -14.47 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 591 | 0
2023-11-20 15:30:36 | 181282 | ADIDAS | 290061 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 29-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.351 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1969 | 1684 | -14.47 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 591 | 0
2023-11-20 15:31:31 | 181283 | ADIDAS | 290060 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.421 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 827 | 827 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 348 | 0
2023-11-20 15:31:31 | 181283 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.421 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 827 | 827 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 348 | 0
2023-11-20 15:31:31 | 181283 | ADIDAS | 290061 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.421 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 827 | 827 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 348 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 20 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 1.74 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 40 | 40 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 3.48 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 80 | 80 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 6.96 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 100 | 100 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 8.7 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 200 | 200 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 17.4 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 150 | 150 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 13.05 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 100 | 100 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 8.7 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 100 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 60 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 60 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 60 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 10 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 40 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 80 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 100 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 200 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 150 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 100 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 100 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 60 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 60 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 60 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 10 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.403 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.403 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 40 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.403 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 80 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.403 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 100 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.403 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 200 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.403 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 150 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.403 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 100 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.403 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 100 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.403 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 60 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.403 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 60 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.403 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 60 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.403 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.403 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 10 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 290835 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.006 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1000 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 294727 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.708 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 294727 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.708 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 40 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 294727 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.708 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 80 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 294727 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.708 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 100 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 294727 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.708 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 200 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 294727 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.708 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 150 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 294727 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.708 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 100 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 294727 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.708 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 100 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 294727 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.708 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 60 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 294727 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.708 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 60 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 294727 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.708 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 60 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 294727 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.708 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:13:27 | 181255 | RED | 294727 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -6 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 23-Nov-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.708 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 10 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:40:00 | 181284 | ADIDAS | 290064 | PUTRI EGA ANJELIA | -6 | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.338 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 5223 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:40:00 | 181284 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | -6 | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Nov-23 | 21-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.335 | 0.3388 | 1.13 | PUTRI EGA ANJELIA | 5218 | 5218 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 189.05 | 1748 | 10.82
2023-11-21 09:40:00 | 181284 | ADIDAS | 290060 | PUTRI EGA ANJELIA | -6 | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Nov-23 | 23-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58.5263 | 0.91 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.338 | 0.3361 | -0.56 | PUTRI EGA ANJELIA | 5172 | 5172 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 129.88 | 1748 | 7.43
2023-11-21 09:41:38 | 181285 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | -6 | PUTRI EGA ANJELIA | 24-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.337 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 16220 | 16220 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 5466 | 0
2023-11-21 09:42:20 | 181286 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | -6 | PUTRI EGA ANJELIA | 11-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.421 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1078 | 1078 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 454 | 0
2023-11-21 09:44:14 | 181287 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | -6 | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.329 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2471 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:44:14 | 181287 | ADIDAS | 292100 | PUTRI EGA ANJELIA | -6 | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.329 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2491 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:44:14 | 181287 | ADIDAS | 290060 | PUTRI EGA ANJELIA | -6 | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.329 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2471 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-21 09:47:48 | 181288 | ADIDAS | 292730 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.347 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1695 | 1608 | -5.13 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 558.1 | 0
2023-11-21 09:47:48 | 181288 | ADIDAS | 290061 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.347 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1597 | 1597 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 554 | 0
2023-11-21 09:47:48 | 181288 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.347 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1597 | 1597 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 554 | 0
2023-11-21 09:48:56 | 181289 | ADIDAS | 293262 | PUTRI EGA ANJELIA | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 20-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.333 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 3670 | 3670 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 1222 | 0
2023-11-21 09:48:56 | 181289 | ADIDAS | 292101 | PUTRI EGA ANJELIA | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 20-Nov-23 | 24-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.333 | 0.3339 | 0.27 | PUTRI EGA ANJELIA | 3787 | 3787 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 223.3 | 1261 | 17.71
2023-11-21 09:48:56 | 181289 | ADIDAS | 290061 | PUTRI EGA ANJELIA | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 20-Nov-23 | 27-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.333 | 0.3339 | 0.27 | PUTRI EGA ANJELIA | 3661 | 3661 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 65.02 | 1219 | 5.33
2023-11-21 09:50:15 | 181290 | ADIDAS | 293955 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 20-Nov-23 | 24-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.331 | 0.4065 | 22.81 | PUTRI EGA ANJELIA | 2840 | 2840 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 63.69 | 939.9 | 6.78
2023-11-21 09:50:15 | 181290 | ADIDAS | 292101 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 20-Nov-23 | 24-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.331 | 0.3318 | 0.24 | PUTRI EGA ANJELIA | 2828 | 2828 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 160.71 | 936 | 17.17
2023-11-21 09:50:15 | 181290 | ADIDAS | 292107 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 20-Nov-23 | 27-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.331 | 0.3321 | 0.33 | PUTRI EGA ANJELIA | 2846 | 2846 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 129.38 | 942 | 13.73
2023-11-21 09:53:07 | 181291 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 05-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.478 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 4132 | 4132 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 1975 | 0
2023-11-21 10:04:19 | 181277 | ADIDAS | 294349 | PUTRI EGA ANJELIA | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 29-Nov-23 | 24-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.332 | 0.3314 | -0.18 | PUTRI EGA ANJELIA | 1417 | 1417 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 14.71 | 470.3 | 3.13
2023-11-21 10:04:19 | 181277 | ADIDAS | 294350 | PUTRI EGA ANJELIA | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 29-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.332 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1423 | 1423 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 472.4 | 0
2023-11-21 15:49:53 | 181184 | ADIDAS | 267375 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 17-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 841.7 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.784 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.784 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 30 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.784 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 40 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.784 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 80 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.784 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 80 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.784 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 50 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.784 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 30 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.784 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.784 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.784 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.784 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 10 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 30 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 40 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 80 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 80 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 50 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 30 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.087 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 10 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 30 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 40 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 80 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 80 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 50 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 30 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 10 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.414 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.414 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 30 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.414 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 40 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.414 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 80 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.414 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 80 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.414 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 50 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.414 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 30 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.414 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.414 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.414 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.414 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 10 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 08:15:20 | 181256 | RED | 290835 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.006 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 400 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 10:30:21 | 181183 | ADIDAS | 292583 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.41 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 10:30:21 | 181183 | ADIDAS | 292584 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16-Nov-23 | 23-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 59 | 1.72 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.41 | 0.3846 | -6.2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2614 | 2614 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 128.17 | 1071.8 | 11.96
2023-11-22 10:30:21 | 181183 | ADIDAS | 292582 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16-Nov-23 | 24-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 59 | 1.72 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.41 | 0.3602 | -12.15 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2457 | 2457 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 151.78 | 1007.5 | 15.07
2023-11-22 10:35:58 | 181185 | ADIDAS | 292593 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 10:48:43 | 181182 | ADIDAS | 292578 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Nov-23 | 23-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.426 | 0.4147 | -2.65 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1398 | 1398 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 107.03 | 595.75 | 17.97
2023-11-22 10:48:43 | 181182 | ADIDAS | 292582 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Nov-23 | 23-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58.3333 | 0.57 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.426 | 0.4109 | -3.54 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1385 | 1385 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 141.11 | 590 | 23.92
2023-11-22 10:48:43 | 181182 | ADIDAS | 292578 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -5 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.426 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 3746 | 1415 | -62.23 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 602.75 | 0
2023-11-22 11:31:17 | 181336 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | -5 | PUTRI EGA ANJELIA | 05-Dec-23 | 22-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.189 | 0.1893 | 0.16 | PUTRI EGA ANJELIA | 14984 | 14984 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 246.87 | 2832 | 8.72
2023-11-22 11:33:45 | 181337 | ADIDAS | 290064 | PUTRI EGA ANJELIA | -5 | PUTRI EGA ANJELIA | 08-Dec-23 | 24-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.186 | 0.1855 | -0.27 | PUTRI EGA ANJELIA | 2166 | 2161 | -0.23 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 20.09 | 401.9 | 5
2023-11-22 11:33:45 | 181337 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | -5 | PUTRI EGA ANJELIA | 08-Dec-23 | 24-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.186 | 0.1855 | -0.27 | PUTRI EGA ANJELIA | 2156 | 2156 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 4.63 | 401 | 1.15
2023-11-22 11:33:45 | 181337 | ADIDAS | 290060 | PUTRI EGA ANJELIA | -5 | PUTRI EGA ANJELIA | 08-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.186 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2156 | 2156 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 401 | 0
2023-11-22 11:33:45 | 181337 | ADIDAS | 290061 | PUTRI EGA ANJELIA | -5 | PUTRI EGA ANJELIA | 08-Dec-23 | 23-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.186 | 0.1855 | -0.27 | PUTRI EGA ANJELIA | 2156 | 2156 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 21.36 | 401 | 5.33
2023-11-22 11:35:13 | 181338 | ADIDAS | 292735 | PUTRI EGA ANJELIA | -5 | PUTRI EGA ANJELIA | 11-Dec-23 | 23-Nov-23 | #N/A | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0.187 | 0.1876 | 0.32 | PUTRI EGA ANJELIA | 4154 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 24.71 | 0
2023-11-22 11:35:13 | 181338 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | -5 | PUTRI EGA ANJELIA | 11-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.187 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 4112 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 11:35:13 | 181338 | ADIDAS | 290060 | PUTRI EGA ANJELIA | -5 | PUTRI EGA ANJELIA | 11-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.187 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 4112 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 11:35:13 | 181338 | ADIDAS | 290061 | PUTRI EGA ANJELIA | -5 | PUTRI EGA ANJELIA | 11-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.187 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 4112 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 11:37:31 | 181339 | ADIDAS | 292107 | PUTRI EGA ANJELIA | -5 | PUTRI EGA ANJELIA | 14-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.188 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2425 | 2388 | -1.53 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 448.9 | 0
2023-11-22 11:37:31 | 181339 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | -5 | PUTRI EGA ANJELIA | 14-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.188 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2426 | 2426 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 456 | 0
2023-11-22 11:37:31 | 181339 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | -5 | PUTRI EGA ANJELIA | 14-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.188 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2426 | 2426 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 456 | 0
2023-11-22 11:37:31 | 181339 | ADIDAS | 293262 | PUTRI EGA ANJELIA | -5 | PUTRI EGA ANJELIA | 14-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.188 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2447 | 2426 | -0.86 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 456.1 | 0
2023-11-22 13:58:45 | 181351 | MIYAMORI, | 263215 | PUTRI EGA ANJELIA | -5 | PUTRI EGA ANJELIA | 15-Dec-23 |  | #N/A | MARTINI | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.2332 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 5862 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-22 13:58:45 | 181351 | MIYAMORI, | 263255 | PUTRI EGA ANJELIA | -5 | PUTRI EGA ANJELIA | 15-Dec-23 |  | #N/A | MARTINI | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.0722 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1288 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 | 27-Nov-23 | #N/A |  | 0 | 61 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.521 | 2.5532 | 1.28 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 20 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 26 | 50.42 | 51.57
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.521 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16 | 16 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 40.34 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.521 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 100 | 100 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 252.1 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.521 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 30 | 30 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 75.63 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.521 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 26 | 26 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 65.55 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.521 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12 | 12 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 30.25 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.521 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28 | 28 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 70.58 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.521 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 6 | 6 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 15.12 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.521 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 26 | 26 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 65.55 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293000 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2.521 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 8 | 8 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 20.17 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.084 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 20 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 1.68 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.084 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16 | 16 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 1.34 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.084 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 100 | 100 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 8.4 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.084 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 30 | 30 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 2.52 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.084 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 26 | 26 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 2.18 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.084 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12 | 12 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 1 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.084 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28 | 28 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 2.35 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.084 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 6 | 6 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0.5 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.084 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 26 | 26 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 2.18 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293943 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.084 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 8 | 8 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0.67 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 20 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 1 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16 | 16 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0.8 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 100 | 100 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 5 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 30 | 30 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 1.5 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 26 | 26 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 1.3 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12 | 12 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0.6 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28 | 28 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 1.4 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 6 | 6 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0.3 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 26 | 26 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 1.3 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 293944 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.05 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 8 | 8 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0.4 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 | 27-Nov-23 | #N/A |  | 58 | 61 | 5.17 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.405 | 2.5 | 517.28 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20 | 20 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 16.18 | 8.1 | 199.75
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.405 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16 | 16 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 6.48 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.405 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 100 | 100 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 40.5 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.405 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 30 | 30 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 12.15 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.405 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 26 | 26 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 10.53 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.405 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12 | 12 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 4.86 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.405 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28 | 28 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 11.34 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.405 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 6 | 6 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 2.43 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.405 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 26 | 26 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 10.53 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 279392 | RESTY HERMA ROSTANIKA | -4 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.405 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 8 | 8 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 3.24 | 0
2023-11-23 12:49:45 | 181369 | RED | 290835 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Dec-23 |  | #N/A |  | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.006 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 272 | 272 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 1.63 | 0
2023-11-24 08:33:04 | 181357 | MIYAMORI, | 290724 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 04-Dec-23 | 27-Nov-23 | #N/A |  | 0 | 65 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.6986 | 0.75 | 7.36 | PUTRI EGA ANJELIA | 2801 | 2801 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 37.23 | 1956.62 | 1.9
2023-11-24 08:33:04 | 181357 | MIYAMORI, | 290725 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 04-Dec-23 | 24-Nov-23 | #N/A |  | 0 | 65 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.7004 | 0.759 | 8.37 | PUTRI EGA ANJELIA | 1262 | 1262 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 166.29 | 884 | 18.81
2023-11-24 12:28:52 | 181332 | ADIDAS | 290060 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 29-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.185 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2086 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 12:28:52 | 181332 | ADIDAS | 292100 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 29-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.185 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2086 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 12:28:52 | 181332 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 29-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.185 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2086 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 12:28:52 | 181332 | ADIDAS | 294353 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 29-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.185 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2086 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 12:30:42 | 181333 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 30-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.189 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2603 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 12:30:42 | 181333 | ADIDAS | 293266 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 30-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.189 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2604 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 12:30:42 | 181333 | ADIDAS | 292103 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 30-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.189 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2605 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 12:30:42 | 181333 | ADIDAS | 293267 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 30-Nov-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.189 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2606 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 12:32:35 | 181334 | ADIDAS | 292099 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 04-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.186 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1590 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 12:32:35 | 181334 | ADIDAS | 292101 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 04-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.186 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1585 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 12:32:35 | 181334 | ADIDAS | 290061 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 04-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.186 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1584 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 12:32:35 | 181334 | ADIDAS | 293268 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 04-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.186 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1582 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 12:34:28 | 181335 | ADIDAS | 293956 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 05-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.183 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1274 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 12:34:28 | 181335 | ADIDAS | 290059 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 05-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.183 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1273 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 12:34:28 | 181335 | ADIDAS | 290060 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 05-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.183 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1273 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 12:34:28 | 181335 | ADIDAS | 293957 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 05-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.183 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1224 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 15:12:55 | 181292 | ADIDAS | 294351 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 21-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.348 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2249 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0
2023-11-24 15:12:55 | 181292 | ADIDAS | 294352 | PUTRI EGA ANJELIA | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 21-Dec-23 |  | #N/A | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.348 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2263 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0