## Worksheet
[9 empty] | CO |  |  |  | START CUTTING |  |  |  | LEBAR KAIN VS AKT |  |  |  | CSP PLAN VS AKT |  |  |  | SHORT/OVER CUT (PCS) |  |  |  | SISA INFA
CO.CREATED | WO | SHIPT DATE | BUYER | BRANCH | BRANCH CUTTING | ITEM | DESC1 | DESC2 | PIC | PLAN | ACTUAL | DAYS.DIFF | PIC | PLAN | ACTUAL | DAYS.DIFF | PIC | PLAN | ACTUAL | % | PIC | PLAN | ACTUAL | % | PIC | PLAN | ACTUAL | % | PIC | PLAN | ACTUAL | TOTAL.ISSUED | % | STATUS | PLANNER | KOMPONEN | NOTE | AVAILABLE DATE
2024-02-05 08:24:14 | 181645 | 31 May | COCOS-S# | CBA | CBA | 269389 | 80A600012,97%CTN 3% SPAN,145CM | 29 ARMY, COS | SRI SETIASIH | 05-Feb-24 | 05-Feb-24 | 0 | SRI SETIASIH | 07-Feb-24 | 12-Feb-24 | -4 | GITA | 58 | 56.6 | -2.41 | SRI SETIASIH | 1.4493 | 1.442 | -0.5 | SRI SETIASIH | 3780 | 3990 | 5.56 | SRI SETIASIH | 0 | 72.2 | 5783 | 1.25 | RUNNING |  | B | KAIN OK | 2024-02-05
2024-02-05 08:24:14 | 181645 | 31 May | COCOS-S# | CBA | CBA | 268104 | 80A600012,97%CTN 3% SPAN,145CM | 1 NAVY, COS | SRI SETIASIH | 05-Feb-24 | 05-Feb-24 | 0 | SRI SETIASIH | 07-Feb-24 | 05-Feb-24 | 2 | GITA | 57 | 56.6 | -0.7 | SRI SETIASIH | 1.4439 | 1.432 | -0.82 | SRI SETIASIH | 5700 | 6040 | 5.96 | SRI SETIASIH | 0 | 176.7 | 8721 | 2.03 | RUNNING |  | B | KAIN OK
2024-02-05 08:24:14 | 181645 | 31 May | COCOS-S# | CBA | CBA | 269388 | 80A600012,97%CTN 3% SPAN,145CM | 15 ASH, COS | SRI SETIASIH | 05-Feb-24 | 05-Feb-24 | 0 | SRI SETIASIH | 07-Feb-24 |  |  | GITA | 58 |  |  | SRI SETIASIH | 1.442 | 0 |  | SRI SETIASIH | 1380 | 1464 | 6.09 | SRI SETIASIH | 0 | 0 | 2111 | 0 | RUNNING |  | B | KAIN OK
2024-02-05 08:24:14 | 181645 | 31 May | COCOS-S# | CBA | CBA | 269390 | 80A600012,97%CTN 3% SPAN,145CM | 25 SAND, COS | SRI SETIASIH | 05-Feb-24 | 05-Feb-24 | 0 | SRI SETIASIH | 07-Feb-24 | 05-Feb-24 | 2 | GITA | 57 | 56.6 | -0.7 | SRI SETIASIH | 1.4484 | 1.432 | -1.13 | SRI SETIASIH | 1800 | 1901 | 5.61 | SRI SETIASIH | 0 | 236.3 | 2754 | 8.58 | RUNNING |  | B | KAIN OK
2024-02-05 08:24:14 | 181645 | 31 May | COCOS-S# | CBA | CBA | 268106 | MP2000, 100% POLY DYED FABRIC | TAFFETA SLEEK, 150CM, BLACK | SRI SETIASIH | 05-Feb-24 | 05-Feb-24 | 0 | SRI SETIASIH | 07-Feb-24 |  |  | GITA | 0 |  |  | SRI SETIASIH | 0.3749 | 0 |  | SRI SETIASIH | 3780 | 3780 | 0 | SRI SETIASIH | 0 | 0 | 1417.12 | 0 | RUNNING |  | C | KAIN OK
2024-02-05 08:24:14 | 181645 | 31 May | COCOS-S# | CBA | CBA | 268106 | MP2000, 100% POLY DYED FABRIC | TAFFETA SLEEK, 150CM, BLACK | SRI SETIASIH | 05-Feb-24 | 05-Feb-24 | 0 | SRI SETIASIH | 07-Feb-24 |  |  | GITA | 0 |  |  | SRI SETIASIH | 0.3749 | 0 |  | SRI SETIASIH | 1380 | 1380 | 0 | SRI SETIASIH | 0 | 0 | 517.36 | 0 | RUNNING |  | C | KAIN OK
2024-02-05 08:24:14 | 181645 | 31 May | COCOS-S# | CBA | CBA | 268106 | MP2000, 100% POLY DYED FABRIC | TAFFETA SLEEK, 150CM, BLACK | SRI SETIASIH | 05-Feb-24 | 05-Feb-24 | 0 | SRI SETIASIH | 07-Feb-24 | 05-Feb-24 | 2 | GITA | 0 | 58 |  | SRI SETIASIH | 0.3749 | 0.3748 | -0.03 | SRI SETIASIH | 5700 | 5700 | 0 | SRI SETIASIH | 0 | 45.5 | 2136.93 | 2.13 | RUNNING |  | C | KAIN OK
2024-02-05 08:24:14 | 181645 | 31 May | COCOS-S# | CBA | CBA | 268106 | MP2000, 100% POLY DYED FABRIC | TAFFETA SLEEK, 150CM, BLACK | SRI SETIASIH | 05-Feb-24 | 05-Feb-24 | 0 | SRI SETIASIH | 07-Feb-24 |  |  | GITA | 0 |  |  | SRI SETIASIH | 0.3749 | 0 |  | SRI SETIASIH | 1800 | 1800 | 0 | SRI SETIASIH | 0 | 0 | 674.82 | 0 | RUNNING |  | C | KAIN OK
2024-02-06 07:43:52 | 181763 | 15 March | KAZEN-S# | CNJ2 | CNJ2 | 247747 | 100%POLYESTER | CP6041WS-99BL,BLACK,KZN | SRI SETIASIH | 06-Feb-24 | 06-Feb-24 | 0 | SRI SETIASIH | 08-Feb-24 | 06-Feb-24 | 2 |  | 59 | 59 | 0 | SRI SETIASIH | 1.1659 | 1.1317 | -2.93 | SRI SETIASIH | 2680 | 620 | -76.87 | SRI SETIASIH | 0 | 52.4 | 723.2 | 7.25 | RUNNING |  | B | KAIN KIRIM PARTIAL, | 2024-01-25
2024-02-06 13:38:53 | 181444 | 19 February | SKECHERS-S# | CVA | CVA | 294618 | 88%POLY 12%SPDX,280G,WIDTH 62 | SPS-15070-19E, BLUE, SKECHERS | NOFITA CICILIA | 06-Feb-24 | 06-Feb-24 | 0 | NOFITA CICILIA | 09-Feb-24 | 06-Feb-24 | 3 | GITA | 62 | 63 | 1.61 | NOFITA CICILIA | 0.603 | 0.6109 | 1.31 | NOFITA CICILIA | 484 | 484 | 0 | NOFITA CICILIA | 0 | 20 | 292 | 6.85 | RUNNING |  | B |  | 2024-02-29
2024-02-06 13:40:51 | 181445 | 19 February | SKECHERS-S# | CVA | CVA | 294618 | 88%POLY 12%SPDX,280G,WIDTH 62 | SPS-15070-19E, BLUE, SKECHERS | NOFITA CICILIA | 06-Feb-24 | 06-Feb-24 | 0 | NOFITA CICILIA | 06-Feb-24 | 06-Feb-24 | 0 | GITA | 62 | 63 | 1.61 | NOFITA CICILIA | 0.602 | 0.6109 | 1.48 | NOFITA CICILIA | 728 | 0 |  | NOFITA CICILIA | 0 | 36.75 | 0 |  | RUNNING |  | B |  | 2024-02-29
2024-02-06 15:33:46 | 181795 | 15 March | KAZEN-S# | CNJ2 | CNJ2 | 250097 | 100%POLYESTER | CP6041WS-97R,ROSE,MAC | SRI SETIASIH | 06-Feb-24 | 06-Feb-24 | 0 | SRI SETIASIH | 14-Feb-24 | 07-Feb-24 | 6 |  | 59 | 59 | 0 | SRI SETIASIH | 1.133 | 1.1167 | -1.44 | SRI SETIASIH | 1131 | 1131 | 0 | SRI SETIASIH | 0 | 94.7 | 1281.32 | 7.39 | RUNNING |  | B | KAIN OK, PLAN CUTTING TGL 12 FEBRUARI 2024 | 2024-01-25
2024-02-06 15:35:57 | 181797 | 15 March | KAZEN-S# | CNJ2 | CNJ2 | 247754 | 100%POLYESTER | CP6041WS-98K3,NAVY,KZN | SRI SETIASIH | 06-Feb-24 |  |  | SRI SETIASIH | 19-Feb-24 |  |  |  | 59 |  |  | SRI SETIASIH | 1.165 | 0 |  | SRI SETIASIH | 3259 | 0 |  | SRI SETIASIH | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B | KAIN OK, PLAN CUTTING TGL 22 FEBRUARI 2024 | 2024-01-25
2024-02-06 15:37:23 | 181754 | 15 March | KAZEN-S# | CNJ2 | CNJ2 | 250097 | 100%POLYESTER | CP6041WS-97R,ROSE,MAC | SRI SETIASIH | 06-Feb-24 |  |  | SRI SETIASIH | 10-Mar-24 |  |  |  | 59 |  |  | SRI SETIASIH | 0.8806 | 0 |  | SRI SETIASIH | 2073 | 0 |  | SRI SETIASIH | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B | KAIN OK, PLAN CUTTING TGL 25 FEBRUARI 2024 | 2024-01-25
2024-02-07 11:41:18 | 181968 | 01 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292586 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 07-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Mar-24 | 09-Feb-24 | 29 | SUMIATI | 60 | 62.5 | 4.17 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0715 | 0.0767 | 7.27 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 18853 | 18853 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 30.89 | 1348 | 2.29 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:07:27 | 181969 | 01 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292586 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 07-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 26-Mar-24 | 09-Feb-24 | 32 | SUMIATI | 60 | 62.5 | 4.17 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0883 | 0.1017 | 15.18 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1189 | 1189 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 22.98 | 105 | 21.89 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:08:52 | 181970 | 01 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292587 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 07-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 29-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0717 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 3261 | 3261 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 233.8 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:08:52 | 181970 | 01 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292586 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 07-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 29-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0717 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 3250 | 3250 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 233 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:08:52 | 181970 | 01 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292588 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 07-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 29-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0717 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 3279 | 3279 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 235.1 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:11:46 | 181971 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292589 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,TR BLU,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 07-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0719 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1955 | 1955 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 140.6 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:11:46 | 181971 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292587 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 07-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0719 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1947 | 1947 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 140 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:11:46 | 181971 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292590 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,LG INK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0719 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1854 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | B | KAIN BLM DTG | 2024-02-26
2024-02-07 14:22:39 | 181972 | 15 March | ADIDAS | GK | GK | 292586 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,BLACK,ADS | TRI LESTARI | 07-Feb-24 | 07-Feb-24 | 0 | TRI LESTARI | 29-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | TRI LESTARI | 0.0683 | 0 |  | TRI LESTARI | 2372 | 2372 | 0 | TRI LESTARI | 0 | 0 | 162 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:22:39 | 181972 | 15 March | ADIDAS | GK | GK | 292586 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,BLACK,ADS | TRI LESTARI | 07-Feb-24 | 07-Feb-24 | 0 | TRI LESTARI | 29-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | TRI LESTARI | 0.0683 | 0 |  | TRI LESTARI | 2372 | 2202 | -7.17 | TRI LESTARI | 0 | 0 | 150.4 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:22:39 | 181972 | 15 March | ADIDAS | GK | GK | 292586 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,BLACK,ADS | TRI LESTARI | 07-Feb-24 |  |  | TRI LESTARI | 29-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | TRI LESTARI | 0.0683 | 0 |  | TRI LESTARI | 2372 | 2372 | 0 | TRI LESTARI | 0 | 0 | 162 | 0 | RUNNING |  | B | KAIN BLM DTG | 2024-02-26
2024-02-07 14:32:31 | 181973 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267375 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 14-Mar-24 | 12-Feb-24 | 23 | SUMIATI | 70 | 71 | 1.43 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0698 | 0.069 | -1.15 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2128 | 2128 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 19.04 | 148.5 | 12.82 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:32:31 | 181973 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 282190 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,SEMI FLASH AQUA,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 14-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0698 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2170 | 2170 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 151.5 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:32:31 | 181973 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267376 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 14-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0698 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1934 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | B | KAIN BLM DTG | 2024-02-26
2024-02-07 14:32:31 | 181973 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267379 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 14-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0698 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2040 | 2040 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 142.4 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:44:05 | 181974 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267375 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 18-Mar-24 | 12-Feb-24 | 25 | SUMIATI | 70 | 71 | 1.43 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0864 | 0.0933 | 7.99 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 440 | 440 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0.82 | 38 | 2.16 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:44:05 | 181974 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 282190 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,SEMI FLASH AQUA,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 18-Mar-24 | 12-Feb-24 | 25 | SUMIATI | 70 | 71 | 1.43 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0864 | 0.0917 | 6.13 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 440 | 440 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 2.62 | 38 | 6.89 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:44:05 | 181974 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267376 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 18-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0864 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 408 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | B | KAIN BLM DTG | 2024-02-26
2024-02-07 14:44:05 | 181974 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267379 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 18-Mar-24 | 12-Feb-24 | 25 | SUMIATI | 70 | 71 | 1.43 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0864 | 0.0917 | 6.13 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 440 | 440 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 5 | 38 | 13.16 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:45:27 | 181975 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267375 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0744 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1129 | 1129 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 84 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:45:27 | 181975 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 282189 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,OLIVE STRATA,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Mar-24 | 09-Feb-24 | 27 | SUMIATI | 70 | 71 | 1.43 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0744 | 0.0756 | 1.61 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1163 | 1163 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 6.68 | 86.5 | 7.72 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:45:27 | 181975 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267379 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0744 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1129 | 1129 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 84 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 14:45:27 | 181975 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 282187 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,ARCTIC NIGHT,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 19-Mar-24 | 09-Feb-24 | 27 | SUMIATI | 70 | 71 | 1.43 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0744 | 0.0756 | 1.61 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1163 | 1163 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0.98 | 86.5 | 1.13 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:03:34 | 181979 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292589 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,TR BLU,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16-Apr-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0415 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1325 | 1325 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 55 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:03:34 | 181979 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292587 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16-Apr-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0415 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1325 | 1325 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 55 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:03:34 | 181979 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292590 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,LG INK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16-Apr-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0415 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1325 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | B | KAIN BLM DTG | 2024-02-26
2024-02-07 15:13:40 | 181989 | 01 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292587 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 27-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0631 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2260 | 2252 | -0.35 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 142.1 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:13:40 | 181989 | 01 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292586 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 27-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0631 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2163 | 2163 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 136.5 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:13:40 | 181989 | 01 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292588 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 27-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0631 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2165 | 2165 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 136.6 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:14:33 | 181990 | 01 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292587 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 08-Apr-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0808 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 371 | 371 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 30 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:14:33 | 181990 | 01 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292586 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 08-Apr-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0808 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 371 | 371 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 30 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:14:33 | 181990 | 01 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292588 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 08-Apr-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0808 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 371 | 371 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 30 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:16:08 | 181991 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292589 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,TR BLU,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Apr-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0646 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1461 | 1461 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 94.4 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:16:08 | 181991 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292587 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Apr-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0646 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1486 | 1486 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 96 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:16:08 | 181991 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292590 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,LG INK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Apr-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0646 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1486 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | B | KAIN BLM DTG | 2024-02-26
2024-02-07 15:17:09 | 181992 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292589 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,TR BLU,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 11-Apr-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0808 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 371 | 371 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 30 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:17:09 | 181992 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292587 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 11-Apr-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0808 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 371 | 371 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 30 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:17:09 | 181992 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292590 | 57%BCI CTN 38%RCY PLY 5%SPX | 150G,60''UK-KC0842-8,LG INK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 07-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 11-Apr-24 |  |  | SUMIATI | 60 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0808 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 371 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | B | KAIN BLM DTG | 2024-02-26
2024-02-07 15:22:17 | 181980 | 15 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 267375 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 26-Feb-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.1769 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 4547 | 4547 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 804.3 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:22:17 | 181980 | 15 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 267375 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 26-Feb-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.1769 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:22:17 | 181980 | 15 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292592 | BCI95%C 5%SP 40S+20D WFNS,185G | 50''CW,UK-KC1552 1X1RIB,BLK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 26-Feb-24 |  |  | SUMIATI | 50 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.0051 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 6471 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | C | KAIN BLM DTG | 2024-02-26
2024-02-07 15:22:17 | 181980 | 15 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292592 | BCI95%C 5%SP 40S+20D WFNS,185G | 50''CW,UK-KC1552 1X1RIB,BLK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 26-Feb-24 |  |  | SUMIATI | 50 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.0051 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | C
2024-02-07 15:27:46 | 181981 | 15 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292593 | BCI 95%CT 5%SPX 40S+20D W FNSH | 150G,70''CW,UK-KC0979-4,WHT,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 24-Feb-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.1264 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 3455 | 3455 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 436.7 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:27:46 | 181981 | 15 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292594 | BCI95%C 5%SP 40S+20D WFNS,185G | 50''CW,UK-KC1552 1X1RIB,WHT,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 24-Feb-24 |  |  | SUMIATI | 50 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.007 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2014 | 2014 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 14.1 | 0 | RUNNING |  | C
2024-02-07 15:27:46 | 181981 | 15 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292593 | BCI 95%CT 5%SPX 40S+20D W FNSH | 150G,70''CW,UK-KC0979-4,WHT,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 24-Feb-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.1264 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 3455 | 3455 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 436.7 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:27:46 | 181981 | 15 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292594 | BCI95%C 5%SP 40S+20D WFNS,185G | 50''CW,UK-KC1552 1X1RIB,WHT,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 24-Feb-24 |  |  | SUMIATI | 50 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.007 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2014 | 2014 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 14.1 | 0 | RUNNING |  | C
2024-02-07 15:41:14 | 181987 | 15 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 267375 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 19-Feb-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.1309 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 5439 | 5439 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 712 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:45:45 | 181988 | 15 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292593 | BCI 95%CT 5%SPX 40S+20D W FNSH | 150G,70''CW,UK-KC0979-4,WHT,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 18-Feb-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.0917 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 14095 | 14095 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 1292.5 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:54:28 | 181959 | 10 May | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 02-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.187 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 23433 | 23433 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 4382 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:55:17 | 181960 | 10 May | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290064 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,SCARLET,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 25-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.201 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 368 | 368 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 74 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:55:17 | 181960 | 10 May | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 25-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.201 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 368 | 368 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 74 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:55:17 | 181960 | 10 May | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 25-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.201 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 368 | 368 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 74 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:55:17 | 181960 | 10 May | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290061 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,GREY,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 25-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.201 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 368 | 368 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 74 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:57:22 | 181961 | 10 May | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292735 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,SOLAR BLUE,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 17-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.188 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2814 | 2814 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 529 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:57:22 | 181961 | 10 May | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 17-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.188 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2814 | 2814 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 529 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:57:22 | 181961 | 10 May | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 17-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.188 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2814 | 2814 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 529 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-07 15:57:22 | 181961 | 10 May | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290061 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,GREY,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 07-Feb-24 | 09-Feb-24 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 17-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.188 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2814 | 2814 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 529 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-09 10:47:13 | 182002 | 01 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16-Mar-24 | 09-Feb-24 | 26 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.339 | 0.3574 | 5.43 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13550 | 13550 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 54.98 | 4593.5 | 1.2 | RUNNING |  | B
2024-02-09 10:47:13 | 182002 | 01 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.339 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13550 | 9838 | -27.39 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 3335.1 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-09 10:47:13 | 182002 | 01 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.339 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 13550 | 13550 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 4593.5 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-09 10:48:27 | 182004 | 15 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290064 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,SCARLET,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 09-Feb-24 | 12-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 04-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.338 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 13337 | 9546 | -28.42 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 3226.6 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-09 10:48:27 | 182004 | 15 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 09-Feb-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 04-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.338 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 13337 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | RUNNING |  | B
2024-02-09 10:48:27 | 182004 | 15 March | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 09-Feb-24 | 12-Feb-24 | -1 | PUTRI EGA ANJELIA | 04-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.338 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 13337 | 13337 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 4508 | 0 | RUNNING |  | B
2024-02-09 13:57:20 | 182069 | 15 March | AITOZ, | CLN | CLN | 246810 | 65% POLYESTER 35% COTTON TWILL | ART#M5876 147CM, WHITE #ATZ | MUGIARTI | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | MUGIARTI | 27-Feb-24 |  |  |  | 57 |  |  | MUGIARTI | 1.2162 | 0 |  | MUGIARTI | 53 | 53 | 0 | MUGIARTI | 0 | 0 | 65 | 0 | RUNNING |  | B | OK,PLAN CUTTING 27 FEBRUARI 2024 | 2024-02-09
2024-02-09 13:57:20 | 182069 | 15 March | AITOZ, | CLN | CLN | 246844 | POLY TRICOT | IZ1102 122CM C48/FB, ATZ | MUGIARTI | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | MUGIARTI | 27-Feb-24 |  |  |  | 0 |  |  | MUGIARTI | 0.0823 | 0 |  | MUGIARTI | 61 | 61 | 0 | MUGIARTI | 0 | 0 | 5 | 0 | RUNNING |  | C | OK,PLAN CUTTING 27 FEBRUARI 2024 | 2024-02-09
2024-02-09 13:57:20 | 182069 | 15 March | AITOZ, | CLN | CLN | 246846 | POLY PONGEE SLEEK | HP800 150CM, COL. OW, ATZ | MUGIARTI | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | MUGIARTI | 27-Feb-24 |  |  |  | 0 |  |  | MUGIARTI | 0.448 | 0 |  | MUGIARTI | 52 | 52 | 0 | MUGIARTI | 0 | 0 | 23.08 | 0 | RUNNING |  | C | OK,PLAN CUTTING 27 FEBRUARI 2024 | 2024-02-09
2024-02-09 14:42:33 | 181962 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292578 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.368 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2371 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 14:42:33 | 181962 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292582 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.368 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2353 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 14:42:33 | 181962 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292578 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.368 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2371 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 14:43:16 | 181963 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292583 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,TM ROYL BLU,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 22-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.361 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1521 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 14:43:16 | 181963 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292584 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,LEGEND INK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 22-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.361 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1521 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 14:43:16 | 181963 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292582 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 22-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.361 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1512 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 14:44:20 | 181964 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292583 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,TM ROYL BLU,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 25-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.438 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 368 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 14:44:20 | 181964 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292584 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,LEGEND INK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 25-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.438 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 368 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 14:44:20 | 181964 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292582 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 25-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.438 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 368 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 14:44:49 | 181965 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292578 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 26-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.361 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 3765 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 14:47:06 | 181977 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292578 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 29-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.477 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1294 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 14:47:06 | 181977 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292582 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 29-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.477 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1294 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 14:47:06 | 181977 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292578 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 29-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.477 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1294 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 15:00:26 | 181966 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292573 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH PRN,58'' | 130G,UK-KP1067-1,DCBLK-ONX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 27-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.359 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2027 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 15:00:26 | 181966 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292578 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 27-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.359 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2018 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 15:00:26 | 181966 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292578 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 27-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.359 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2018 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 15:01:23 | 181967 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292573 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH PRN,58'' | 130G,UK-KP1067-1,DCBLK-ONX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 27-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.439 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 367 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 15:01:23 | 181967 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292578 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 27-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.439 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 367 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 15:01:23 | 181967 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292578 | 91%RCYL PLY 9%SPX MESH,58'' | 130G,UK-KP1067,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 27-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.439 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 367 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 16:33:56 | 181993 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267375 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0606 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1502 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 16:33:56 | 181993 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267376 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0606 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1436 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B | KAIN BLM DTG | 2024-02-26
2024-02-09 16:33:56 | 181993 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267375 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0606 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1502 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 16:33:56 | 181993 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267379 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 20-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0606 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1436 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 16:35:56 | 181994 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267375 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0759 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 382 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 16:35:56 | 181994 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267376 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0759 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 382 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B | KAIN BLM DTG | 2024-02-26
2024-02-09 16:35:56 | 181994 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267375 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0759 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 382 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 16:35:56 | 181994 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267379 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0759 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 382 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 16:37:59 | 181995 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 274144 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,LEGEND INK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 25-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0638 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1552 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 16:37:59 | 181995 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 282193 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,TEAM ROYAL BLUE,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 25-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0638 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1520 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 16:37:59 | 181995 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 274144 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,LEGEND INK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 25-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0638 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1552 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 16:37:59 | 181995 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267379 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 25-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0638 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1520 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 16:39:54 | 181996 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 274144 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,LEGEND INK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 27-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0759 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 198 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 16:39:54 | 181996 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 282193 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,TEAM ROYAL BLUE,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 27-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0759 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 198 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 16:39:54 | 181996 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 274144 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,LEGEND INK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 27-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0759 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 198 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-09 16:39:54 | 181996 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 267379 | 95%CTN 5%SPAN,150G,UK-KC0979-4 | BCI,70''CW,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Feb-24 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 27-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 70 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.0759 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 198 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B
2024-02-12 08:17:54 | 181440 | 19 February | SKECHERS-S# | CVA | CVA | 294609 | 92%PLY8%SPX,180G,SPS-10030-13S | 58/60'',BLUE 18-3920, SKECHERS | NOFITA CICILIA | 12-Feb-24 | 12-Feb-24 | 0 | NOFITA CICILIA | 06-Feb-24 | 12-Feb-24 | -4 | GITA | 60 | 60 | 0 | NOFITA CICILIA | 0.958 | 0.9646 | 0.69 | NOFITA CICILIA | 480 | 480 | 0 | NOFITA CICILIA | 0 | 28.25 | 460 | 6.14 | RUNNING |  | B |  | 2024-02-29
2024-02-12 08:21:33 | 181441 | 19 February | SKECHERS-S# | CVA | CVA | 294609 | 92%PLY8%SPX,180G,SPS-10030-13S | 58/60'',BLUE 18-3920, SKECHERS | NOFITA CICILIA | 12-Feb-24 | 12-Feb-24 | 0 | NOFITA CICILIA | 12-Feb-24 |  |  | GITA | 60 |  |  | NOFITA CICILIA | 0.957 | 0 |  | NOFITA CICILIA | 732 | 619 | -15.44 | NOFITA CICILIA | 0 | 0 | 592 | 0 | RUNNING |  | B |  | 2024-02-29
| 181521 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 09-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181522 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 09-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181523 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 09-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181524 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 09-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181526 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 09-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181528 | 01 February | ADIDAS | MAJA 2 | GK | [8 empty] | 02-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181556 | 15 March | MIYAMORI, | CHAWAN | CLN | [8 empty] | 02-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181557 | 15 March | MIYAMORI, | CHAWAN | CLN | [8 empty] | 07-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181655 | 05 February | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 12-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181657 | 05 February | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 04-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181662 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181693 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 06-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181694 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181701 | 06 May | MOTHER | CVA2 | CVA | [8 empty] | 06-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181702 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181703 | 09 February | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 03-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181793 | 22 March | EIGER, | CHAWAN | GK | [8 empty] | 02-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181804 | 05 February | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 03-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181807 | 12 February | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 03-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181808 | 12 February | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 03-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181809 | 19 February | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 03-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181810 | 19 February | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 03-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181811 | 12 February | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 03-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181872 | 22 April | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181883 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 05-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181884 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 02-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181885 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 06-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181886 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 06-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181887 | 08 March | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 02-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181888 | 08 March | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 05-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181889 | 08 March | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 07-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181890 | 08 March | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 07-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181891 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 08-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181892 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 08-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181893 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181898 | 08 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181903 | 03 June | EIGER, | CHAWAN | GK | [8 empty] | 02-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181906 | 19 April | EIGER, | CHAWAN | GK | [8 empty] | 11-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181910 | 01 April | EIGER, | CHAWAN | GK | [8 empty] | 06-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 182024 | 15 February | JILBRAVE, | CHAWAN | GK | [8 empty] | 06-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 182045 | 19 February | PT | CLN | CLN | [8 empty] | 12-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | IRWAN KURNIA