## Worksheet
[9 empty] | CO |  |  |  | START CUTTING |  |  |  | LEBAR KAIN VS AKT |  |  |  | CSP PLAN VS AKT |  |  |  | SHORT/OVER CUT (PCS) |  |  |  | SISA INFA
CO.CREATED | WO | SHIPT DATE | BUYER | BRANCH | BRANCH CUTTING | ITEM | DESC1 | DESC2 | PIC | PLAN | ACTUAL | DAYS.DIFF | PIC | PLAN | ACTUAL | DAYS.DIFF | PIC | PLAN | ACTUAL | % | PIC | PLAN | ACTUAL | % | PIC | PLAN | ACTUAL | % | PIC | PLAN | ACTUAL | TOTAL.ISSUED | % | PLANNER | KOMPONEN
2023-12-14 13:44:53 | 181544 | 05 January | MERDEKA | GM1 | GM1 | 295580 | PUTRA MILL, 216 GSM, 59'' | K269 YELLOW, BTR | PUTRI EGA ANJELIA | 14-Dec-23 | 14-Dec-23 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Dec-23 | 18-Dec-23 | -11 |  | 0 | 57.16 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.737 | 0.736 | -0.14 | PUTRI EGA ANJELIA | 706 | 830 | 17.56 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 162.3 | 611.87 | 26.53 |  | B
2023-12-14 13:44:53 | 181544 | 05 January | MERDEKA | GM1 | GM1 | 295581 | PUTRA MILL, 216 GSM, 59'' | B021 NAVY, BTR | PUTRI EGA ANJELIA | 14-Dec-23 | 14-Dec-23 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Dec-23 | 18-Dec-23 | -11 |  | 0 | 56 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.717 | 0.7129 | -0.57 | PUTRI EGA ANJELIA | 692 | 807 | 16.62 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 57.07 | 578.51 | 9.86 |  | B
2023-12-14 13:44:53 | 181544 | 05 January | MERDEKA | GM1 | GM1 | 295582 | NISUKA AMERICAN DRILL | 001 WHITE, BTR | PUTRI EGA ANJELIA | 14-Dec-23 | 18-Dec-23 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Dec-23 | 18-Dec-23 | -11 | MARTINI | 0 | 56.16 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.181 | 0.1782 | -1.55 | PUTRI EGA ANJELIA | 856 | 919 | 7.36 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 63.73 | 166.3 | 38.32 |  | C
2023-12-14 13:44:53 | 181544 | 05 January | MERDEKA | GM1 | GM1 | 295583 | FABRIC JALA KENARI 1 MESH | YELLOW | PUTRI EGA ANJELIA | 14-Dec-23 | 19-Dec-23 | -3 | PUTRI EGA ANJELIA | 01-Dec-23 |  |  | MARTINI | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.118 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 408 | 900 | 120.59 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 106.17 | 0 |  | C
2023-12-18 10:50:42 | 181418 | 20 January | BERGANS, | GM1 | GM1 | 286125 | C3D20055-Q,90%POLYMDE 10%ELAST | 50”,07S01 BLACK,BER | PUTRI EGA ANJELIA | 18-Dec-23 | 20-Dec-23 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Dec-23 | 26-Dec-23 | 1 |  | 0 | 50 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1.481 | 1.6451 | 11.08 | PUTRI EGA ANJELIA | 1410 | 1410 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 331.56 | 2088.91 | 15.87 |  | B
2023-12-18 10:50:42 | 181418 | 20 January | BERGANS, | GM1 | GM1 | 286124 | C3D20055-Q,90%POLYMDE 10%ELAST | 50”,15W03 GREEN MUD,BER | PUTRI EGA ANJELIA | 18-Dec-23 | 20-Dec-23 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Dec-23 | 28-Dec-23 | -1 |  | 0 | 50.16 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1.507 | 1.468 | -2.59 | PUTRI EGA ANJELIA | 555 | 555 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 113.78 | 837.1 | 13.59 |  | B
2023-12-18 10:50:42 | 181418 | 20 January | BERGANS, | GM1 | GM1 | 286304 | C3D20055-Q,90%POLYMDE 10%ELAST | 50”,07S30 NAVY BLUE 2,BER | PUTRI EGA ANJELIA | 18-Dec-23 | 20-Dec-23 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Dec-23 | 22-Dec-23 | 3 |  | 50 | 50 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 1.484 | 1.4829 | -0.07 | PUTRI EGA ANJELIA | 842 | 841 | -0.12 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 203.07 | 1248.58 | 16.26 |  | B
2023-12-18 10:50:42 | 181418 | 20 January | BERGANS, | GM1 | GM1 | 286125 | C3D20055-Q,90%POLYMDE 10%ELAST | 50”,07S01 BLACK,BER | PUTRI EGA ANJELIA | 18-Dec-23 | 20-Dec-23 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Dec-23 | 22-Dec-23 | 3 |  | 0 | 50 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.08 | 0.0793 | -0.88 | PUTRI EGA ANJELIA | 588 | 588 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 1 | 47 | 2.13 |  | C
2023-12-18 10:50:42 | 181418 | 20 January | BERGANS, | GM1 | GM1 | 286124 | C3D20055-Q,90%POLYMDE 10%ELAST | 50”,15W03 GREEN MUD,BER | PUTRI EGA ANJELIA | 18-Dec-23 | 20-Dec-23 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Dec-23 | 22-Dec-23 | 3 |  | 0 | 50 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.08 | 0.0794 | -0.75 | PUTRI EGA ANJELIA | 888 | 886 | -0.23 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 3.16 | 70.91 | 4.46 |  | C
2023-12-18 10:50:42 | 181418 | 20 January | BERGANS, | GM1 | GM1 | 286125 | C3D20055-Q,90%POLYMDE 10%ELAST | 50”,07S01 BLACK,BER | PUTRI EGA ANJELIA | 18-Dec-23 | 20-Dec-23 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Dec-23 | 28-Dec-23 | -1 |  | 0 | 50 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.08 | 1.5525 | 1840.63 | PUTRI EGA ANJELIA | 1475 | 1475 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 30.98 | 118 | 26.25 |  | C
2023-12-18 10:50:42 | 181418 | 20 January | BERGANS, | GM1 | GM1 | 293359 | 100%POLY TRICOT MESH, 60'' | GC-6A094,11W05,SLD DKGRY,BER | PUTRI EGA ANJELIA | 18-Dec-23 | 20-Dec-23 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Dec-23 | 28-Dec-23 | -1 | GITA | 0 | 61 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.279 | 0.2779 | -0.39 | PUTRI EGA ANJELIA | 2979 | 2979 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 28.7 | 831.11 | 3.45 |  | C
2023-12-18 11:30:09 | 181631 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 18-Dec-23 | 18-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 29-Dec-23 | 20-Dec-23 | 7 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.186 | 0.1862 | 0.11 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 10683 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 213.95 | 0 |  |  | B
2023-12-18 11:31:09 | 181632 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 18-Dec-23 | 18-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 08-Jan-24 | 22-Dec-23 | 11 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.182 | 0.182 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 934 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 5.64 | 0 |  |  | B
2023-12-18 11:31:09 | 181632 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 18-Dec-23 | 18-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 08-Jan-24 | 22-Dec-23 | 11 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.182 | 0.182 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 934 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 2 | 0 |  |  | B
2023-12-18 11:31:09 | 181632 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 18-Dec-23 | 18-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 08-Jan-24 | 27-Dec-23 | 8 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.182 | 0.182 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 934 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 24.56 | 0 |  |  | B
2023-12-18 11:31:09 | 181632 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 18-Dec-23 | 18-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 08-Jan-24 | 27-Dec-23 | 8 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.182 | 0.182 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 934 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 5.25 | 0 |  |  | B
2023-12-21 09:54:11 | 181614 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 05-Jan-24 | 22-Dec-23 | 10 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.374 | 0.3747 | 0.19 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 6372 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 315.44 | 0 |  |  | B
2023-12-21 09:54:53 | 181615 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12-Jan-24 | 22-Dec-23 | 15 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.462 | 0.4565 | -1.19 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1080 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 12.07 | 0 |  |  | B
2023-12-21 09:55:40 | 181616 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 08-Jan-24 | 26-Dec-23 | 9 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.385 | 0.3846 | -0.1 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 3169 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 102.25 | 0 |  |  | B
2023-12-21 09:55:40 | 181616 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 08-Jan-24 | 22-Dec-23 | 11 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.385 | 0.3846 | -0.1 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 3169 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 131.96 | 0 |  |  | B
2023-12-21 09:55:40 | 181616 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290061 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 08-Jan-24 | 26-Dec-23 | 9 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.385 | 0.3846 | -0.1 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 3169 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 139.46 | 0 |  |  | B
2023-12-21 09:56:51 | 181617 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Jan-24 | 27-Dec-23 | 13 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.462 | 0.4617 | -0.06 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 377 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 6.52 | 0 |  |  | B
2023-12-21 09:56:51 | 181617 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Jan-24 | 27-Dec-23 | 13 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.462 | 0.4617 | -0.06 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 370 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 4 | 0 |  |  | B
2023-12-21 09:56:51 | 181617 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290061 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Jan-24 | 27-Dec-23 | 13 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.462 | 0.4617 | -0.06 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 370 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 5.04 | 0 |  |  | B
2023-12-21 09:58:42 | 181618 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290064 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,SCARLET,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 27-Dec-23 | 1 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.39 | 0.3896 | -0.1 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2128 | 2128 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 62.1 | 830 | 7.48 |  | B
2023-12-21 09:58:42 | 181618 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 26-Dec-23 | 2 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.39 | 0.3898 | -0.05 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2161 | 2115 | -2.13 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 143.01 | 824.7 | 17.34 |  | B
2023-12-21 09:58:42 | 181618 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 27-Dec-23 | 1 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.39 | 0.3898 | -0.05 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2108 | 2108 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 53.59 | 822 | 6.52 |  | B
2023-12-21 09:59:26 | 181619 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290064 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,SCARLET,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 29-Dec-23 | 27-Dec-23 | 2 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.462 | 0.4617 | -0.06 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 374 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 11.33 | 0 |  |  | B
2023-12-21 09:59:26 | 181619 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 29-Dec-23 | 27-Dec-23 | 2 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.462 | 0.4617 | -0.06 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 370 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 5.25 | 0 |  |  | B
2023-12-21 09:59:26 | 181619 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 29-Dec-23 | 27-Dec-23 | 2 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.462 | 0.4617 | -0.06 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 370 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  |  | B
2023-12-21 10:00:32 | 181620 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 11-Jan-24 | 27-Dec-23 | 11 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.387 | 0.3919 | 1.27 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1439 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 103.02 | 0 |  |  | B
2023-12-21 10:00:32 | 181620 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290061 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 11-Jan-24 | 27-Dec-23 | 11 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.387 | 0.3913 | 1.11 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1440 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 22.28 | 0 |  |  | B
2023-12-21 10:00:32 | 181620 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290063 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,CLGTE NAVY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 11-Jan-24 | 27-Dec-23 | 11 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.387 | 0.3919 | 1.27 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1439 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 21.36 | 0 |  |  | B
2023-12-21 10:19:35 | 181509 | 08 March | MIYAMORI, | GM1 | GM1 | 290725 | 100% POLYESTER | S4435, FB - WHITE, MIY | PUTRI EGA ANJELIA | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 20-Dec-23 | 21-Dec-23 | -1 |  | 0 | 65 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.7132 | 0.7312 | 2.52 | PUTRI EGA ANJELIA | 268 | 268 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 49.13 | 191 | 25.72 |  | B
2023-12-22 11:24:36 | 180964 | 25 January | EIGER, | GM1 | GM1 | 292303 | ESPAN,92% NYLON 8% SPANDEX | 135G,57'',BLACK19-4203TCX#C,EIG | PUTRI EGA ANJELIA | 22-Dec-23 | 26-Dec-23 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 17-Jan-24 |  |  | MARTINI | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1.255 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1785 | 1785 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 2239.74 | 0 |  | B
2023-12-22 11:24:36 | 180964 | 25 January | EIGER, | GM1 | GM1 | 292304 | ESPAN,92% NYLON 8% SPANDEX | 135G,57'',GREEN 19-4326#C,EIG | PUTRI EGA ANJELIA | 22-Dec-23 | 26-Dec-23 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 17-Jan-24 |  |  | MARTINI | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1.255 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1880 | 1879 | -0.05 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 2358.26 | 0 |  | B
2023-12-22 15:11:12 | 181582 | 16 February | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 22-Dec-23 | 28-Dec-23 | -4 | PUTRI EGA ANJELIA | 11-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.464 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1470 | 1470 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 682 | 0 |  | B
2023-12-22 15:11:12 | 181582 | 16 February | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 22-Dec-23 | 28-Dec-23 | -4 | PUTRI EGA ANJELIA | 11-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.464 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1470 | 1470 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 682 | 0 |  | B
2023-12-22 15:11:12 | 181582 | 16 February | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 22-Dec-23 | 28-Dec-23 | -4 | PUTRI EGA ANJELIA | 11-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.464 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 1468 | 1427 | -2.79 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 662 | 0 |  | B
2023-12-26 15:55:17 | 181627 | 16 February | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 26-Dec-23 | 28-Dec-23 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 16-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.279 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 3254 | 3254 | 0 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 908 | 0 |  | B
2023-12-26 15:55:17 | 181627 | 16 February | ADIDAS | GM1 | GM1 | 292100 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,TM RYL BLU,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 26-Dec-23 | 28-Dec-23 | -2 | PUTRI EGA ANJELIA | 16-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.279 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 3226 | 1910 | -40.79 | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 532.9 | 0 |  | B
2023-12-26 15:55:17 | 181627 | 16 February | ADIDAS | GM1 | GM1 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | PUTRI EGA ANJELIA | 26-Dec-23 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 16-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.279 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 3226 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  |  | B
2023-12-28 09:26:29 | 181633 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292735 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,SOLAR BLUE,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.183 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2664 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  |  | B
2023-12-28 09:26:29 | 181633 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Jan-24 | 28-Dec-23 | 8 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.183 | 0.1803 | -1.48 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2754 | 2754 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 119.48 | 504 | 23.71 |  | B
2023-12-28 09:26:29 | 181633 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Jan-24 | 28-Dec-23 | 8 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.183 | 0.1803 | -1.48 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2756 | 2756 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 34.61 | 504.34 | 6.86 |  | B
2023-12-28 09:26:29 | 181633 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290061 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 09-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.183 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 2756 | 2756 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 504.4 | 0 |  | B
2023-12-28 10:21:59 | 181629 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.201 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 372 | 277 | -25.54 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 55.7 | 0 |  | B
2023-12-28 10:21:59 | 181629 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292100 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,TM RYL BLU,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.201 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 373 | 373 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 75 | 0 |  | B
2023-12-28 10:21:59 | 181629 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.201 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 373 | 373 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 75 | 0 |  | B
2023-12-28 10:21:59 | 181629 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 294353 | 91%RCY PLY9%SPX SLJSY,140G,58'' | DX21079-LG,P-GCA BLK-CRBON,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.201 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  |  | B
2023-12-28 10:23:06 | 181630 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 08-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.18 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1067 | 1067 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 192 | 0 |  | B
2023-12-28 10:23:06 | 181630 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 293266 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,DARK BLUE,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 08-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.18 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  |  | B
2023-12-28 10:23:06 | 181630 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292103 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,CREW BLUE,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 08-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.18 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  |  | B
2023-12-28 10:23:06 | 181630 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 293267 | 91%RCY PLY9%SPX SLJSY,140G,58'' | DX21079-LG,P-CM BLK-DK BLU,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 08-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.18 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  |  | B
2023-12-28 10:54:01 | 181635 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 292101 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,LEGEND INK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.184 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1777 | 1777 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 327 | 0 |  | B
2023-12-28 10:54:01 | 181635 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 295048 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,CLEAR ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.184 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  |  | B
2023-12-28 10:54:01 | 181635 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290061 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.184 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1777 | 1777 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 327 | 0 |  | B
2023-12-28 10:54:01 | 181635 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 295053 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BRIGHT RED,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 0 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.184 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  |  | B
2023-12-28 10:55:02 | 181636 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.218 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1257 | 1257 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 274 | 0 |  | B
2023-12-28 10:55:02 | 181636 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.218 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1266 | 1266 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 276 | 0 |  | B
2023-12-28 10:55:02 | 181636 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290061 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.218 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 1248 | 1248 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 272 | 0 |  | B
2023-12-28 10:55:02 | 181636 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290062 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,CLGT ROYAL,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.218 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  |  | B
2023-12-28 10:56:19 | 181637 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290062 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,CLGT ROYAL,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 17-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.214 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 0 |  |  | B
2023-12-28 10:56:19 | 181637 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290061 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 17-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.214 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 883 | 883 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 189 | 0 |  | B
2023-12-28 10:56:19 | 181637 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290063 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,CLGTE NAVY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 17-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.214 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 883 | 883 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 189 | 0 |  | B
2023-12-28 10:56:19 | 181637 | 16 February | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 17-Jan-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.214 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 883 | 883 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 189 | 0 |  | B
2023-12-28 14:44:23 | 181649 | 29 January | RED | GM1 | GM1 | 294727 | 65%LZING FR 33%ARMID 2%ANTISTC | 4.7oz,160G,RYBLU54#337,REDWING | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Dec-23 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Dec-23 |  |  |  | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2.543 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 770 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  |  | B
2023-12-28 14:44:23 | 181649 | 29 January | RED | GM1 | GM1 | 279392 | 100%CTN POPLIN100X70/40X40,58'' | KH4070 (09-109) ,HNM | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Dec-23 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Dec-23 |  |  |  | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.327 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 770 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  |  | C
2023-12-28 14:44:23 | 181649 | 29 January | RED | GM1 | GM1 | 290835 | BLEACH DTCTION DYED FBRC 100%C | SAPPHIRE W-0030, BLACK | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Dec-23 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 27-Dec-23 |  |  |  | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.0055 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 769 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  |  | C
2023-12-28 15:06:59 | 181650 | 29 January | RED | GM1 | GM1 | 294727 | 65%LZING FR 33%ARMID 2%ANTISTC | 4.7oz,160G,RYBLU54#337,REDWING | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Dec-23 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 03-Jan-24 |  |  |  | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 2.907 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 269 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  |  | B
2023-12-28 15:06:59 | 181650 | 29 January | RED | GM1 | GM1 | 279392 | 100%CTN POPLIN100X70/40X40,58'' | KH4070 (09-109) ,HNM | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Dec-23 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 03-Jan-24 |  |  |  | 58 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.339 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 230 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  |  | C
2023-12-28 15:06:59 | 181650 | 29 January | RED | GM1 | GM1 | 290835 | BLEACH DTCTION DYED FBRC 100%C | SAPPHIRE W-0030, BLACK | PUTRI EGA ANJELIA | 28-Dec-23 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 03-Jan-24 |  |  |  | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.0064 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 230 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  |  | C
|  | 30 January |  | PACO | [9 empty] | 09-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | IRWAN KURNIA
| 180630 | 19 October | MIYAMORI-S# | CHAWAN | GM2 | [8 empty] | 15-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 180660 | 08 December | KAZEN-S# | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 27-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 180661 | 08 December | KAZEN-S# | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 26-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 180664 | 08 December | KAZEN-S# | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 26-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 180671 | 08 December | KAZEN-S# | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 26-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 180684 | 01 February | EIGER, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 08-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 180705 | 01 March | EIGER, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 06-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 180748 | 09 October | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 20-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 180767 | 29 December | LIQUID | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 29-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 180775 | 15 January | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 22-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 180776 | 13 February | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 23-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 180778 | 30 January | NISHIMATSUYA, | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 14-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 180780 | 13 February | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | [9 empty] | 27-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 180788 | 25 January | EIGER, | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 04-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181012 | 10 November | ADIDAS | MAJA 2 | GK | [8 empty] | 22-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181019 | 03 November | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 14-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181020 | 03 November | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 14-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181033 | 10 November | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 14-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181075 | 16 January | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 29-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181076 | 16 January | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 14-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181077 | 16 January | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 18-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181078 | 16 January | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 01-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181120 | 29 December | KAZEN-S# | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 14-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181180 | 01 December | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 03-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181181 | 01 December | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 03-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181187 | 01 December | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 05-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181188 | 01 December | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 08-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181189 | 01 December | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 27-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181195 | 01 December | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 14-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181209 | 01 December | ADIDAS | MAJA 2 | GK | [8 empty] | 14-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181234 | 22 December | MIYAMORI, | CHAWAN | GM2 | [8 empty] | 14-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181237 | 26 January | MIYAMORI, | CHAWAN | GM2 | [8 empty] | 21-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181264 | 26 January | KAZEN-S# | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 22-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181265 | 26 January | KAZEN-S# | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 25-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181266 | 26 January | KAZEN-S# | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 19-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181267 | 26 January | KAZEN-S# | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 26-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181279 | 22 December | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 19-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181324 | 29 December | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 21-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181325 | 29 December | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 15-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181326 | 29 December | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 26-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181343 | 22 December | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 19-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181344 | 22 December | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 19-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181347 | 22 December | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 14-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181348 | 22 December | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 20-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181354 | 09 February | MIYAMORI, | CLN | GM2 | [8 empty] | 14-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181359 | 26 January | MIYAMORI, | CHAWAN | GM1 | [8 empty] | 18-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181362 | 08 March | MIYAMORI, | CLN | GM2 | [8 empty] | 14-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181372 | 22 January | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 23-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181374 | 18 December | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 20-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181375 | 11 December | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 15-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181376 | 11 December | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 26-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181377 | 11 December | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 26-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181379 | 18 December | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 26-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181380 | 25 December | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 27-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181382 | 25 December | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 27-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181384 | 01 January | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 27-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181391 | 23 February | MIYAMORI, | CLN | CLN | [8 empty] | 20-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181393 | 26 January | MIYAMORI, | CLN | CLN | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181396 | 20 March | MIYAMORI, | CLN | GM2 | [8 empty] | 20-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181397 | 26 January | MIYAMORI, | CLN | CLN | [8 empty] | 14-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181400 | 20 March | MIYAMORI, | CLN | CLN | [8 empty] | 20-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181401 | 26 January | MIYAMORI, | CLN | CLN | [8 empty] | 22-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181407 | 09 February | MIYAMORI, | CHAWAN | GM2 | [8 empty] | 02-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181414 | 15 March | BERGANS, | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181428 | 06 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 06-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181429 | 06 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 09-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181430 | 06 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181431 | 06 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181432 | 06 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181433 | 06 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181436 | 30 January | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 05-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181437 | 30 January | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 01-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181438 | 30 January | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 04-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181439 | 30 January | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 08-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181446 | 30 January | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 29-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181447 | 30 January | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 01-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181448 | 30 January | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 03-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181449 | 30 January | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 04-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181504 | 26 January | MIYAMORI, | CHAWAN | GM1 | [8 empty] | 20-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181507 | 09 February | MIYAMORI, | CHAWAN | GK | [8 empty] | 22-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181508 | 29 February | MIYAMORI, | CHAWAN | GK | [8 empty] | 26-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181512 | 22 December | PT | PACO | PCO | [8 empty] | 15-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | IRWAN KURNIA
| 181513 | 22 January | PT | PACO | [9 empty] | 16-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | IRWAN KURNIA
| 181514 | 19 January | MERDEKA | PACO | PCO | [8 empty] | 21-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | IRWAN KURNIA
| 181515 | 26 January | MIYAMORI, | CHAWAN | CLN | [8 empty] | 15-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181516 | 09 February | MIYAMORI, | CHAWAN | CLN | [8 empty] | 18-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181517 | 26 January | MIYAMORI, | CHAWAN | GM2 | [8 empty] | 21-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181518 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 14-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181519 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 27-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181520 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 20-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181521 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 02-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181522 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 22-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181523 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 03-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181524 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 22-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181525 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 26-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181526 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 27-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181527 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 02-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181528 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 03-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181548 | 27 December | RED | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 22-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181554 | 29 February | MIYAMORI, | CHAWAN | CLN | [8 empty] | 03-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181558 | 30 January | NISHIMATSUYA, | CNJ2 | CVA | [8 empty] | 08-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181560 | 08 January | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 01-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181561 | 08 January | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 02-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181562 | 15 January | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 27-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181563 | 15 January | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 29-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181564 | 15 January | HNM | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 26-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181569 | 19 January | MERDEKA | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 15-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181570 | 19 January | MERDEKA | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 18-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181571 | 26 January | MERDEKA | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 21-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181572 | 26 January | MERDEKA | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 28-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181574 | 02 February | MERDEKA | PACO | [9 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | IRWAN KURNIA
| 181577 | 30 January | MERDEKA | PACO | PCO | [8 empty] | 08-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | IRWAN KURNIA
| 181579 | 30 January | MERDEKA | PACO | [9 empty] | 10-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | IRWAN KURNIA
| 181583 | 16 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 28-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181584 | 16 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 08-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181585 | 16 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 05-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181586 | 16 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 02-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181587 | 16 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 09-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181588 | 16 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 09-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181589 | 16 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 09-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181590 | 16 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 10-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181591 | 16 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181592 | 16 February | ADIDAS | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 20-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181593 | 16 February | ADIDAS | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181595 | 16 February | ADIDAS | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 10-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181596 | 16 February | ADIDAS | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 04-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181597 | 16 February | ADIDAS | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 04-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181598 | 16 February | ADIDAS | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 04-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181599 | 16 February | ADIDAS | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 29-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181600 | 16 February | ADIDAS | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 29-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181601 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 08-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181602 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181603 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181604 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181605 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 28-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181607 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 28-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181608 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 08-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181609 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 03-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181610 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 03-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181611 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 08-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181612 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 05-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181621 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 29-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181622 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 01-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181623 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 01-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181628 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 09-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181634 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181638 | 16 February | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 09-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181639 | 16 January | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 16-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181640 | 16 January | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 03-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181648 | 15 February | COCOS-S# | CBA | CBA | [8 empty] | 10-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181651 | 15 February | RED | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 04-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181652 | 15 February | RED | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 09-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 181656 | 15 January | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 29-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181658 | 15 January | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181659 | 15 January | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 03-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181660 | 15 January | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 08-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181664 | 15 January | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 05-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181696 | 15 January | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 04-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181697 | 15 January | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 08-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181698 | 15 January | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181703 | 15 January | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 27-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 23001133 | 01 February |  | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 09-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 23001134 | 01 February |  | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 08-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 23001221 | 03 June |  | CHAWAN | GK | [8 empty] | 28-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23001540 | 04 March |  | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 10-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 23001600 | 22 March |  | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 04-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 23001620 | 21 April |  | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 23001625 | 22 April |  | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 09-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 23001627 | 22 April |  | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 23002163 | 26 January |  | CHAWAN | GM1 | [8 empty] | 10-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002366 | 01 March |  | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 08-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002367 | 01 March |  | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 03-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002371 | 01 March |  | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 10-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002381 | 01 March |  | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 10-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002383 | 01 March |  | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 09-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002387 | 01 March |  | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 08-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002388 | 01 March |  | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 09-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002389 | 01 March |  | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 09-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002390 | 01 March |  | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002395 | 01 March |  | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002401 | 01 March |  | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 26-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 23002402 | 01 March |  | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 05-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 23002404 | 01 March |  | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 01-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 23002405 | 01 March |  | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 23002422 | 15 March |  | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 10-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002423 | 15 March |  | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 10-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002424 | 15 March |  | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 08-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002425 | 15 March |  | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 09-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002426 | 15 March |  | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 05-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002449 | 12 April |  | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 04-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002450 | 12 April |  | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002451 | 12 April |  | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002459 | 12 April |  | MAJA 1 | GM1 | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | DEDE DAHOLA NUR KHOLIK
| 23002529 | 05 February |  | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 29-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 23002530 | 05 February |  | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 11-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 23002583 | 04 March |  | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 02-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 23002584 | 18 March |  | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 08-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 23002585 | 01 April |  | CNJ2 | CNJ2 | [8 empty] | 09-Jan-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 23002588 | 31 January |  | CHAWAN | GM1 | [8 empty] | 26-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 23002589 | 31 January |  | CHAWAN | GK | [8 empty] | 25-Dec-23 | [15 empty] | 0 |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO

## Sheet2
WO | BUYER | BRANCH | ITEM | PIC | PLAN | ACTUAL | % | Remarks
181544 | MERDEKA | GM1 | 295580 |  | 0 | 57.16 |  | Plan Lebar kain tidak ditemukan
181544 | MERDEKA | GM1 | 295581 |  | 0 | 56 |  | Plan Lebar kain tidak ditemukan
181418 | BERGANS, | GM1 | 286125 |  | 0 | 50 |  | Plan Lebar kain tidak ditemukan
181418 | BERGANS, | GM1 | 286124 |  | 0 | 50.16 |  | Plan Lebar kain tidak ditemukan
181418 | BERGANS, | GM1 | 286304 |  | 50 | 50 | 0
181631 | ADIDAS | GM2 | 290059 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181632 | ADIDAS | GM2 | 290059 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181614 | ADIDAS | GM2 | 290059 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181615 | ADIDAS | GM2 | 290059 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181616 | ADIDAS | GM2 | 290060 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181616 | ADIDAS | GM2 | 290059 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181616 | ADIDAS | GM2 | 290061 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181617 | ADIDAS | GM2 | 290060 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181617 | ADIDAS | GM2 | 290059 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181617 | ADIDAS | GM2 | 290061 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181618 | ADIDAS | GM2 | 290064 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181618 | ADIDAS | GM2 | 290059 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181618 | ADIDAS | GM2 | 290060 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181619 | ADIDAS | GM2 | 290064 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181619 | ADIDAS | GM2 | 290059 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181619 | ADIDAS | GM2 | 290060 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181620 | ADIDAS | GM2 | 290059 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181620 | ADIDAS | GM2 | 290061 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181620 | ADIDAS | GM2 | 290063 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181509 | MIYAMORI, | GM1 | 290725 |  | 0 | 65 |  | Plan Lebar kain tidak ditemukan
181633 | ADIDAS | GM2 | 290059 | SUMIATI | 58 | 58 | 0
181633 | ADIDAS | GM2 | 290060 | SUMIATI | 58 | 58 | 0