## Worksheet
[9 empty] | CO |  |  |  | START CUTTING |  |  |  | LEBAR KAIN VS AKT |  |  |  | CSP PLAN VS AKT |  |  |  | SHORT/OVER CUT (PCS) |  |  |  | SISA INFA
CO.CREATED | WO | SHIPT DATE | BUYER | BRANCH | BRANCH CUTTING | ITEM | DESC1 | DESC2 | PIC | PLAN | ACTUAL | DAYS.DIFF | PIC | PLAN | ACTUAL | DAYS.DIFF | PIC | PLAN | ACTUAL | % | PIC | PLAN | ACTUAL | % | PIC | PLAN | ACTUAL | % | PIC | PLAN | ACTUAL | TOTAL.ISSUED | % | STATUS | PLANNER | KOMPONEN | NOTE | AVAILABLE DATE | CSP.REMARK | % PROGRESS
2024-02-12 08:17:54 | 181440 | 19 February | SKECHERS-S# | CVA | CVA | 294609 | 92%PLY8%SPX,180G,SPS-10030-13S | 58/60'',BLUE 18-3920, SKECHERS | NOFITA CICILIA | 12-Feb-24 | 12-Feb-24 | 0 | NOFITA CICILIA | 06-Feb-24 | 12-Feb-24 | -4 | GITA | 60 | 60 | 0 | NOFITA CICILIA | 0.958 | 0.9646 | 0.69 | NOFITA CICILIA | 480 | 480 | 0 | NOFITA CICILIA | 0 | 28.25 | 460 | 6.14 | RUNNING |  | B |  |  |  | 122.99
2024-02-12 08:21:33 | 181441 | 19 February | SKECHERS-S# | CVA | CVA | 294609 | 92%PLY8%SPX,180G,SPS-10030-13S | 58/60'',BLUE 18-3920, SKECHERS | NOFITA CICILIA | 12-Feb-24 | 12-Feb-24 | 0 | NOFITA CICILIA | 12-Feb-24 | 12-Feb-24 | 0 | GITA | 60 | 60 | 0 | NOFITA CICILIA | 0.957 | 0.9646 | 0.79 | NOFITA CICILIA | 619 | 619 | 0 | NOFITA CICILIA | 0 | 61 | 592 | 10.3 | RUNNING |  | B |  |  |  | 87.19
2024-02-12 14:47:15 | 181865 | 22 April | NISHIMATSUYA, | CVA | CVA | 287403 | TC SPANDEX SOLID 2X2RIB,230GSM | 42-44”,YELLOW,NISH | NOFITA CICILIA | 12-Feb-24 | 16-Feb-24 | -4 | NOFITA CICILIA | 09-Feb-24 |  |  | GITA | 42 |  |  | NOFITA CICILIA | 0.069 | 0 |  | NOFITA CICILIA | 23100 | 23057 | -0.19 | NOFITA CICILIA | 0 | 0 | 1590.9 | 0 | RUNNING |  | B | plan cutting di tanggal 21/02,PLAN DATANG KAIN 13/02 PARTIAL | 2024-02-12 |  | 0
2024-02-12 14:47:15 | 181865 | 22 April | NISHIMATSUYA, | CVA | CVA | 287317 | TC SPANDEX SOLID 2X2RIB,230GSM | 42-44”,BLUE,NISH | NOFITA CICILIA | 12-Feb-24 |  |  | NOFITA CICILIA | 09-Feb-24 |  |  | GITA | 42 |  |  | NOFITA CICILIA | 0.071 | 0 |  | NOFITA CICILIA | 24300 | 19273 | -20.69 | NOFITA CICILIA | 0 | 0 | 1368.4 | 0 | RUNNING |  | B | plan cutting di tanggal 21/02,PLAN DATANG KAIN 13/02 PARTIAL | 2024-02-12 |  | 0
2024-02-12 14:47:15 | 181865 | 22 April | NISHIMATSUYA, | CVA | CVA | 287318 | TC SPANDEX SOLID 2X2RIB,230GSM | 42-44”,GRAY,NISH | NOFITA CICILIA | 12-Feb-24 | 12-Feb-24 | 0 | NOFITA CICILIA | 09-Feb-24 | 12-Feb-24 | -1 | GITA | 42 | 42.4868 | 1.16 | NOFITA CICILIA | 0.071 | 0.0692 | -2.54 | NOFITA CICILIA | 33500 | 32515 | -2.94 | NOFITA CICILIA | 0 | 77.45 | 2308.53 | 3.35 | RUNNING |  | B | KAIN OK | 2024-02-12 |  | 107.04
2024-02-12 14:47:15 | 181865 | 22 April | NISHIMATSUYA, | CVA | CVA | 287319 | TC SPANDEX SOLID 2X2RIB,230GSM | 42-44”,BROWN,NISH | NOFITA CICILIA | 12-Feb-24 | 13-Feb-24 | -1 | NOFITA CICILIA | 09-Feb-24 | 13-Feb-24 | -2 | GITA | 42 | 43 | 2.38 | NOFITA CICILIA | 0.07 | 0.0706 | 0.86 | NOFITA CICILIA | 35100 | 34302 | -2.27 | NOFITA CICILIA | 0 | 33.51 | 2401.15 | 1.4 | RUNNING |  | B | KAIN OK | 2024-02-12 |  | 209.36
2024-02-15 10:02:03 | 181359 | 27 January | MIYAMORI, | GM1 | GM1 | 265046 | 100% POLYESTER | FS20205, S09(S3K) BLACK, MIY | PUTRI EGA ANJELIA | 15-Feb-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 19-Dec-23 |  |  |  | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.5633 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 407 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B |  |  |  | 0
2024-02-15 10:02:03 | 181359 | 27 January | MIYAMORI, | GM1 | GM1 | 263224 | 100% POLYESTER, FT2429 | FS20205,K53(S3N) INDIGONVY,MIY | PUTRI EGA ANJELIA | 15-Feb-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 19-Dec-23 |  |  |  | 68 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.5596 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 518 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | B |  |  |  | 0
2024-02-15 10:02:03 | 181359 | 27 January | MIYAMORI, | GM1 | GM1 | 263222 | 100% POLYESTER, FT2429 | FS20205, FB WHITE, MIY | PUTRI EGA ANJELIA | 15-Feb-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 19-Dec-23 |  |  |  | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.0567 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 353 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | C |  |  |  | 0
2024-02-15 10:02:03 | 181359 | 27 January | MIYAMORI, | GM1 | GM1 | 263222 | 100% POLYESTER, FT2429 | FS20205, FB WHITE, MIY | PUTRI EGA ANJELIA | 15-Feb-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 19-Dec-23 |  |  |  | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.0567 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 388 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | C |  |  |  | 0
2024-02-15 10:02:03 | 181359 | 27 January | MIYAMORI, | GM1 | GM1 | 263255 | 100% POLYESTER MESH | 855, WHITE, MIY | PUTRI EGA ANJELIA | 15-Feb-24 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 19-Dec-23 |  |  | MARTINI | 0 |  |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0.054 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 852 | 0 |  | PUTRI EGA ANJELIA | 0 | 0 | 0 |  | NEW |  | C |  |  |  | 0
2024-02-15 10:29:42 | 181999 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290064 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,SCARLET,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Feb-24 | 15-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12-Mar-24 | 16-Feb-24 | 17 | SUMIATI | 58 | 58 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.34 | 0.3378 | -0.65 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 4844 | 4844 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 105.64 | 1647 | 6.41 | RUNNING |  | B |  |  |  | 97
2024-02-15 10:29:42 | 181999 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290060 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,ONIX,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Feb-24 | 15-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.34 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 4844 | 4844 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 1647 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-15 10:29:42 | 181999 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Feb-24 | 15-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.34 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 4844 | 4844 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 1647 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-15 10:29:42 | 181999 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290061 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Feb-24 | 15-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 12-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.34 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 4844 | 4844 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 1647 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-15 10:38:34 | 182000 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Feb-24 | 16-Feb-24 | -1 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 14-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.339 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 9841 | 9841 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 3336 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-15 10:38:34 | 182000 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Feb-24 | 16-Feb-24 | -1 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 14-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.339 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 9841 | 9841 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 3336 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-15 10:38:34 | 182000 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Feb-24 | 16-Feb-24 | -1 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 14-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.339 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 9841 | 9841 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 3336 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-15 10:38:34 | 182000 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 15-Feb-24 | 16-Feb-24 | -1 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 14-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.339 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 9841 | 9841 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 3336 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-16 12:34:04 | 182001 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290059 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,BLACK,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16-Feb-24 | 16-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 03-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.338 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 28533 | 28467 | -0.23 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 9622 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-16 12:34:52 | 182003 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290062 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,CLGT ROYAL,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16-Feb-24 | 16-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 14-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.339 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 9584 | 9584 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 3249 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-16 12:34:52 | 182003 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290061 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,GREY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16-Feb-24 | 16-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 14-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.339 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 9584 | 9584 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 3249 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
2024-02-16 12:34:52 | 182003 | 15 March | ADIDAS | GM2 | GM2 | 290063 | 91%RCYL PLY 9%SPX SGL JRSY,58'' | 140G,DX21079-LG,CLGTE NAVY,ADS | RESTY HERMA ROSTANIKA | 16-Feb-24 | 16-Feb-24 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 14-Mar-24 |  |  | SUMIATI | 58 |  |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0.339 | 0 |  | RESTY HERMA ROSTANIKA | 9584 | 9584 | 0 | RESTY HERMA ROSTANIKA | 0 | 0 | 3249 | 0 | RUNNING |  | B |  |  |  | 0
| 181526 | 01 February | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 10-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181655 | 05 February | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 12-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181656 | 05 February | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 13-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181661 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 14-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181662 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181663 | 09 February | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 19-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181664 | 09 February | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 13-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181667 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 19-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181668 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 20-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181670 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 22-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181672 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 23-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181673 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 16-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181675 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 24-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181680 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 21-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181694 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181695 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 15-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181698 | 05 February | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 13-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181702 | 06 May | MOTHER | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181771 | 15 March | KAZEN-S# | CLN | CLN | [8 empty] | 23-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | IRWAN KURNIA
| 181872 | 22 April | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181893 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181894 | 09 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 13-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181895 | 12 April | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 13-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181896 | 12 April | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 15-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181897 | 08 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 13-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181898 | 08 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 10-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181899 | 08 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 15-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181900 | 08 February | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 19-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181901 | 12 April | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 17-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181902 | 12 April | SKECHERS-S# | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 19-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 181906 | 19 April | EIGER, | CHAWAN | GK | [8 empty] | 11-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181912 | 03 June | EIGER, | CHAWAN | GK | [8 empty] | 13-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181943 | 10 May | ADIDAS | KALIBENDA | GK | [8 empty] | 23-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181948 | 10 May | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 19-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181949 | 10 May | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 23-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181953 | 10 May | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 13-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181954 | 10 May | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 21-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 181957 | 10 May | ADIDAS | MAJA 2 | GM2 | [8 empty] | 22-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO
| 182008 | 22 April | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 17-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 182009 | 26 June | NISHIMATSUYA, | CV ANUGRAH | CVA | [8 empty] | 20-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | SAGAF FAUZAN ADZKIYA
| 182045 | 23 February | PT | CLN | CLN | [8 empty] | 16-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | IRWAN KURNIA
| 24001002 | 01 April |  | CHAWAN | GK | [8 empty] | 20-Feb-24 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | KAMI GALANG PUSPARIANTO