## - WO Produksi Sewing
No | Cutting.Factory | Sewing.Factory | WO | Buyer | Plan.Cutting | Due.Date | Worksheet.Release | PIC | Diff.Days | Trimcard.Release | PIC | Diff.Days | Sample.Release | PIC | Diff.Days | Pilot.Run | PIC | Diff.Days | Machine.Setting.Release | PIC | Diff.Days | Mika.Release | PIC | Diff.Days | Layout.Range.Release | PIC | Diff.Days
1 | KLB | KLB | 181706 | ADIDAS | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2023-12-14 09:26 | Meillysa | 42 | 2023-12-14 09:26 | Meillysa | 42 | 2023-12-14 09:26 | Meillysa | 42 | 2024-01-11 16:23 | Nisa Rahayu | 14 |  | Deus Herlania | 0 |  | Nisa | 0 |  | Norma | 0
2 | CNJ2 | CNJ2 | 181779 | KAZEN-SENDAI-397 | 2024-01-25 | 2024-01-30 |  | Winta | 0 |  | Winta | 0 |  | Winta | 0 |  | Sularsi | 0 |  | Mareta Ayu | 0 |  | Deny | 0 |  | Deny | 0
3 | CBA | CBA | 181646 | COCOS-S# | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2024-01-04 08:39 | Linda | 21 |  | Linda | 0 | 2024-01-04 08:39 | Linda | 21 |  | Ima | 0 |  | Mareta Ayu | 0 |  | Deny | 0 |  | Deny | 0
4 | KLB | KLB | 181584 | ADIDAS | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2023-12-11 09:35 | Meillysa | 45 | 2023-12-11 09:35 | Meillysa | 45 | 2023-12-11 09:35 | Meillysa | 45 | 2024-01-05 16:14 | Nisa Rahayu | 20 |  | Deus Herlania | 0 |  | Nisa | 0 |  | Norma | 0
5 | KLB | KLB | 181585 | ADIDAS | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2023-12-11 09:35 | Meillysa | 45 | 2023-12-11 09:35 | Meillysa | 45 | 2023-12-11 09:35 | Meillysa | 45 | 2024-01-05 16:15 | Nisa Rahayu | 20 |  | Deus Herlania | 0 |  | Nisa | 0 |  | Norma | 0
6 | CVA | CVA | 181661 | MOTHER | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2023-12-26 17:03 | Eka & Bayu | 30 | 2023-12-26 17:03 | Eka & Bayu | 30 | 2023-12-26 17:03 | Eka & Bayu | 30 |  | Feni | 0 |  | Flaviana | 0 |  | Bastian | 0 |  | Flaviana | 0
7 | KLB | KLB | 181825 | ADIDAS | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2023-12-11 09:57 | Meillysa | 45 | 2023-12-11 09:57 | Meillysa | 45 | 2023-12-11 09:57 | Meillysa | 45 | 2024-01-17 11:07 | Nisa Rahayu | 8 |  | Deus Herlania | 0 |  | Nisa | 0 |  | Norma | 0
8 | CVA | CVA | 182008 | NISHIMATSUYA, | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2024-01-15 10:36 | Eka & Bayu | 10 | 2024-01-15 10:36 | Eka & Bayu | 10 | 2024-01-15 10:36 | Eka & Bayu | 10 |  | Feni | 0 |  | Flaviana | 0 |  | Bastian | 0 |  | Flaviana | 0
9 | MJ2 | MJ2 | 181738 | ADIDAS | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2023-12-14 09:28 | Meillysa | 42 | 2023-12-14 09:28 | Meillysa | 42 | 2023-12-14 09:28 | Meillysa | 42 |  | Siti Rokayah | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | KLB | KLB | 181826 | ADIDAS | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2023-12-11 09:58 | Meillysa | 45 | 2023-12-11 09:58 | Meillysa | 45 | 2023-12-11 09:58 | Meillysa | 45 | 2024-01-19 10:19 | Nisa Rahayu | 6 |  | Deus Herlania | 0 |  | Nisa | 0 |  | Norma | 0
11 | MJ2 | MJ2 | 181932 | ADIDAS | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2023-12-11 13:19 | Meillysa | 46 | 2023-12-11 13:19 | Meillysa | 46 | 2023-12-11 13:19 | Meillysa | 46 |  | Siti Rokayah | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
12 | CVA | CVA2 | 181821 | NISHIMATSUYA, | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-01-04 11:17 | Eka & Bayu | 22 | 2024-01-04 11:17 | Eka & Bayu | 22 | 2024-01-04 11:17 | Eka & Bayu | 22 |  |  | 1 |  | Flaviana | 1 |  | Bastian | 1 |  | Flaviana | 1
13 | MJ2 | MJ2 | 181723 | ADIDAS | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2023-12-15 11:34 | Meillysa | 42 | 2024-01-04 09:07 | Meillysa | 22 | 2024-01-04 09:07 | Meillysa | 22 |  | Siti Rokayah | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
14 | KLB | KLB | 181827 | ADIDAS | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2023-12-11 09:58 | Meillysa | 46 | 2023-12-11 09:58 | Meillysa | 46 | 2023-12-11 09:58 | Meillysa | 46 | 2024-01-19 10:20 | Nisa Rahayu | 7 |  | Deus Herlania | 1 |  | Nisa | 1 |  | Norma | 1
15 | CVA | CVA | 181432 | SKECHERS-S# | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2023-11-28 16:47 | Winta | 59 | 2023-12-29 09:32 | Winta | 28 | 2023-12-29 09:32 | Winta | 28 | 2024-01-09 10:04 | Feni | 17 |  | Flaviana | 1 |  | Bastian | 1 |  | Flaviana | 1
16 | KLB | KLB | 181708 | ADIDAS | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2023-12-14 11:38 | Meillysa | 43 |  | Meillysa | 1 |  | Meillysa | 1 | 2024-01-25 12:44 | Nisa Rahayu | 1 |  | Deus Herlania | 1 |  | Nisa | 1 |  | Norma | 1
17 | MJ1 | MJ1 | 181840 | ADIDAS | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2023-12-11 10:03 | Meillysa | 46 | 2023-12-11 10:03 | Meillysa | 46 | 2023-12-11 10:03 | Meillysa | 46 | 2024-01-16 09:24 | Fauzan | 10 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
18 | MJ2 | MJ2 | 181720 | ADIDAS | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2023-12-15 10:07 | Meillysa | 42 |  | Meillysa | 1 |  | Meillysa | 1 |  | Siti Rokayah | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
19 | KLB | KLB | 181711 | ADIDAS | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-01-04 09:04 | Meillysa | 22 | 2024-01-04 09:04 | Meillysa | 22 | 2024-01-04 09:04 | Meillysa | 22 | 2024-01-15 13:42 | Nisa Rahayu | 11 |  | Deus Herlania | 1 |  | Nisa | 1 |  | Norma | 1
20 | CVA | CVA | 181429 | SKECHERS-S# | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2023-11-28 16:47 | Winta | 59 | 2023-12-29 09:32 | Winta | 28 | 2023-12-29 09:32 | Winta | 28 | 2024-01-12 10:00 | Feni | 14 |  | Flaviana | 1 |  | Bastian | 1 |  | Flaviana | 1
21 | MJ1 | MJ1 | 181740 | ADIDAS | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2023-12-11 09:42 | Meillysa | 46 |  | Meillysa | 1 |  | Meillysa | 1 |  | Fauzan | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
22 | CVA | CVA | 181699 | MOTHER | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2023-12-27 15:18 | Eka & Bayu | 30 | 2023-12-27 15:18 | Eka & Bayu | 30 | 2023-12-27 15:18 | Eka & Bayu | 30 |  | Feni | 1 |  | Flaviana | 1 |  | Bastian | 1 |  | Flaviana | 1
23 | MJ1 | MJ1 | 181625 | ADIDAS | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2023-12-12 10:32 | Meillysa | 45 | 2023-12-12 10:32 | Meillysa | 45 | 2023-12-12 10:32 | Meillysa | 45 |  | Fauzan | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
24 | MJ2 | MJ2 | 181940 | ADIDAS | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2023-12-11 13:33 | Meillysa | 46 | 2023-12-11 13:33 | Meillysa | 46 | 2023-12-11 13:33 | Meillysa | 46 |  | Siti Rokayah | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
25 | MJ2 | MJ2 | 181931 | ADIDAS | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2023-12-11 13:19 | Meillysa | 46 | 2023-12-11 13:19 | Meillysa | 46 | 2023-12-11 13:19 | Meillysa | 46 |  | Siti Rokayah | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
26 | CVA | CVA | 181691 | MOTHER | 2024-01-26 | 2024-01-31 |  | Eka & Bayu | 1 |  | Eka & Bayu | 1 |  | Eka & Bayu | 1 | 2024-01-20 14:30 | Feni | 6 |  | Flaviana | 1 |  | Bastian | 1 |  | Flaviana | 1
27 | KLB | CHW | 181857 | STYLEM, | 2024-01-26 | 2024-01-31 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2024-01-09 10:14 | Wulan | 17 |  | Deus Herlania | 1 |  | Nisa | 1 |  | Norma | 1
28 | CVA | CVA | 181431 | SKECHERS-S# | 2024-01-27 | 2024-02-01 | 2023-11-28 16:47 | Winta | 60 | 2023-12-29 09:34 | Winta | 29 | 2023-12-29 09:34 | Winta | 29 | 2024-01-12 10:00 | Feni | 15 |  | Flaviana | 2 |  | Bastian | 2 |  | Flaviana | 2
29 | CVA | CVA2 | 180776 | NISHIMATSUYA, | 2024-01-27 | 2024-02-01 | 2023-11-17 13:41 | Eka & Bayu | 71 | 2023-11-17 13:41 | Eka & Bayu | 71 | 2023-11-17 13:41 | Eka & Bayu | 71 |  |  | 2 |  | Flaviana | 2 |  | Bastian | 2 |  | Flaviana | 2
30 | MJ1 | MJ1 | 181613 | ADIDAS | 2024-01-27 | 2024-02-01 | 2023-12-12 10:40 | Meillysa | 46 | 2023-12-12 10:40 | Meillysa | 46 | 2023-12-12 10:40 | Meillysa | 46 |  | Fauzan | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
31 | CVA | CVA | 181660 | MOTHER | 2024-01-27 | 2024-02-01 | 2024-01-03 13:12 | Eka & Bayu | 24 | 2024-01-03 13:12 | Eka & Bayu | 24 | 2024-01-03 13:12 | Eka & Bayu | 24 |  | Feni | 2 |  | Flaviana | 2 |  | Bastian | 2 |  | Flaviana | 2
32 | CBA | CBA | 181645 | COCOS-S# | 2024-01-27 | 2024-02-01 | 2024-01-04 08:39 | Linda | 23 |  | Linda | 2 | 2024-01-04 08:39 | Linda | 23 |  | Ima | 2 |  | Mareta Ayu | 2 |  | Deny | 2 |  | Deny | 2
33 | CVA | CVA | 181434 | SKECHERS-S# | 2024-01-27 | 2024-02-01 | 2023-11-28 16:47 | Winta | 60 | 2023-12-29 09:34 | Winta | 29 | 2023-12-29 09:34 | Winta | 29 | 2024-01-09 10:04 | Feni | 18 |  | Flaviana | 2 |  | Bastian | 2 |  | Flaviana | 2
34 | KLB | CHW | 181792 | EIGER, | 2024-01-27 | 2024-02-01 | 2024-01-12 10:32 | Lilis | 15 | 2024-01-12 10:32 | Lilis | 15 | 2024-01-12 10:32 | Lilis | 15 | 2024-01-02 09:10 | Wulan | 25 |  | Deus Herlania | 2 |  | Nisa | 2 |  | Norma | 2
35 | CVA | CVA | 181442 | SKECHERS-S# | 2024-01-27 | 2024-02-01 | 2023-11-28 16:47 | Winta | 60 | 2023-12-29 09:34 | Winta | 29 | 2023-12-29 09:34 | Winta | 29 |  | Feni | 2 |  | Flaviana | 2 |  | Bastian | 2 |  | Flaviana | 2
36 | CVA | CVA | 181703 | MOTHER | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2023-12-28 10:39 | Eka & Bayu | 31 | 2023-12-28 10:39 | Eka & Bayu | 31 | 2023-12-28 10:39 | Eka & Bayu | 31 |  | Feni | 3 |  | Flaviana | 3 |  | Bastian | 3 |  | Flaviana | 3
37 | CVA | CVA | 181433 | SKECHERS-S# | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2023-11-28 16:47 | Winta | 61 | 2023-12-29 09:34 | Winta | 30 | 2023-12-29 09:34 | Winta | 30 | 2024-01-09 10:04 | Feni | 19 |  | Flaviana | 3 |  | Bastian | 3 |  | Flaviana | 3
38 | CVA | CVA | 181700 | MOTHER | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2023-12-26 15:30 | Eka & Bayu | 33 | 2023-12-26 15:30 | Eka & Bayu | 33 | 2023-12-26 15:30 | Eka & Bayu | 33 |  | Feni | 3 |  | Flaviana | 3 |  | Bastian | 3 |  | Flaviana | 3
39 | CVA | CVA | 181443 | SKECHERS-S# | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2023-11-28 16:47 | Winta | 62 | 2023-12-29 09:34 | Winta | 31 | 2023-12-29 09:34 | Winta | 31 |  | Feni | 4 |  | Flaviana | 4 |  | Bastian | 4 |  | Flaviana | 4
40 | MJ1 | MJ1 | 181742 | ADIDAS | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2023-12-14 09:33 | Meillysa | 46 |  | Meillysa | 4 |  | Meillysa | 4 | 2024-01-16 09:24 | Fauzan | 13 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
41 | KLB | CHW | 181909 | EIGER, | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-01-16 09:16 | Lilis | 13 | 2024-01-16 09:16 | Lilis | 13 | 2024-01-16 09:16 | Lilis | 13 | 2024-01-20 10:04 | Wulan | 9 |  | Deus Herlania | 4 |  | Nisa | 4 |  | Norma | 4
42 | CVA | CVA | 181656 | MOTHER | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2023-12-26 15:30 | Eka & Bayu | 34 | 2023-12-26 15:30 | Eka & Bayu | 34 | 2023-12-26 15:30 | Eka & Bayu | 34 |  | Feni | 4 |  | Flaviana | 4 |  | Bastian | 4 |  | Flaviana | 4
43 | CLN | CJL | 181395 | MIYAMORI, | 2024-01-29 | 2024-02-03 |  | Suci | 4 |  | Suci | 4 |  | Suci | 4 |  | Ati Astuti | 4 |  | Cecep Sumirat | 4 |  | Ati Astuti | 4 |  | Ati Astuti, Cecep Sumirat | 4
44 | MJ2 | MJ2 | 181732 | ADIDAS | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2024-01-04 09:07 | Meillysa | 25 | 2024-01-04 09:07 | Meillysa | 25 | 2024-01-04 09:07 | Meillysa | 25 |  | Siti Rokayah | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
45 | KLB | KLB | 181824 | ADIDAS | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2023-12-11 09:54 | Meillysa | 49 | 2023-12-11 09:54 | Meillysa | 49 | 2023-12-11 09:54 | Meillysa | 49 | 2024-01-19 10:20 | Nisa Rahayu | 10 |  | Deus Herlania | 4 |  | Nisa | 4 |  | Norma | 4
46 | CVA | CVA | 181871 | NISHIMATSUYA, | 2024-01-29 | 2024-02-03 |  | Eka & Bayu | 4 |  | Eka & Bayu | 4 |  | Eka & Bayu | 4 |  | Feni | 4 |  | Flaviana | 4 |  | Bastian | 4 |  | Flaviana | 4
47 | CVA | CVA | 181430 | SKECHERS-S# | 2024-01-29 | 2024-02-03 | 2023-11-28 16:47 | Winta | 62 | 2023-12-29 09:32 | Winta | 31 | 2023-12-29 09:32 | Winta | 31 | 2024-01-12 10:00 | Feni | 17 |  | Flaviana | 4 |  | Bastian | 4 |  | Flaviana | 4
48 | CNJ2 | CNJ2 | 181752 | KAZEN-S# | 2024-01-29 | 2024-02-03 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | Sularsi | 4 |  | Mareta Ayu | 4 |  | Deny | 4 |  | Deny | 4
49 | MJ2 | CJL | 181392 | MIYAMORI, | 2024-01-29 | 2024-02-03 |  | Suci | 4 |  | Suci | 4 |  | Suci | 4 |  | Ati Astuti | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
50 | CLN | CHW | 181555 | MIYAMORI, | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2023-12-11 13:48 | Suci | 50 | 2023-12-11 13:48 | Suci | 50 | 2023-12-11 13:48 | Suci | 50 | 2024-01-02 09:10 | Wulan | 28 |  | Cecep Sumirat | 5 |  | Ati Astuti | 5 |  | Ati Astuti, Cecep Sumirat | 5
51 | CVA | CVA | 182005 | NISHIMATSUYA, | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2024-01-15 10:36 | Eka & Bayu | 15 | 2024-01-15 10:36 | Eka & Bayu | 15 | 2024-01-15 10:36 | Eka & Bayu | 15 |  | Feni | 5 |  | Flaviana | 5 |  | Bastian | 5 |  | Flaviana | 5
52 | MJ1 | MJ1 | 181622 | ADIDAS | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2023-12-08 16:17 | Meillysa | 53 | 2023-12-08 16:17 | Meillysa | 53 | 2023-12-08 16:17 | Meillysa | 53 |  | Fauzan | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
53 | MJ2 | MJ2 | 181731 | ADIDAS | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2024-01-04 09:10 | Meillysa | 26 |  | Meillysa | 5 |  | Meillysa | 5 |  | Siti Rokayah | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
54 | MJ2 | MJ2 | 181746 | ADIDAS | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2023-12-14 09:47 | Meillysa | 47 |  | Meillysa | 5 |  | Meillysa | 5 |  | Siti Rokayah | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
55 | CVA | CVA | 181450 | SKECHERS-S# | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2023-11-28 16:47 | Winta | 63 | 2023-12-29 09:35 | Winta | 32 | 2023-12-29 09:35 | Winta | 32 |  | Feni | 5 |  | Flaviana | 5 |  | Bastian | 5 |  | Flaviana | 5
56 | KLB | CHW | 181911 | EIGER, | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2024-01-16 09:16 | Lilis | 14 | 2024-01-16 09:16 | Lilis | 14 | 2024-01-16 09:16 | Lilis | 14 | 2024-01-22 09:54 | Wulan | 8 |  | Deus Herlania | 5 |  | Nisa | 5 |  | Norma | 5
57 | CLN | CJL | 181398 | MIYAMORI, | 2024-01-30 | 2024-02-04 |  | Suci | 5 |  | Suci | 5 |  | Suci | 5 |  | Ati Astuti | 5 |  | Cecep Sumirat | 5 |  | Ati Astuti | 5 |  | Ati Astuti, Cecep Sumirat | 5
58 | KLB | KLB | 181712 | ADIDAS | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2024-01-04 09:05 | Meillysa | 26 | 2024-01-04 09:05 | Meillysa | 26 | 2024-01-04 09:05 | Meillysa | 26 | 2024-01-19 10:23 | Nisa Rahayu | 11 |  | Deus Herlania | 5 |  | Nisa | 5 |  | Norma | 5
59 | CLN | CJL | 181399 | MIYAMORI, | 2024-01-30 | 2024-02-04 |  | Suci | 5 |  | Suci | 5 |  | Suci | 5 |  | Ati Astuti | 5 |  | Cecep Sumirat | 5 |  | Ati Astuti | 5 |  | Ati Astuti, Cecep Sumirat | 5
60 | CVA | CVA | 181435 | SKECHERS-S# | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2023-11-28 16:47 | Winta | 63 | 2023-12-29 09:34 | Winta | 32 | 2023-12-29 09:34 | Winta | 32 | 2024-01-12 10:00 | Feni | 18 |  | Flaviana | 5 |  | Bastian | 5 |  | Flaviana | 5
61 | KLB | KLB | 181713 | ADIDAS | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-01-04 09:12 | Meillysa | 27 |  | Meillysa | 6 |  | Meillysa | 6 |  | Nisa Rahayu | 6 |  | Deus Herlania | 6 |  | Nisa | 6 |  | Norma | 6
62 | CVA | CVA | 181692 | MOTHER | 2024-01-31 | 2024-02-05 |  | Eka & Bayu | 6 |  | Eka & Bayu | 6 |  | Eka & Bayu | 6 |  | Feni | 6 |  | Flaviana | 6 |  | Bastian | 6 |  | Flaviana | 6
63 | CNJ2 | CNJ2 | 181759 | KAZEN-S# | 2024-01-31 | 2024-02-05 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | Sularsi | 6 |  | Mareta Ayu | 6 |  | Deny | 6 |  | Deny | 6
64 | MJ2 | MJ2 | 181839 | ADIDAS | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2023-12-11 09:52 | Meillysa | 51 | 2023-12-11 09:52 | Meillysa | 51 | 2023-12-11 09:52 | Meillysa | 51 |  | Siti Rokayah | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
65 | KLB | KLB | 181828 | ADIDAS | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2023-12-11 09:59 | Meillysa | 51 | 2023-12-11 09:59 | Meillysa | 51 | 2023-12-11 09:59 | Meillysa | 51 | 2024-01-19 10:20 | Nisa Rahayu | 12 |  | Deus Herlania | 6 |  | Nisa | 6 |  | Norma | 6
66 | MJ2 | MJ2 | 181748 | ADIDAS | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2023-12-14 11:03 | Meillysa | 48 |  | Meillysa | 6 |  | Meillysa | 6 |  | Siti Rokayah | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
67 | MJ2 | MJ2 | 181721 | ADIDAS | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2023-12-15 10:09 | Meillysa | 47 |  | Meillysa | 6 |  | Meillysa | 6 |  | Siti Rokayah | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
68 | MJ1 | MJ1 | 181849 | ADIDAS | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2023-12-11 10:08 | Meillysa | 52 | 2023-12-11 10:08 | Meillysa | 52 | 2023-12-11 10:08 | Meillysa | 52 |  | Fauzan | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7